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安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）桥涵（箱涵）工程、水系二期项目雨水井及管涵、滚水坝、跌水、渡槽、水系护坡挡墙工程施工劳务询价文件











招标单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
二〇二〇年四月六日


为保证按期完成安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）、水系二期，现对经四路项目桥涵（箱涵）工程及水系二期项目雨水井及市政管涵、滚水坝、跌水、渡槽、桥涵（箱涵）工程、水系护坡挡墙工程施工劳务进行询价，本询价文件也是签订劳务分包合同的依据。
一、工程综合说明
1、工程名称：安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）、水系二期工程
2、工程地点：安徽（淮南）现代煤化工园区
3、建设单位：淮南市现代煤化工产业发展有限公司
4、总承单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
5、工程概况：
经四路范围起自纬四路，终于纬一路，道路全长 1250 米:桥涵工程设有箱涵2道，孔径均为5×2米。
水系二期规划纬四路西侧，穿现状煤化工大道、纬一路，终点排入南侧平圩电厂灰渣场排水沟，全长1.33km。工程主要内容包括：明渠开挖两岸混凝土边坡、桥涵2座、渡槽1座等，2口3m内径雨水井及市政管道、2座滚水坝、1座跌水；
相关施工要求：
1、本工程遵循图纸、询价文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料。
2、询价方式:劳务分包（包人工包机械）
二、工程内容及施工范围
1、承包方式：
包人工、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工的形式承包施工。
2、本次询价施工范围及相关要求：
1）、施工范围为安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）桥涵（箱涵）工程（包含：机械开挖、人工清理、铺设垫层、基础砼浇筑、钢筋绑扎，模板和支架安装、箱涵涵身砼浇筑、八字墙墙身及基础模板和支架安装等、八字墙砼浇筑）和水系二期雨水井市政管涵工程、滚水坝工程、跌水工程、渡槽工程、桥涵（箱涵）工程、水系护坡挡墙工程；施工做法以图纸及验收规范为准；
2）、现场不提供报价方人员食宿，本询价施工工程为包人工包机械设备（施工所需机械都需报价人提供），现场所用的所有辅材、运输设备、周转材料及小型工具、现场抽排水、大型机械、材料看护、安全文明施工均由报价方自理。
3）、负责施工范围所需完成的全部作业工序和配合工序完成的一切相关工作。
4）、项目部负责经四路所有定位放线（报价方进行协助）；班组配合根据控制线完成水系二期所有工程的定位工作，以及各部位的标高控制。
5）、负责自身施工区域范围内的材料起吊/倒运、装卸、堆放，场容场貌管理。
6）、完成所询价工程的全部工序工作。
3、文明施工要求：
1）、项目部对根据现场施工进度情况放置二级配电箱，施工现场三级箱、施工机具均由报价单位自行负责。
2）、报价方施工人员的劳保用品均由报价方自行负责购买。
3）、施工现场机具设备、各类材料按文明施工要求摆放整齐。
4）、各类临边防护的搭设；土方、石灰土、钢筋、模板等各类材料的覆盖；
5）、施工现场场容场貌管理；
6）、现场其他安全文明施工需配合事宜。
7）、报价方应在施工过程中对严把质量关，严格控制各道工序施工质量，各工序施工完成后先自检，自检合格后报项目部验收，验收合格后方可进行下道工序。
8）、在施工过程中须服从项目部统一管理与组织实施，否则每次予以500元罚款处罚。
10）、询价工程量及施工要求、内容一览表：
	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	经四路桥涵（箱涵）工程
	箱涵孔径为5×2米，长度为24米，涵身采用C30混凝土；八字墙墙身及基础采用c25混凝土，八字墙高2.8米。钢筋配置详见图纸。
其他：参照设计图纸、规范。
	配合定位放线，沟槽开挖，沟槽清理，铺设垫层，浇筑砼基础，箱涵钢筋安装，模板及支架安装，箱涵砼浇筑、砼养护、模板支架拆除八字墙模板安装、八字墙砼浇筑，八字墙后背回填、分层夯实等
	座
	2
	

	2
	水系二期煤化大道南边东侧雨水井及管涵
	3米内径，高7米圆形，C25钢筋混凝土井墙，及3.5米长、内径2.2米圆形钢筋混凝土出水口；钢筋配置详见图纸。
其他：参照设计图纸、规范。
	配合定位放线，基础处理，绑扎安装井墙及出水口钢筋，安装模板，浇筑混凝土，安装井盖及井座等。
	座
	1
	

	3
	水系二期煤化大道南边西侧雨水井及管涵
	3米内径，高5.3米圆形，C25钢筋混凝土井墙；7.2米C30混凝土管涵出水口。钢筋配置详见图纸。
其他：参照设计图纸、规范。
	配合定位放线，基础处理，绑扎安装井墙钢筋，安装模板，浇筑混凝土，安装进出水口管涵,安装井盖及井座等
	座
	1
	

	4
	水系二期1#滚水坝工程
	 挡墙采用c20混凝土浇筑；
堰体采用c20混凝土浇筑，堰体垫层采用c15混凝土浇筑，堰体长约9.44m，宽约6m，堰体上游口，预埋长1m,内径300mm的预制砼管涵；
消力池下铺设碎石200mm、瓜子片200mm、和中粗砂200mm垫层，消力池主体使用钢筋混凝土，采用c25混凝土浇筑。钢筋配置详见图纸。
其他：参照设计图纸、规范。
	配合定位放线，开挖滚水坝基槽、基槽清理，浇筑砼垫层，铺筑消力池垫层，绑扎消力池钢筋，安装模板、安装预埋的预制砼管涵、浇筑混凝土、拆除模板、砼养护等
	座
	1
	

	5
	水系二期2#滚水坝工程
	挡墙采用c20混凝土浇筑；
堰体采用c20混凝土浇筑，堰体垫层采用c15混凝土浇筑，堰体长约9.10m，宽约7m，堰体上游口，预埋长1m,内径300mm的预制砼管涵；消力池下铺设碎石200mm、瓜子片200mm、和中粗砂200mm垫层，消力池主体使用钢筋混凝土，采用c25混凝土浇筑。钢筋配置详见图纸。
其他：参照设计图纸、规范。
	配合定位放线，开挖滚水坝基槽、基槽清理，浇筑砼垫层，铺筑消力池垫层，绑扎消力池钢筋，安装模板、安装预埋的预制砼管涵、浇筑混凝土、拆除模板、砼养护等
	座
	1
	

	6
	水系二期跌水
	挡墙采用c20混凝土浇筑；
堰体为钢筋混凝土结构，采用c20混凝土浇筑，堰体垫层采用c15混凝土浇筑，堰体长约9.10m，宽约7m，；
消力池下铺设碎石200mm、瓜子片200mm、和中粗砂200mm垫层，消力池主体使用钢筋混凝土，采用c25混凝土浇筑。钢筋配置详见图纸。
其他：参照设计图纸、规范。

	配合定位放线，开挖滚水坝基槽、基槽清理，浇筑砼垫层，铺筑消力池垫层，绑扎堰体和消力池钢筋，安装模板及支架、浇筑混凝土、拆除模板、砼养护等
	座
	1
	

	7
	水系二期渡槽
	对渡槽上下游4m长衔接渠道拆除重建，与现有渠道顺接；渡槽槽身为钢筋混凝土结构，砼采用c30；拆除重建后的混凝土明渠采用c20混凝土。槽身长7.75m，宽0.9;混凝土明渠共长8m.钢筋配置详见图纸
	配合定位放线，拆除上下游两侧原有衔接渠道，绑扎槽身钢筋，安装模板及支架，砼浇筑，拆除模板、砼养护等
	座
	1
	

	8
	水系二期生产路箱涵
	箱涵上下有5m范围内采用c25钢筋混凝土护底，护底厚度300mm,面层铺设钢筋网片。箱涵为双孔，孔径为3M×2m,结构为钢筋混凝土，垫层砼标号为c15,涵身砼标号为c25；钢筋配置详见图纸，
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，浇筑砼基础，箱涵钢筋绑扎，安装模板支架，箱涵砼浇筑、模板拆除、砼养护，涵顶覆土回填夯实等
	座
	
1
	

	9
	水系二期纬一路箱涵
	箱涵上下有5m范围内采用c25钢筋混凝土护底，护底厚度300mm,面层铺设钢筋网片。箱涵为双孔，孔径为4.7m×2.9m,结构为钢筋混凝土，垫层砼标号为c15,涵身砼标号为c25；钢筋配置详见图纸，
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，浇筑砼基础，箱涵钢筋绑扎，安装模板支架，箱涵砼浇筑、模板拆除、砼养护，涵顶覆土回填夯实等
	座
	1
	

	10
	水系二期混凝土挡墙
	混凝土挡墙基础截面长度为2.4m,墙身高度为2m，混凝土标号为C20。在1#滚水坝两侧、渡槽底部、2#滚水坝上游至煤化大道箱涵连接处、跌水两侧设置混凝土挡墙。
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，基础处理，安装挡墙模板支架，浇筑混凝土，拆除，模板支架，砼养护，挡墙后分层回填夯实。
	m
	 180
	

	11
	箱型生态砌块挡墙
	箱型砌块挡墙单块尺寸0.5m*1m*2m(高*宽*长），箱内铺设300g/㎡土工布后采用素土回填，砌块与砌块之间用镀锌螺栓横向连接，上下连接用高强度抗老化连接件连接；起点至1#滚水坝段箱型砌块上下连接3层，高1.5米；1#滚水坝至2#滚水坝段、跌水下游至纬一路北侧段、纬一路南侧至终点，箱型砌块上下连接4层，高2米；
生态箱型砌块背后回填200mm碎石、200mm瓜子片、200mm 中砂。
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，基础处理，生态砌块挡墙基础模板支架安装，箱型生态砌块基础砼浇筑，拆除模板支架、砼养护，安装生态砌块，箱型生态砌块素土回填，箱型生态砌块后背回填等
	m
	2313
	





三、报价要求
1、施工工期：
本项目工期报价方根据施工能力及经验自行考虑(备注：经四路箱涵不得超过50天，箱型生态砌块挡墙工程工期不得超过70天，总工期不得超过120天。），评议报价时我公司需对报价方工期实行评审，报价一致的情况下，工期短者中标。如施工中因业主或我公司要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
2、工程质量
本工程严格按照国家现行的市政道路工程施工质量验收规程 《公路路面基层施工技术细则》JTG/F20-2015及《水利水电建设工程验收规范》（SL223-2008）评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起我公司的损失，均由报价方承担。
3、安全文明施工要求
3.1 报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦施工作业中发现安全隐患，应立即向项目部报告，我公司及项目部亦有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，我公司及项目部有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人负责并承担由此导致的一切损失。
3.2  报价人必须服从项目部现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种和各种机械操作人员执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与我公司对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
1、本工程无预付款，按照月进度付款70%。竣工验收通过付至工程款的95%，留5%作为质保金，待2年质保期满后无质量问题一次性支付（无息）。
2、本项目实行实名制管理工人工资银行代发制度，每月乙方在申报工程劳务款同时申报工人工资表，甲方财务按照批准的工资表通过银行系统直接将工资发放至工人银行卡内。工人工资从当月工程劳务款全额扣除。

5、报价要求：
劳务费用包括但不限于按照我公司提供的询价文件保质保量按我公司要求完成协助测量放线、施工、运输、验收直至移交的所有相关工作内容，及作业环境保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、辅助材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按合同单价进行结算
7、其他要求：
7.1报价人需服从我公司现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.2报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.3报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.4报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同施工全过程，我公司有权对报价人的人力进行不定时监督检查，因报价人原因造成质量问题的，由报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、报价日程安排及相关事宜：
1、被邀请参加报价单位，于 2020 年  4月 9 日 16  时前，前往安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）、水系二期工程项目部领取询价文件。
2、定于 2020 年 4月 16 日  16时前，各报价单位将报价文件递交至安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）、水系二期工程项目部，逾期送达的报价文件被拒绝。
[bookmark: _GoBack]五、报价文件
1、报价书
1.1、《报价书》（详见招标文件附件一）；
1.2、《工程报价表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与现场负责人联系。）
1.3、其他说明
六、报价其他说明：
1、报价人必须在签订合同前提交签约合同总价的10%履约保证金或履约保函。
2、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知我公司，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件放入密封的封袋。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
七、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高控制价并在选定报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、我公司对本询价问价具有解释权。
附件:1：《报价书》
附件2：《工程报价明细表》
附件3：《劳务承包合同》
承包人联系地址：潘集区祁集镇安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路至纬一路）、水系二期项目部
联系人：陈晓宇
电话：15805547188
联系人： 陈凯伟
电话：13855461663
   



附件1：	
报　 价 　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
1、 安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）、水系二期，现对经四路项目桥涵（箱涵）工程及水系二期项目雨水井及市政管涵、滚水坝、跌水、渡槽、桥涵（箱涵）工程、水系护坡挡墙工程项目施工劳务询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：

	2
	工  期
	工期：                  天

	3
	报价说明
	


以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、机械费、辅助材料费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为合同单价。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定，我方保证按照报价文件中的工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按3000元/天进行处罚。
2、如果我方被选中，我方将按照规定在签订合同前提交报价总价的10%履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、本报价文件将构成约束我们双方的合同。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：
安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）桥涵（箱涵）工程、水系二期项目雨水井及管涵、滚水坝、跌水、渡槽、桥涵工程（箱涵）水系护坡挡墙工程施工劳务询价文件
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附件二
工程投标报价明细表
	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	单位
	工程量
	报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价
	

	1
	经四路桥涵（箱涵）工程
	箱涵孔径为5×2米，长度为24米，涵身采用C30混凝土；八字墙墙身及基础采用c25混凝土，八字墙高2.8米。钢筋配置详见图纸
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，沟槽开挖，沟槽清理，铺设垫层，浇筑砼基础，箱涵钢筋安装，模板安装，箱涵砼浇筑、砼养护、八字墙模板安装、八字墙砼浇筑，八字墙后背回填、分层夯实等
	座
	2
	
	
	安全文明施工所用人工、工器具、辅材等费用含在工程报价内，报价方需综合考虑，下同

	分项1
	钢筋制作安装
	涵身等
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	t
	36
	
	
	

	分项2
	模板安装及拆除
	箱涵基础、涵身、八字墙、台墙等
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	600
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	箱涵基础、涵身、八字墙、台墙等
	基础砼浇筑、涵身砼浇筑、八字墙、台墙砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、平板震动器、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	303
	
	
	

	分项4
	基槽开挖支护及回填
	基槽，函顶、函身及八字墙背后两侧；
	基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、沟槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；函顶分层回填、涵身及八字墙两侧石灰土回填（含消解石灰。搅拌及运输灰土等），所需机械报价方自备。
	m3

	692
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	其他
	砂石垫层、沉降缝、接缝等
	砂石垫层铺筑、沉降缝设置及进行堵塞、接缝处理等；
	/
	/
	  /
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	2
	水系二期煤化大道南边东侧雨水井及管涵
	3米内径，高7米圆形，C25钢筋混凝土井墙，及3.5米长、内径2.2米圆形钢筋混凝土出水口；钢筋配置详见图纸
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，基础处理，绑扎安装井墙及出水口钢筋，安装模板，浇筑混凝土，安装井盖及井座等。
	座
	1
	
	
	

	分项1
	钢筋安装
	雨水井及出水口
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	t
	7.9
	
	
	

	分项2
	模板安装及拆除
	雨水井及出水口
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	267
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	雨水井及出水口
	基础砼浇筑、雨水井及出水口砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、手推车等施工所需小型工器具；
	
m3

	63
	
	
	

	分项4
	基槽开挖支护及回填
	雨水井及出水口
	基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、基槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；雨水井及出水口回填（含消解石灰。搅拌及运输灰土等），所需机械报价方自备。
	
m3

	309
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	其他
	井盖和井座安装、钢筋爬梯安装等，
	井座及井盖安装及加固，钢筋爬梯安装等
	/
	/
	  /
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	3
	水系二期煤化大道南边西侧雨水井及管涵
	3米内径，高5.3米圆形，C25钢筋混凝土井墙；7.2米C30混凝土管涵出水口。钢筋配置详见图纸
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，基础处理，绑扎安装井墙钢筋，安装模板，浇筑混凝土，安装进出水口管涵,安装井盖及井座等
	座
	1
	
	
	

	分项1
	钢筋安装
	雨水井
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	t
	5.5
	
	
	

	分项2
	模板安装及拆除
	雨水井
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	180
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	雨水井
	基础砼浇筑、雨水井砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	55
	
	
	

	分项4
	基槽开挖支护及回填
	雨水井及出水口
	基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、基槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；雨水井及出水口回填（含消解石灰。搅拌及运输灰土等），所需机械报价方自备。
	
	
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	其他
	井盖和井座、钢筋爬梯、出水口等，
	井座及井盖安装及加固，钢筋爬梯安装、出水口预制砼管涵运输安装等
	/
	/
	/
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	4
	水系二期1#滚水坝工程
	挡墙采用c20混凝土浇筑；
堰体采用c20混凝土浇筑，堰体垫层采用c15混凝土浇筑，堰体长约9.44m，宽约6m，堰体上游口，预埋长1m,内径300mm的预制砼管涵；
消力池下铺设碎石200mm、瓜子片200mm、和中粗砂200mm垫层，消力池主体使用钢筋混凝土，采用c25混凝土浇筑。钢筋配置详见图纸
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，开挖滚水坝基槽、基槽清理，浇筑砼垫层，铺筑消力池垫层，绑扎消力池钢筋，安装模板、安装预埋的预制砼管涵、浇筑混凝土、拆除模板、砼养护等
	座
	1
	
	
	

	分项1
	钢筋安装
	消力池
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	 t
	1.6
	
	
	

	分项2
	模板安装及拆除
	砼挡墙、挡坝堰体、消力池
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	210
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	砼挡墙、挡坝堰体、消力池
	挡坝堰体基础砼浇筑、挡坝堰体砼浇筑、消力池砼浇筑、挡墙砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	200
	
	
	

	分项4
	基槽开挖支护及回填
	挡坝堰体、消力池、砼挡墙
	基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、基槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水、砼挡墙背部回填，所需机械报价方自备。
	m3
	244
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	其他
	分缝、消力池垫层、预埋预制砼管涵等
	分缝止水、消力池底垫层分层铺设、安装预制砼管涵。排水通道、反滤料等
	/
	/
	/
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	5
	水系二期2#滚水坝工程
	挡墙采用c20混凝土浇筑；
堰体采用c20混凝土浇筑，堰体垫层采用c15混凝土浇筑，堰体长约9.10m，宽约7m，堰体上游口，预埋长1m,内径300mm的预制砼管涵；消力池下铺设碎石200mm、瓜子片200mm、和中粗砂200mm垫层，消力池主体使用钢筋混凝土，采用c25混凝土浇筑。钢筋配置详见图纸
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，开挖滚水坝基槽、基槽清理，浇筑砼垫层，铺筑消力池垫层，绑扎消力池钢筋，安装模板、安装预埋的预制砼管涵、浇筑混凝土、拆除模板、砼养护、砼挡墙背部回填等
	座
	1
	
	
	

	分项1
	钢筋安装
	消力池
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	t
	1.8
	
	
	

	分项2
	模板安装及拆除
	砼挡墙、挡坝堰体、消力池
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	216
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	砼挡墙、挡坝堰体、消力池
	挡坝堰体基础砼浇筑、挡坝堰体砼浇筑、消力池砼浇筑、挡墙砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	213
	
	
	

	分项4
	基槽开挖支护及回填
	挡坝堰体、消力池、砼挡墙
	基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、基槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水、砼挡墙背部回填（回填材料运输、分层夯实等），所需机械报价方自备。
	m3
	240
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	其他
	分缝、消力池垫层、预埋预制砼管涵等
	分缝止水、消力池底垫层分层铺设、安装预制砼管涵。排水通道、土工布反滤料安装等
	/
	/
	/
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	6
	水系二期跌水
	挡墙采用c20混凝土浇筑；
堰体为钢筋混凝土结构，采用c20混凝土浇筑，堰体垫层采用c15混凝土浇筑，堰体长约9.10m，宽约7m，；
消力池下铺设碎石200mm、瓜子片200mm、和中粗砂200mm垫层，消力池主体使用钢筋混凝土，采用c25混凝土浇筑。钢筋配置详见图纸
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，开挖滚水坝基槽、基槽清理，浇筑砼垫层，铺筑消力池垫层，绑扎堰体和消力池钢筋，安装模板及支架、浇筑混凝土、拆除模板、砼养护、砼挡墙背部回填等
	座
	1
	
	
	

	分项1
	钢筋安装
	堰体、消力池
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	t
	7.4
	
	
	

	分项2
	模板安装及拆除
	砼挡墙、堰体、消力池
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	400
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	砼挡墙、堰体、消力池
	堰体基础砼浇筑、堰体砼浇筑、消力池砼浇筑、挡墙砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	293
	
	
	

	分项4
	基槽开挖支护及回填
	堰体、消力池、砼挡墙
	基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、基槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水、砼挡墙背部回填（回填材料运输、分层夯实等），所需机械报价方自备。
	m3
	312
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	其他
	分缝、消力池垫层、预埋预制砼管涵、砼挡墙背等
	分缝止水、消力池底垫层分层铺设、排水通道、土工布反滤料安装等
	/
	/
	/
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	7
	水系二期渡槽
	对渡槽上下游4m长衔接渠道拆除重建，与现有渠道顺接；渡槽槽身为钢筋混凝土结构，砼采用c30；拆除重建后的混凝土明渠采用c20混凝土。槽身长7.75m，宽0.9;混凝土明渠共长8m.钢筋配置详见图纸
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，拆除上下游两侧原有衔接渠道，绑扎槽身钢筋，安装模板及支架，砼浇筑，拆除模板、砼养护、砼挡墙背部回填等
	座
	1
	
	
	

	分项1
	拆除两侧衔接渠道
	两侧混凝土渠道
	拆除上下游两侧砼明渠（所需施工机械报价方自备），拆除时需对扬尘进行控制、拆除后建筑垃圾清理堆放。
	m
	8
	
	
	

	分项2
	钢筋安装
	槽身
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	t
	0.2
	
	
	

	分项3
	模板安装拆除
	砼挡墙、槽身、重建砼明渠
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡ 
	70
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	砼挡墙、槽身、重建砼明渠
	槽身砼浇筑、重建砼浇筑、挡墙砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	9.5
	
	
	

	分项3
	其他
	砼挡墙背部、分缝
	砼挡墙背部回填（回填材料运输、分层夯实等）、分缝止水安装；所需施工机械需报价方自备。
	/
	/
	/
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	8
	水系二期生产路箱涵
	箱涵上下有5m范围内采用c25钢筋混凝土护底，护底厚度300mm,面层铺设钢筋网片。箱涵为双孔，孔径为3m×2m,结构为钢筋混凝土，垫层砼标号为c15,涵身砼标号为c25；钢筋配置详见图纸，
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，浇筑砼基础，箱涵钢筋绑扎，安装模板支架，箱涵砼浇筑、模板拆除，砼养护、涵顶覆土回填夯实等
	座
	1
	
	
	

	分项1
	钢筋制作安装
	涵身、箱涵上下游砼护底、岸墙、函顶护栏等
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	t
	9.1
	
	
	

	分项2
	模板安装及拆除
	涵身、箱涵上下游护底、岸墙、函顶护栏 等
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	248
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	箱涵基础、涵身、箱涵上下游护底、岸墙、函顶护栏 等
	基础砼浇筑、涵身砼浇筑、箱涵上下游护底砼浇筑、岸墙砼浇筑、函顶护栏砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、平板震动器、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	103
	
	
	

	分项4
	基槽开挖支护及回填
	基槽，函顶、函身两侧；
	基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、沟槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；函顶分层回填、涵身两侧回填，所需机械报价方自备。
	m3
	485
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	其他
	排水通道等
	排水管道预埋、反滤包安装等；
	/
	/
	/
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	9
	水系二期纬一路箱涵
	箱涵上下有5m范围内采用c25钢筋混凝土护底，护底厚度300mm,面层铺设钢筋网片。箱涵为双孔，孔径为4.7m×2.9m,结构为钢筋混凝土，垫层砼标号为c15,涵身砼标号为c 25；钢筋配置详见图纸，
其他： 参照设计图纸、规范
	配合定位放线，浇筑砼基础，箱涵钢筋绑扎，安装模板支架，箱涵砼浇筑、模板拆除，涵顶覆土回填夯实等
	座
	1
	
	
	

	分项1
	钢筋制作安装
	涵身、箱涵上下游砼护底、函顶护栏等
	钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
	t
	51.5
	
	
	

	分项2
	模板安装及拆除
	涵身、箱涵上下游护底、岸墙、函顶护栏 等
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	850
	
	
	

	分项3
	砼浇筑
	箱涵基础、涵身、箱涵上下游护底、岸墙、函顶护栏 等
	基础砼浇筑、涵身砼浇筑、箱涵上下游护底砼浇筑、岸墙砼浇筑、函顶护栏砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、平板震动器、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	572
	
	
	

	分项4
	基槽开挖支护及回填
	基槽，函顶、函身两侧；
	基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、沟槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；函顶分层回填、涵身两侧回填，所需机械报价方自备。
	m3
	1556
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	其他
	排水通道等
	排水管道预埋、反滤包安装等；
	/
	/
	/
	
	工程量较小，合并一起，报价方参考图纸按总价报价

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	

	10
	水系二期混凝土挡墙
	混凝土挡墙基础截面长度为2.4m,强身高度为2m，混凝土标号为C20。在1#滚水坝两侧、渡槽底部、2#滚水坝上游至煤化大道箱涵连接处、跌水两侧设置混凝土挡墙。
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，基础处理，安装挡墙模板支架，浇筑混凝土，拆除，模板支架，挡墙后分层回填夯实。
	m
	 180
	
	
	

	分项1
	模板安装
	挡墙（除去滚水坝及跌水两侧、渡槽底下部位）
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	/
	/
	/
	
	由于滚水坝、跌水两侧及渡槽下部挡墙工程量已经包含着在内，剩余挡墙工程量较少，故报价方参考图纸按总价报价

	分项2
	砼浇筑
	挡墙（除去滚水坝及跌水两侧、渡槽底下部位）
	基础砼浇筑、墙身砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、平板震动器、手推车等施工所需小型工器具；
	/
	/
	/
	
	

	分项3
	开挖回填
	挡墙（除去滚水坝及跌水两侧、渡槽底下部位）
	挡墙基础开挖（挖机等机械报价方自备）、沟槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；挡墙背后分层回填夯实；所需机械报价方自备。
	/
	/
	/
	
	

	
	
	
	合计
	/
	/
	/
	
	

	11
	箱型生态砌块挡墙
	箱型砌块挡墙单块尺寸0.5m*1m*2m(高*宽*长），箱内铺设300g/㎡土工布后采用素土回填，砌块与砌块之间用1.2cm镀锌螺栓横向连接，上下连接用高强度抗老化连接件连接；起点至1#滚水坝段箱型砌块上下连接3层，高1.5米；1#滚水坝至2#滚水坝段、跌水下游至纬一路北侧段、纬一路南侧至终点，箱型砌块上下连接4层，高2米；
生态箱型砌块背后回填200mm碎石、200mm瓜子片、200mm 中砂。
其他：参照设计图纸、规范
	配合定位放线，基础处理，生态砌块挡墙基础模板支架安装，箱型生态砌块基础砼浇筑，拆除模板支架，安装生态砌块，箱型生态砌块素土回填，箱型生态后背分层回填等
	㎡
	2313
	
	
	

	分项1
	模板安装
	生态砌块挡墙基础
	所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工
	㎡
	4114
	
	
	

	分项2
	砼浇筑
	生态砌块挡墙基础
	基础砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、平板震动器、手推车等施工所需小型工器具；
	m3
	2315
	
	
	

	分项3
	箱型生态砌块挡墙安装
	箱型生态砌块挡墙
	箱型生态砌块转运、运输、吊装，砌块的上下左右连接、箱型生态砌块的堆放与整理等；（现场砌块的垂直及水平运输机械及吊装机械报价方自备）；
	个
	4256
	
	
	

	分项4
	基础开挖
	挡墙基础
	挡墙基础开挖（挖机等机械报价方自备）、沟槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；挡墙背后分层回填、夯实；所需机械报价方自备；
	m3
	2315
	
	
	报价包含开挖和回填量，单价及总价为综合报价

	分项5
	箱型砌块素土回填
	挡墙
	箱型生态砌块箱内土工布铺设及回填素土
	m3
	2067
	
	
	

	分项6
	挡墙背后回填
	挡墙背后
	挡墙背后分层回填、夯实
	m3
	1568
	
	
	

	
	
	
	合计
	/
	/
	
	
	


附详图



















附件3

劳务承包合同



工程名称：安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）桥涵（箱涵）工程、水系二期项目（雨水井及管涵、滚水坝、跌水、渡槽、桥涵工程（箱涵）水系护坡挡墙工程）

甲　　方：安徽新集矿山建设工程有限公司

乙　　方：

　


签订日期：      年    月    日




工程承包协议书

甲方：安徽新集矿山建设工程有限公司
乙方：　
依据国家《合同法》、《建筑安装工程合同条例》及有关法律法规及安徽新集建工相关管理制度，本着平等互利、自愿的原则，甲方把安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）桥涵（箱涵）工程、水系二期雨水井及管涵、滚水坝、跌水、渡槽、桥涵工程（箱涵）水系护坡挡墙工程劳务承包给乙方，经双方多次协商一致，达成以下信守条款，双方共同遵守执行。
第1条   工程概况
工程名称：安徽（淮南）现代煤化工园区经四路（纬四路-纬一路）桥函（箱涵）工程、水系二期项目（雨水井及管涵、滚水坝、跌水、渡槽、桥涵（箱涵）工程、水系护坡挡墙工程 ）
工程地址：安徽（淮南）现代煤化工园区
建设单位：淮南市现代煤化工产业发展有限公司 
施工总承包单位：安徽新集矿山建设工程有限公司 
承包人承揽工程项目：经四路（纬四路-纬一路）桥（箱涵）工程、水系二期项目（雨水井及管涵、滚水坝、跌水、渡槽、桥涵工程（箱涵）水系护坡挡墙工程 ）

第二条  承包范围
1、钢筋制作安装承包范围包括但不限于：
钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接扎丝、垫块等辅材；钢筋切断机、调直机、切割机、焊机原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
2、模板安装及拆除承包范围包括但不限于：
工程所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工。
3、砼浇筑承包范围包括但不限于：
工程范围内砼浇筑、养护（含养护用薄膜、土工布等材料)自备木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、平板震动器、手推车等施工所需小型工器具；
4、基槽开挖支护及回填承包范围包括但不限于：
基槽开挖（挖机等机械报价方自备）、沟槽支护、人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；工程范围内所需回填部位的回填（含消解石灰。搅拌及运输灰土等），所需机械报价方自备。
5、箱型生态砌块挡墙安装承包范围包括但不限于：
箱型生态砌块转运、运输、吊装，砌块的上下左右连接、箱型生态砌块的堆放与整理等；（现场砌块的垂直及水平运输机械及吊装机械报价方自备）；
6、其它工程承包范围包括但不限于：
a、安全文明施工：施工现场临时设施、安全文明施工所用人工、工器具、辅材；施工过程中安全文明施工管理及卫生保洁，雨鞋、雨衣、手套、安全带、安全帽等劳保用品投入。为便于现场管理，安全帽需由甲方集中采购，乙方从甲方项目部领用，费用在劳务结算中扣除。
b、砂石垫层铺筑、沉降缝设置及进行堵塞；井座及井盖安装及加固、钢筋爬梯安装、井座及井盖安装及加固、雨水井钢筋爬梯安装、雨水井出水口预制砼管涵运输安装；分缝止水、消力池底垫层分层铺设、安装预制砼管涵、排水通道、土工布反滤料安装；挡墙背部回填（回填材料运输、分层夯实等）、分缝止水安装，所需施工机械需报价方自备。
c、管理费：包括现场管理人员的工资、三级箱、电缆、照明灯具等。
7、乙方负责劳务承包范围内所有工程材料（包括需人工卸车的主材）的卸车、收发、保管，无条件的配合甲方其他分包单位的施工，并承担其费用。
8、 如果甲方下发的施工图的施工内容与实际完成的施工内容不一致的，以甲方最终确定的施工方案为准或设计变更为准，合同单价不进行调整。
9、 除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。
  第三条 合同价款
1、上述“承包范围”中全部工作包工单价为            （以上承包内范围工作内容包干），人民币大写：          。
2、主体包干工程以外施工项目按2018版安徽省建设工程计价依据定额人工费及机械费(乙方所提供机械)的95%计取。
第四条  付款方式
1、甲方按月度支付乙方工程劳务款，每月支付按月度施工计划完工且验收合格工程量的70%；工程完工验收合格后付至合同价款的95%，留下5%作为质保金，待质保期満(2年)无异议后一次性支付(无息)。
2、本项目实行实名制管理工人工资银行代发制度，每月乙方在申报工程劳务款同时申报工人工资表，甲方财务按照批准的工资表通过银行系统直接将工资发放至工人银行卡内。工人工资从当月工程劳务款全额扣除。
第五条  工期及开工日期
1、开工日期：，具体以甲方通知为准。
2、工期： 日历天。
3、乙方以甲方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划的实现。
4、对于以下原因造成推迟工期的，甲方确认，工期相应顺延。 
a. 因战争、动乱、自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； 
b. 乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工批示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行的； 
c. 甲方同意工期顺延的其他情况。 
5、 乙方应在上述情况发生后 1  日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方应于 2 日内就延长完工期限和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 
6、甲方在月度进度验收中第一次发现未完成工程进度，向投标人提出严重警告并责令乙方整改，若出现第二次未完成月度施工计划情况，则按未完成工程量百分比的20%修正合同单价A（如：月完成计划进度的70%，差30%则修改单价为A-A*30%*20%）。若工程总进度按合同工期完成，在完工结算时仍按合同价结算；若未按合同工期完成，完工结算时不再调整已扣除部分价款。 
7、若乙方无故未按工期完工，延迟5日内（包含5日），每天罚款1000元；延迟5日以上15日以下（包含15日），每天罚款2000元；延长15日以上30日以下（包含30日），每天罚款5000元；延长超过30日，每天罚款10000元，直至全部罚没工程劳务款。
第六条  甲方责任
1、负责施工进度、工程质量、安全生产、劳务管理、文明施工、治安消防、材料领用、行政卫生等方面的监督与管理； 
2、负责提供施工所需图纸（包括技术说明），技术、质量、安全交底、办理签证； 
3、负责组织工程质量检查验收和竣工验收。 
第七条  乙方责任
1、乙方就分包工程与甲方共同对业主方承担连带责任； 
2、乙方必须按照施工设计图所规定的规程要求，按规范标准严格操作程序； 
3、按照甲方发出的指令组织施工生产，并做好施工原始记录的收集、整理工作； 
4、乙方负责大中型机械设备和其他设施设备使用和维护； 
5、乙方必须服从甲方的有关管理规定和要求，无条件执行相关规章制度； 
6、按照有关规定和要求为现场施工人员办理各项手续，并购买意外伤害保险； 
7、做好与本工程专业施工分包单位的协作配合，遇有矛盾时，服从甲方的统一协调和安排； 
8、保持文明施工做到材料堆放整齐、垃圾及时清运。 
第八条  现场管理
工程质量要求: 合格。工程正式竣工验收合格之定义： “质监站参加的五方竣工验收合格”仅代表工程符合了国家的最低质量要求，但并不代表工程质量已经实际达到双方约定的竣工质量要求。乙方已理解并接受“质监站参加的五方竣工验收合格”只是达到双方约定的竣工要求中的一项必要条件，是乙方、甲方及监理单位开展100％细部检查、整改工作的开始，对于检查中发现的各项问题，乙方应采取措施积极整改。整改完成后，甲方组织业主、监理单位等进行验收合格并书面确认后，此时才作为正式竣工验收合格，此时间作为正式竣工时间。 
工程应达到设计图纸要求及约定质量标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 
乙方必须按照国家规定的质量标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因甲方原因造成窝工的,由甲方予以经济补偿，因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。 
在施工过程中乙方每完成一道隐蔽工程工序应由甲方和监理人员验收，若超过8小时（工作时间）验收人员不能到场验收即视为合格自行隐蔽，但甲方认为不合格要求检查，乙方必须配合，检查合格所造成的返工费用由甲方负责，检查不合格的，其返工费用由乙方负责。 
在施工过程中由甲方、业主及监理发现工程质量问题，视情节轻重分别给予乙方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当月工程劳务款中兑现。
第九条  安全措施
1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。 
2、乙方应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。 
3、特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训后，必须持证上岗，甲方验原件，留扫描件备案。 
4、施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。 
5、认真贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针。严格执行《中华人民共和国消防法》、《建设工程施工现场消防安全管理规定》和《消防安全操作规程》，建立防火、保卫制度，落实责任、规范施工，保证安全。 
6、禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。 
7、宿舍及生活区管理按照相关规范文件认真执行。
8、发生重大伤亡及其他安全事故，甲、乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。 
9、甲方有权对乙方的安全隐患提出整改意见；乙方未及时整改的，甲方有权自行或委托他人整改，发生的费用由乙方承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由乙方负责并承担由此导致的一切损失。在甲方与乙方对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。 
10、其他要求 
 
a、为便于现场管理，由甲方统一采购安全帽，安全帽颜色分类统一，并按照实名认证系统中乙方工作人员的编号在安全帽后侧集中喷绘同样编号，乙方按照现场工作人数领取并对应编号发放。本项目工地的安全帽作为现场管理的依据之一，要妥善保管，不得借给他人使用，否则，造成任何纠纷均由乙方负责承担和解决。 
b、乙方应服从甲方项目经理部的安排、指挥、调配。乙方应按照甲方的管理要求，配置项目现场管理人员（现场负责人、水利、市政技术员、专职安全员、各专业工长等），特殊工种作业人员应持证上岗，未经项目部同意不得中途更换现场管理人员。 
c、乙方应保证按甲方审批的安全技术措施贯彻执行，且具有完成甲方工程工期、安全、质量、文明施工等计划的能力和措施办法，并且有足够的流动资金给予支持。
 第十条  竣工验收和保修
1、竣工后的工程验收要按国家现行施工验收规范的质量标准及施工图为依据进行验收。
2、在乙方施工过程中，应积极配合甲方做好各工序验收及资料整理、图纸变更、增减项目签证资料移交甲方等事宜。
3、工程完工后，乙方及时清理现场内的建筑垃圾是卫生达到要求，向甲方提交竣工验收报告，甲方应在七天内组织有关部门进行验收。
4、竣工验收合格后，双方要及时办理结算，经双方核实后在工程完工的三个月内，甲方付清工程尾款。
第十一条  其他
1、为加强材料管理对于现场收取商砼、砌块、砂石等需现场验收确定量的材料在验收时由乙方管理人员与甲方材料员共同验收确认数量，如发现数量不足者按甲方与供货商合同处理，乙方不承担因供货商数量不足而带来的数量差额。
2、本项目劳务分包单价为满足合同工期确定的劳力单价，如在合同工期内不能完工则劳力单价应扣除工程延误造成人工费用。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方通过协商解决或签署补充协议，本内部分包工程合同书与原合同同具法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
4、询价文件是构成合同的一部分。

甲方：　　　　　　　　　　　　　          乙方：

法人代表：                                法人代表：

委托代理人：                              委托代理人：


