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淮南清洁能源储运装备制造产业园物料堆场硬化工程项目由询价单位施工总承包，为保质按期完成工程项目，我公司决定对其中的排水沟及混凝土面层的施工劳务采取市场询价，择优选择专业施工人。本询价文件是各报价人编制报价文件的依据，也是今后询价人与报价人签订劳务分包合同的依据。
一、工程综合说明：
1、工程名称：淮南清洁能源储运装备制造产业园物料堆场硬化工程项目
2、工程地点：淮南市经济开发区内
3、建设单位：淮南市产业发展（集团）有限公司
4、承包单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
5、工程概况：淮南清洁能源储运装备制造产业园物料堆场硬化工程主要内容为混凝土硬化、长度187.5M，宽度80M以及场地南侧新建187.5米砖砌排水盖板边沟。本次劳务询价内容为，18CM级配碎石机械铺设时（我公司机械队施工）的配合人工、18cm混凝土面层施工及净空尺寸600*600mm砖砌排水边沟（详见附图）。
6、本工程遵循图纸、询价文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料。
7、询价方式:劳务分包（包工、包机械、包安全文明施工)
二、工程内容及施工范围
1、承包方式：
包工、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供设备的形式承包施工。
2、本次询价施工范围及相关要求：
1）、施工范围为淮南清洁能源储运装备制造产业园物料堆场硬化工程项目
600*600mm砖砌排水边沟排水沟、级配碎石摊铺中的人工配合、18cm混凝土面层施工（具体做法详见附图）。
2）、现场不提供报价方人员食宿，本询价施工工程为包工、包机械、包安全文明施工，现场所用的所有运输设备、周转材料及小型工具、现场抽排水、大型机械、材料看护、安全文明施工等均由报价方自理。
3）、报价方负责施工范围所需完成的全部作业工序和配合工序完成的一切相关工作。
4）、项目部提供控制点、线，班组根据控制点、线完成施工（项目部负责复核）。
5）、报价方负责自身施工区域范围内的材料倒运、堆放，场容场貌管理。
3、文明施工要求：
1）、施工现场三级箱、发电机、小型机具均由报价单位自行负责。
2）、报价方施工人员的劳保用品均由报价方自行负责购买。
3）、施工现场机具设备、各类材料按文明施工要求摆放整齐。
4）、各类临边防护的搭设；各类材料的覆盖；
5）、施工现场场容场貌管理；
6）、现场其他安全文明施工需配合事宜。
7）、报价方应在施工过程中对严把质量关，严格控制各道工序施工质量，各工序施工完成后先自检，自检合格后报项目部验收，验收合格后方可进行下道工序。
8）、询价工程量及施工要求、内容一览表：
物料堆场硬化工程：
	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	级配碎石
	1、石料规格： 级配碎石
2、厚度：18cm
3、 压实度：≥96%
4、其它：未尽事宜详见设计图纸
	1、 放线、抄标高；
2、 级配碎石铺设平整压实需要报价方安排人工配合我方机械队伍协同施工
	m²
	15280
	级配碎石铺设平整压实由我公司机械队机械施工

	2
	混凝土面层
	1、混凝土强度等级：C30商品砼
2、厚度：18cm 
3、其它：未尽事宜详见设计图纸

	1、放线、抄标高；
2、商砼浇筑、平整、面层刻痕、养护等
	m²
	15120
	自带施工员，材料由我询价人提供，此表为暂定工程量。具体以图纸及施工完成量为准。

	3
	排水沟
	1、 排水沟垫层：商品混凝土强度等级C10
2、砖品种、规格、强度级：MU15砌块、砂浆强度级M10水泥砂浆
3、压顶：商品混凝土强度等级C25
4、盖板安装：混凝土预制盖板
盖板规格660mm*800mm
5、其它：未尽事宜详见设计图纸
	1、放线、抄标高；
2、机械挖沟槽、人工清理、抽排水、铺设垫层、砖块砌筑、抹灰、压顶浇筑、沟盖板安装、安全文明
砂浆自行搅拌
	m
	187.5
	



三、报价要求
1、施工工期：
（1）、本项目物料堆场硬化工程工期为45天内，如施工中因业主或我公司要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
（2）、如遇不可抗力、或因询价方未提供材料及工作面等原因，报价方书面报我方项目部签字认可后工期顺延。
（3）、在甲方提供乙方施工工作面的前提下，乙方必须严格按照甲方的施工进度计划一切按时完成施工任务，如果乙方逾期完未成施工任务，延误工期7天以内，按500元/每天进行罚款，延误工期超过7天的，按1000元/每天进行罚款。全部罚款在当月进度款扣除，合计月进度款不够扣除的在下次进度款扣除，直至扣完罚款为止。延误工期达15天后我公司有权无条件解除合同及对报价方做出退场处理，报价方承担一切法律后果及损失。
2、工程质量
本工程严格按照国家现行的施工质量验收规范评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价方进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起我公司的损失，均由报价方承担。
3、安全文明施工要求
3.1 报价方应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向我公司报告，我公司亦有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，我公司有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。
3.2报价方按当地有关的安全规定及业主、监理、甲方的要求，采取严格的安全保护措施，做好安全防范工作。若发生安全事故，乙方承担主要安全责任和因此发生的经济损失（包括赔偿金及罚款）（95%），并不得以任何理由将责任和处理工作推诿给甲方。甲方承担次要安全责任及相关的经济损失（5%），并负责协调处理事故。
3.3  报价方必须服从我公司项目部现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种和各种机械操作人员执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与我公司对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，按照月进度付款70%，竣工验收通过付至工程款的95%，留5%作为质保金，待1年质保期满后无质量问题一次性支付（无息）。
5、报价要求：
人工机械费
包括但不限于按照我公司提供的询价文件保质保量按我公司要求完成测量放线、机械进出场、施工、运输、验收直至移交的所有相关工作内容，及作业环境保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按合同单价进行结算
7、其他要求：
7.1报价方需按我公司的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2每月对报价方完成工程工作量使用的主材（由我公司提供的）进行考核，对于超定额用量以我公司采购价的110%单价乘以数量，从工程款中扣除。
7.3报价方需服从我公司现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.4报价方保证施工现场符合文明施工的要求。
7.5报价方需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.6报价方恶意串通报价的，视为作废处理。报价方在签订合同施工全过程，我公司有权对报价方的人力、机械进行不定时监督检查，因报价方原因造成质量问题的，由报价方自行承担结果及所发生的费用。
四、报价日程安排及相关事宜：
1、被邀请参加报价单位，于2020年8月12日10时前，登录安徽新集矿山建设工程有限公司官网（www.ahxjjg.com）下载询价文件。
2、定于2020年8月12日10时前，各报价单位将报价文件递交至安徽新集矿山建设工程有限公司九楼开标室（淮南毛集实验区工业园区办公楼九楼）,逾期送达的报价文件被拒绝。
五、报价文件组成
1、报价书
1.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
[bookmark: _GoBack]1.2、《工程报价表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与现场负责人联系。）
2、其他说明
六、报价其他说明：
1、报价方必须在签订合同前需提交签约合同总价的5%履约保证金或履约保函。
2、报价方在报价截止日前必须缴纳1万元报价保证金，报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报价截止日前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如签约，询价方将不退还报价人1万元报价保证金，此1万元报价保证金将做为履约保证金，不足合同总价5%的履约保证金的部分由报价人在签订合同后缴纳。如未签约，询价方将在报价截止日后10个工作日内退还报价人报价保证金。
2、报价方必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知我公司，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价方不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价方须将上述报价文件放入密封的封袋，正本1份，副本2份。
6、不论报价方的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
七、询价声明：
1、本次询价，询价方设有最高控制价并在选定报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、我公司对本询价问价具有解释权。
附件:1：《报价书》
附件2：《工程报价明细表》
附件3：物料堆场硬化工程图纸
询价方名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
地 址：淮南 毛集
联系人：
联系电话：


附件1：	
报　 价 　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
1、 淮南清洁能源储运装备制造产业园物料堆场硬化工程项目工程询价文件，
经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：

	2
	工  期
	工期：                  天

	3
	报价说明
	


以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为合同价。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定，我方保证按照工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期7天以内，按500元/天进行罚款，推迟超过7天，按1000元/天进行处罚。
2、如果我方被选中，我方将按照规定在签订合同前提交报价总价的5%履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、本报价文件将构成约束我们双方的合同。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：
淮南清洁能源储运装备制造产业园物料堆场硬化工程劳务询价


附件二
工程报价明细表
	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	单位
	工程量
	单价
	合价
	税率
	备注

	1
	级配碎石
	1、石料规格： 级配碎石
2、厚度：18CM
3、压实度：≥96%
4、其它：未尽事宜详见设计图纸
	级配碎石摊铺中的人工配合
	m²
	15280
	
	
	
	

	1
	混凝土面层
	1、混凝土强度等级：C30商品砼
2、厚度：18cm 
3、其它：未尽事宜详见设计图纸

	1、放线、抄标高；
2、商砼浇筑、平整、面层刻痕、养护等
	m²
	15120
	
	
	
	

	2
	排水沟
	1、排水沟垫层：商品混凝土强度等级C10
2、砖品种、规 格、强度级：MU15砌块、砂浆强度级M10水泥砂浆
3、压顶：商品混凝土强度等级C25
4、盖板安装：混凝土预制盖板
盖板规格660mm*800mm
5、其它：未尽事宜详见设计图纸
	1、放线、抄标高；
2、机械挖沟槽、人工清理、抽排水、铺设垫层、砖块砌筑、抹灰、压顶浇筑、沟盖板安装、砂浆自拌、安全文明
	m
	187.5
	
	
	
	


注：自带技术员，材料由我方提供，此表为暂定工程量。具体以图纸及施工完成量为准。
附件3：物料堆场硬化工程图纸
