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[bookmark: _GoBack]2021年 5月 31日


淮南市能源数据中心及数字经济万创园（一期）项目由询价单位施工总承包，为保质按期完成工程项目，总包人决定对基坑支护喷浆及抗浮锚杆工程施工采取市场询价，择优选择专业施工分包单位。本询价文件是各参与响应询价响应人编制响应的依据，也是今后总包人与分包人签订分包合同的依据。
一、工程综合说明
1、工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园（一期）项目
2、工程地点：该工程位于淮南市山南高新区智慧谷
3、总承单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、工程概况：本次询价内容为淮南市能源数据中心及数字经济万创园（一期）项目C地块7号楼基坑支护喷浆工程和抗浮锚杆工程。
基坑支护喷浆包含挂网喷浆、土钉施工、内撑施工、冠梁施工等。
1、挂网喷浆、土钉施工、内撑施工：坡面采用钢筋插筋Ф18mm、L=2000mm，挂钢筋网并喷射砼，砼标号为C20，厚为80mm，细石不大于20mm。
（1） 坡顶钉Ф18@1500mm，长度1500mm。
（2） 钢筋网铺设：钢筋网采用∅8@200双向钢筋网，上用一根1Ф16钢筋加固联接，将钢筋网片固定，用30cm长@500钢筋击入土中，固定钢筋网与受喷面的间隙，间隙为2cm，在喷射砼时钢筋不可晃动。 
（3） 土钉墙施工：部分边坡喷浆含有土钉墙施工，钢筋土钉：土钉钢筋采用HRB400级螺纹钢筋，钻孔直径100mm，孔深比土钉长度多50cm；沿土钉全长设置对中定位支架，其间距取2.0m，土钉钢筋保护层厚度不小于20mm；土钉的注浆材料采用P.O42.5水泥净浆，其强度不应低于20Mpa，水泥水灰比为0.5~0.6，水泥浆须拌和均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆须在初凝前使用。
（4） 内撑施工：本次支护含有两道钢支撑，具体位置在图纸。
（5） 冠梁施工：按图纸标高及施工要求施工，钢筋制作绑扎、模板的安装及拆除、浇筑砼。
（6） 泄水孔：在喷射混凝土坡面层设置直径为Ф50mm的PVC排水管泄水孔，安装间距为1500mm*1500mm，入土长度500mm,结构面外露50mm。
2、 抗浮锚杆：本工程在基础部分有部分需要施工抗浮锚杆，锚杆形式为无粘结预应力锚杆。
（1） 锚杆注浆体设计强度为C45，杆体保护层厚度不小于50mm。
（2） 锚杆选择P型锚板承载体，挤压锚具型号应与钢绞线配套，挤压后满足钢绞线强度。
（3） 要求采用二次高压注浆施工工艺，第一次注浆4~8小时后再第二次压力注浆。
（4） 清土宜采用小型挖掘机挖土与人工配合进行，不得扰动地基土和损坏锚固构件。
（5） 锚杆宜在地下结构底板混凝土垫层完成后进行施工。
（6） 具体施工见施工图纸，其他未尽事宜见施工设计图纸及规范。
相关施工要求：
1、本工程遵循图纸、询价文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料。
2、询价方式:专业分包（基坑边坡喷锚主材（钢筋、混凝土、砂、碎石、水泥）由询价人提供，施工机械及辅材由报价人提供，抗拔锚杆施工中的所有人、材、机全部由报价人提供）
二、工程内容及施工范围
1、承包方式：
包工、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供设备的形式承包施工。
2、本次询价施工范围及相关要求：
1）、施工范围为淮南市能源数据中心及数字经济万创园（一期）项目C地块7号楼基坑支护喷浆工程（包含：挂网喷浆、土钉施工、内撑施工、冠梁施工等）和抗浮锚杆工程，施工做法以图纸及验收规范为准；
2）、现场不提供报价方人员食宿，本询价施工工程为包工包机械，现场所用的所有辅材、运输设备、周转材料及小型工具、现场抽排水、大型机械、材料看护、安全文明施工均由报价方自理。
3）、负责施工范围所需完成的全部作业工序和配合工序完成的一切相关工作。
4）、项目部给予现场控制点，班组根据控制点完成图纸施工（项目部随时抽查）。
5）、负责自身施工区域范围内的材料起吊、倒运、堆放，场容场貌管理。
3、文明施工要求：
1）、施工现场三级箱、发电机、 所有施工机具均由报价单位自行负责。
2）、报价方施工人员的劳保用品均由报价方自行负责购买。
3）、施工现场机具设备、各类材料按文明施工要求摆放整齐。
4）、各类临边防护的搭设；
5）、施工现场场容场貌管理；
6）、报价方应在施工过程中对严把质量关，严格控制各道工序施工质量，各工序施工完成后先自检，自检合格后报项目部验收，验收合格后方可进行下道工序。
7）、在施工过程中须服从项目部统一管理与组织实施，否则每次予以500元罚款处罚。
8）、询价工程量：
基坑支护喷浆面积：1597.81m2，其中土钉长度7921.5m。
冠梁工程：GL1  600*800mm共计长110m；GL2  800*800mm共计长10m。
抗浮锚杆共193套，长度总计1582.6m。

三、报价要求
1、施工工期：
本项目最长工期为   40 天。报价不得超过此工期。评议报价时我公司需对报价方工期实行评审，报价一致的情况下，取工期短者。如施工中因业主或我公司要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
2、不可控条件、甲方未及时提供主材等条件下，工期可以顺延。
3、在甲方提供乙方施工工作面的前提下，乙方必须严格按照甲方的施工进度计划一切按时完成施工任务，如果乙方逾期完未成施工任务，推迟工期7天以内，按200元/每天进行罚款，推迟超过7天的，按500元/每天进行罚款。全部罚款在当月进度款扣除，合计月进度款不够扣除的在下次进度款扣除，直至扣完罚款为止。

2、工程质量
本工程严格按照国家现行的施工规范质量验收规范评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起我公司的损失，均由报价方承担。
3、安全文明施工要求
3.1 报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向我公司报告，我公司亦有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，我公司有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。
3.2乙方按当地有关的安全规定及业主、监理、甲方的要求，采取严格的安全保护措施，做好安全防范工作。若发生安全事故，乙方承担主要安全责任和因此发生的经济损失（包括赔偿金及罚款）的95%，并不得以任何理由将责任和处理工作推诿给甲方。甲方承担次要边带安全责任及相关的经济损失的5%，并积极协调处理事故。
3.3  报价人必须服从项目部现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种和各种机械操作人员执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与我公司对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
付款方式为两次付款：第一次付款时间节点为基坑支护喷浆及冠梁施工完成；第二次付款节点为抗浮锚杆施工完成等全部工作量完成并通过竣工验收。第一次支付已完成并经验收合格的实际工程量的95%，第二次支付竣工结算后全部实际工程量的95%，留5%作为质保金，待基础回填完成后无质量问题一次性支付（无息）。
5、报价要求：
人工机械费
包括但不限于按照我公司提供的询价文件保质保量按我公司要求完成测量放线、机械进出场、施工、运输、验收直至移交的所有相关工作内容，及作业环境保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。
6、工程结算要求：
验收合格后，以实际施工工程量按合同单价进行结算
7、其他要求：
7.1报价人需按我公司的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2每月对报价方完成工程工作量使用的主材（由我公司提供的）进行考核，对于超定额用量以我公司采购价的110%单价乘以数量，从工程款中扣除。
7.3报价人需服从我公司现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.4报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.5报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.6报价人恶意串通报价的，报价文件按作废处理。报价人在签订合同施工全过程，我公司有权对报价人的人力、机械进行不定时监督检查，因报价人原因造成质量问题的，由报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、报价日程安排及相关事宜：
1、被邀请参加报价单位，于  2021年6月8日15时前，登录安徽新集矿山建设工程有限公司官网（www.ahxjjg.com）下载询价文件。
2、定于 2021 年6月8 日15时前，各报价单位将报价文件递交至安徽新集矿山建设工程有限公司九楼开标室（淮南毛集实验区工业园区办公楼九楼）,逾期送达的报价文件被拒绝。
五、报价文件组成
2、商务报价
文件由商务报价和技术方案两部分组成。
1、技术方案：
1.1、技术方案的编制
1.2、总说明
1.3、施工组织设计方案包括：
①施工技术方案； （必备，缺项作为废标。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审。）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单
1.4、报价单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人身份证明等详细资质资料；以上无需全部都需要，但必须有营业执照，是依法成立的公司。有一般纳税人身份者优先。

2.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系）。
六、报价其他说明：
1、报价人必须在签订合同前需提交签约合同总价的2万元履约保证金或履约保函。
2、报价人在报价截止日前必须缴纳2万元报价保证金，报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金人民币2万元必须在报价截止日前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如签约，询价方将不退还报价人2万元报价保证金，此2万元报价保证金将做为履约保证金，不足合同总价5%的履约保证金的部分由报价人在签订合同后缴纳。如未签约，询价方将在报价截止日后7个工作日内退还报价人报价保证金2万元。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知我公司，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、 密封：报价人必须将报价文件密封并加盖单位公章和法定代表人印章，填写好密封日期及在何时间之前不准启封的日期。
6、报价文件应使用A4纸打印，由报价人加盖公章，并有法定代表人或法定代表人授权委托的代理人印鉴或签字。
7、本次询价达到三家及以上公司前来报价，经询价人考察合格后，合理低价中标；只有两家报价人则转为竞争性谈判；只有一家报价人转为单一谈判。
8、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
七、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高控制价并在选定报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。询价人不保证最低报价为中标价。询价人无需对中标合理性向任何报价人作出解释。
2、我公司对本询价问价具有解释权。
附件:1：《报价书》
附件2：《工程报价明细表》
附件3：《施工图纸》
询价方名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
地 址：淮南 毛集
联系人：孙晨
联系电话：13865541235










附件1：	
报　 价 　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
1、 淮南市能源数据中心及数字经济万创园（一期）项目基坑支护喷浆及抗浮锚杆工程询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：

	2
	工  期
	工期：                  天

	3
	报价说明
	


以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为合同单价。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定，我方保证按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期7天以内，按200元/天进行罚款，推迟超过7天，按500元/天进行处罚。
5、如果我方被选中，我方将按照规定在签订合同前提交报价总价的5%履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：
淮南市能源数据中心及数字经济万创园（一期）项目基坑支护喷浆及抗浮锚杆工程
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附件二
工程报价明细表
	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	工程量
	综合单价
	合价
	税金
	备注

	1
	支护喷浆
	∅8@200双向钢筋网，喷设C20砼80厚，其他详见设计图纸及规范
	m2
	1597.81
	
	
	
	自带技术员，基坑边坡喷锚主材（钢筋、混凝土、砂、碎石、水泥）由询价人提供，施工机械及辅材由报价人提供，抗拔锚杆施工中的所有人、材、机全部由报价人提供此表为暂定工程量。具体以图纸及规范施工。

	2
	土钉施工
	土钉钢筋采用HRB400级螺纹钢筋，钻孔直径100mm，孔深比土钉长度多50cm，土钉的注浆材料采用P.O42.5水泥净浆，其强度不应低于20Mpa，其他详见设计图纸及规范
	m
	7921.5
	
	
	
	

	3
	抗浮锚杆
	锚杆类型、部位：P型锚压力型无粘结预应力锚杆 
1、钻孔深度：进入<2>层粘土长度不少于8m 
2、钻孔直径：200mm 
3、浆液种类、强度等级：锚杆注浆体设计强度为C45 
4、锚杆种类、规格：每根锚杆采用3束φs15.2,强度 fptk=1860N/mm2级的低松弛无粘结预应力钢绞线 
5、外涂防腐涂层 
6、锚头种类、规格：配套钢垫板、锚具等 
7、锚头制安、张拉、锁定等全部工序、自行考虑
8、其他：具体详见设计图纸、规范等其它资料 
	m
	1582.6
	
	
	
	

	4
	冠梁施工
	1、 钢筋加工、制作、绑扎；
2、 模板的安装、加固、拆除；
3、 混凝土的浇筑、养护。
	m
	120
	
	
	
	

	5
	总计
	
	
	
	
	
	
	



