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询价文件





二〇二三年三月三日


淮南东利年产8万吨生物降解材料建设项目07-甲类仓库、08-甲类危废仓库、09-丙类仓库塑钢窗制作安装和1#门卫室、2#门卫室断桥铝门窗制作安装，本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名的单位进行综合考察。对通过考察后的报价单位通知进行报价，采纳优质合理低价。
一、工程概况
工程名称：淮南东利年产8万吨生物降解材料建设项目07-甲类仓库、08-甲类危废仓库、09-丙类仓库塑钢窗制安和1#、2#门卫室断桥铝门窗制安
1、 工程地点：潘集平圩经济开发区
2、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
3、计价方式:  综合单价形式(包工包料)
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供材料的形式承包施工。
2、本次询价范围：
承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、“四性试验”检测费用。






工程量一览表
	序号
	规格
	洞口尺寸（mm）
	单位
	计划用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	C3020
	3000*2000
	樘
	4
	
	　
	07-甲类仓库

	2
	XC3020
	3000*2000
	樘
	4
	　
	　
	

	3
	上C3012
	3000*1200
	樘
	12
	　
	　
	

	1
	XBC3012
	3000*1200
	樘
	4
	　
	　
	08-甲类废弃仓库

	2
	上XBC3012
	3000*1200
	樘
	2
	　
	　
	

	3
	XBC3012＇
	3000*1200
	樘
	2
	　
	　
	

	1
	C3618
	3600*1800
	樘
	8
	　
	　
	09-丙类仓库

	2
	XC3618
	3600*1800
	樘
	8
	　
	　
	

	3
	C3612上
	3600*1200
	樘
	24
	　
	　
	

	4
	C3612下
	3600*1200
	樘
	24
	　
	　
	

	5
	XC1515
	1500*1500
	樘
	2
	　
	　
	

	1
	M1121
	1100*2100
	樘
	11
	
	
	1#、2#门卫室

	2
	C1515
	1500*1500
	樘
	4
	
	
	

	3
	C3415
	3400*1500
	樘
	1
	　
	　
	

	4
	JC1515
	1500*1500
	樘
	6
	　
	　
	

	5
	C3215
	3200*1500
	樘
	1
	
	
	

	6
	BYC0909
	900*900
	樘
	2
	
	
	


注：注明型材及五金配件品牌及税点。
三、询价要求
1、工期要求：
1.1本项目施工工期要求签订合同后5日内材料进场，窗框安装工期5天，窗扇及玻璃安装工期8天，总工期13天。施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑，评审报价书时询价方需对报价方工期进行评审，报价一致的情况下，工期短者优先考虑，但总工期不得超过询价方工期要求。如被选定为成交人后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
1.2 报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3  对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 询价人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求：
3.1报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
3.2  报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
价款支付期限：本工程无预付款，无月度结算，待甲方付款后给予支付工程款；门窗框安装完经验收合格后支付合同款30%，窗扇安装完经验收合格后支付合同款30%，安装完成待初验合格后支付至80%，该工程竣工验收后付至95%,余下5%为质量保证金，质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。付款组成方式采取70%承兑汇票，30%现金。
5、报价要求：
5.1综合单价包干形式（所有材料机械均由报价人提供），综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是13%增值专用税。
5.2型材品牌要求：海螺、国风、中财、联塑、跃安、天成；配套五金配件为优质国内一线品牌，报价时需注明。
6、工程结算要求：
以实际施工的工程量按选定报价文件单价进行结算。
7、其他要求：
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证竣工资料的完善准确。
7.5报价人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对签订合同报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同报价人原因造成质量问题的，由签订合同报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排：
1、参加询价单位，于   2023   年   3   月   6  日上午10:00 时，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止  2023   年   3    月  10  日下午5:00时报名结束。报名截止后询价人对报名单位进行综合考察，通知对通过考察后的报价单位进行报价，采纳优质合理低价。
五、报价文件组成：
报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。
[bookmark: _GoBack]1、技术文件：
1.1、技术文件的编制
1.2、总说明
1.3、施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含门窗详细做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单；
④ 确保安全与文明施工的技术措施。
1.4、报价单位的营业执照、资法人身份证明资料；
1.5、报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
2、商务文件：
2.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系。）
2.3、其他说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，报价人可投与之同档次或更高档次的相应材料，低于该档次将导致报价无效。
（2）报价人详细说明：门窗材料品牌、五金配件品牌等须为优质产品。
（3）在报价内所能提供的备品备件列表注明。 
（4）报价单位必须在接到报价通知书后3日内，向询价人提供完整的报价产品的样品及相关资料，由询价单位进行确认。
六、询价其他说明：
1、报价人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金壹万元。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如被选定为成交报价人，询价人将不退还报价人报价保证金，此报价保证金将做为履约保证金。如未被选中的报价人，询价人将在开启报价文件后10个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
8、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询问。
9、确定报价：本次询价为满足三家及以上经综合评价考察合格后，合理优质低价报价，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
七、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高报价限价并在开启报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、再次强调：严禁报价人以任何类似围标、串标形式的行为，如发现报价人有类似围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
3、报价文件要求提供品牌，在施工中报价人必须按所提供的材料品牌及五金配件品牌进行施工。
4、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价人对本次询价具有解释权。
附件1：《报价书》及《工程报价明细表》
附件2：法人授权委托书
询价人联系地址： 淮南东利科技年产8万吨生物降解材料建设项目部  
联系人（商务）：  魏欣             
电话：  19155458086             
东利项目联系人（现场负责人 ）： 李听 18119525202 

















附件1：	
报价书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
根据已收到的淮南东利年产8万吨生物降解材料建设项目07-甲类仓库、08-甲类危废仓库、09-丙类仓库塑钢窗和1#、2#门卫室及断桥铝门窗采购询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：


工程报价明细表
	序号
	规格
	洞口尺寸（mm）
	单位
	计划用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	07-甲类仓库
	

	1
	C3020
	3000*2000
	樘
	4
	　
	　
	

	2
	XC3020
	3000*2000
	樘
	4
	　
	　
	

	3
	上C3012
	3000*1200
	樘
	12
	　
	　
	

	     08-甲类危废仓库
	

	1
	XBC3012
	3000*1200
	樘
	4
	　
	　
	

	2
	上XBC3012
	3000*1200
	樘
	2
	　
	　
	

	3
	XBC3012＇
	3000*1200
	樘
	2
	　
	　
	

	09-丙类仓库
	

	1
	C3618
	3600*1800
	樘
	8
	　
	　
	

	2
	XC3618
	3600*1800
	樘
	8
	　
	　
	

	3
	C3612上
	3600*1200
	樘
	24
	　
	　
	

	4
	C3612下
	3600*1200
	樘
	24
	　
	　
	

	5
	XC1515
	1500*1500
	樘
	2
	　
	　
	

	1#、2#门卫室
	

	1
	M1121
	1100*2100
	樘
	11
	　
	　
	

	2
	C1515
	1500*1500
	樘
	4
	　
	　
	

	3
	C3415
	3400*1500
	樘
	1
	　
	　
	

	4
	JC1515
	1500*1500
	樘
	6
	　
	　
	

	5
	C3215
	3200*1500
	樘
	1
	　
	　
	

	6
	BYC0909
	900*900
	樘
	2
	　
	　
	

	最终合计报价总金额（小写）：                              大写：

	报价说明：


注：注明型材及五金配件品牌及税点。
1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、“四性试验”检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后5天内窗框进场安装，按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受询价人取消我司资格及罚没报价保证金。
6、如果我方被选定为成交人，我方将按照规定在签订合同前提交壹万元履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：签订合同后   5  日内材料进场，窗框安装工期  5  天，窗扇及玻璃安装工期  8  天，总工期  13 天。
注：工期承诺作为报价评比的依据。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：


附件2：
法人授权委托书 

我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南东利科技年产8万吨生物降解材料建设项目采购塑钢门窗及断桥铝门窗工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。
委托单位名称：（盖章） 
法定代表人姓名：（签名或盖章）    年   月   日 
注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。





采购塑钢窗及断桥铝门窗技术要求
[bookmark: _Hlk128458565]一、07-甲类仓库工程和08-甲类危废库工程
（一）、材质及要求
塑钢窗的型材为88系列塑钢窗框料，壁厚不得小于2.5mm；玻璃选用4mm厚灰色安全玻璃。消防救援窗选用6mm厚安全玻璃（且应易破碎）,并设置救援明显标志，具体设置位置详见平面图及立面图。
长度＞3米的窗须增加加强件,加强件间距小于3米（加强件采用100X60X4同窗色不锈钢，两端与建筑有可靠连接）。窗用玻璃厚度按<建筑玻璃应用技术规程>(JGJ113-2015)所定最大许用面积调整。
（二）、应满足以下各项物理性能要求：
外窗的水密性能值△P不应小于250Pa；具有气密性能要求的外窗，其单位开启缝长空气渗透量q1不应大于1.5m³/（m.h），单位面积空气渗透量q2不应大于4.5m³/（m^U2^U.h）。在抗风压性能分级指标值p3作用下，玻璃面板的挠度允许值为其短边边长的1/60；在1.5p3风压作用下，玻璃面板不应发生破坏。本工程外窗的气密性不低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015规定的4级，抗风压性、水密性不应低于3级。
（三）、其它
所有窗尺寸及数量均需现场核对后再定制。
未尽事宜详见设计图纸及相关文件。
二、09-丙类仓库工程
（一）、材质及要求
塑钢窗的型材为88系列塑钢窗框料，壁厚不得小于2.5mm；玻璃选用6mm厚灰色安全玻璃。消防救援窗选用6mm厚安全玻璃（且应易破碎）,并设置救援明显标志，具体设置位置详见平面图及立面图。
长度＞3米的窗须增加加强件,加强件间距小于3米（加强件采用100X60X4同窗色不锈钢，两端与建筑有可靠连接）。窗用玻璃厚度按<建筑玻璃应用技术规程>(JGJ113-2015)所定最大许用面积调整。
（二）、应满足以下各项物理性能要求：
外窗的水密性能值△P不应小于250Pa，具有气密性能要求的外窗，其单位开启缝长空气渗透量q1不应大于1.5m³/（m.h），单位面积空气渗透量q2不应大于4.5m³/（m^U2^U.h。外门窗的抗风性能在性能分级指标值p3作用下，主要受力杆件面法线挠度应符合设计的规定，且不应出现使用功能障碍，在1.5p3风压作用下不应出现危及人身安全的损害。
在抗风压性能分级指标值p3作用下，玻璃面板的挠度允许值为其短边边长的1/60；在1.5p3风压作用下，玻璃面板不应发生破坏。本工程外门窗的气密性不低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015规定的4级，抗风压性、水密性不应低于3级。
（三）、其它
所有窗尺寸及数量均需现场核对后再定制。
未尽事宜详见设计图纸及相关文件。
三、1#门卫室和2#门卫室工程
（一）、材质及要求
门窗均选用断热铝合金, 铝合金型材窗壁厚不得小于1.4mm,门的型材壁厚不得小于2mm。玻璃选用6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明，消防救援窗选用6mm中透光Low-E+12氩气+6透明安全玻璃(且应易破碎),并设置救援明显标志,具体设置位置详见平面图及立面图。卫生间外窗设置防蚊蝇纱窗,出入口处设置门帘。
长度大于3m的窗须增加加强件,加强件间距小于3m(加强件采用100*60*4同窗色不锈钢,两端与建筑有可靠连接)铝合金推拉门、推拉窗的窗扇应有防止从室外拆卸的装置。推拉窗置于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。
（二）、满足以下各项物理性能要求：
本工程外门窗的气密性不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)规定的6级,抗风压性、水密性不应低于3级。
隔声性能为外窗≥30dB。保温性能详见设计节能专篇,防雷应符合建筑防雷设计规范"GB50057"的有关规定。
（三）、其它
所有门窗尺寸及数量均需现场核对后再定制。
未尽事宜详见设计图纸及相关文件。
注：以上建筑物塑钢门窗制作应依据国家及地方制定的有关门窗的专项规定进行，施工过程中严格按照设计图纸及执行相应的验收规范。
