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二〇二三年五月四日



淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼工程，本工程包括外墙真石漆、外墙保温、内墙及天棚涂料，本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名的单位进行综合考察。对通过考察后的报价单位通知进行报价，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、 工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼外墙真石漆、外墙保温、内墙及天棚涂料
2、 工程地点：智慧谷
3、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、计价方式:  综合单价形式(包工包料)
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包验收、包质量、包安全、包文明施工等所有与本工程相关的一切工作内容，并由报价方自供材料的形式承包施工。
2、本次询价范围：
承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用。
工程量一览表
	序号
	分项工程
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	外墙真石漆
	㎡
	2316
	
	
	浅灰色真石漆饰面：弹性底涂,满刮2厚柔性耐水腻子、磨平

	2
	地下室内墙面涂料
	㎡
	4191
	
	
	1、刮腻子要求：满批2厚成品防霉防潮腻子,分遍刮平
2、涂料品种、喷刷遍数：无机防水防霉白色涂料

	3
	地下室天棚涂料
	㎡
	1748
	
	
	

	4
	地上内墙面涂料
	㎡
	5747
	
	
	1、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍
2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面

	5
	地上天棚涂料
	㎡
	1722
	
	
	

	6
	保温隔热墙面
	㎡
	4284.58
	
	
	1、保温隔热部位：外墙面
2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚岩棉保温板，专业粘胶剂和锚栓固定，锚栓与主体结构墙、板固定，锚栓数量不少于8个/m2。
3、10厚专用聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布)
4、其他：详见设计图纸、施工规范及相关验收要求

	7
	外墙保温窗台
	M
	66
	
	
	按保温隔热墙面施工



注：注明涂料及腻子材料品牌及税点，报价含相应的吊篮及脚手架费用。
三、询价要求
1、工期要求：
1.1本项目施工工期要求签订合同后7日内材料进场，总工期50天。施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑，评审报价书时询价方需对报价方工期进行评审，报价一致的情况下，工期短者优先考虑，但总工期不得超过询价方工期要求。如被选定为成交人后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
1.2 报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3  对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 询价人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
2.3施工质量合格 ，并保证通过当地建筑节能工程专项验收。（质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据）。 
3、安全文明施工要求：
3.1报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。。
3.2  报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，施工完后支付合同款60%，待初验合格后支付至80%，该工程竣工验收后付至95%,余下5%为质量保证金，两年质保期满后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
5、报价要求：
5.1综合单价包干形式（所有材料机械均由报价人提供），综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。
5.2材料品牌要求：多乐士，东方雨虹、雅士利、汉高、科创美、嘉宝莉、STO申得欧、立邦报价时需注明。（保质期不少于10年，监理和甲方共同验收验收认质）
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按选定报价文件单价进行结算。
7、其他要求：
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5报价人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对签订合同报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同报价人原因造成质量问题的，由签订合同报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排：
1、参加询价单位，于   2023   年  5  月 4   日上午10:00 时，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止  2023   年 5月 11  日下午5:00时报名结束。报名截止后询价人对报名单位进行综合考察，通知对通过考察后的报价单位进行报价，采纳优质合理低价。
五、报价文件组成：
报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。
1、技术文件：
1.1、技术文件的编制
1.2、总说明
1.3、施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含详细工艺做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械、人员数量等清单；
④ 确保安全与文明施工的技术措施。
1.4、报价单位的营业执照、资法人身份证明资料；
1.5、报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
2、商务文件：
2.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系。）
2.3、其他说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，报价人可投与之同档次或更高档次的相应材料，低于该档次将导致报价无效。
（2）报价人详细说明：涂料及腻子材料等须为优质产品。
（3）在报价内所能提供的备品备件列表注明。 
（4）报价单位必须在接到报价通知书后3日内，向询价人提供完整的报价产品的样品及相关资料，由询价单位进行确认。
六、询价其他说明：
1、报价人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金壹万元。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如被选定为成交报价人，询价人将不退还报价人报价保证金，此报价保证金壹万元将做为履约保证金。如未被选中的报价人，询价人将在开启报价文件后10个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
8、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询问。
9、询价人不须对未报价人做不报价的解释；但会电话通知不报价或报价结果。
10. 确定报价：本次询价为满足三家及以上经综合评价考察合格后，合理优质低价报价，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
七、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高报价限价并在开启报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、再次强调：严禁报价人以任何类似围标、串标形式的行为，如发现报价人有类似围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
3、报价文件要求提供材料品牌，在施工中报价人必须按所提供的材料品牌进行施工。
4、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价人对本次询价具有解释权。
5、报价单位必须具备建筑装饰装修资质贰级或者防腐保温工程专业承包资质贰级具有独立法人资质。
附件:1：《报价书》及《工程报价明细表》
附件2：法人授权委托书
询价人联系地址： 淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼   
联系人（商务）：    孙志明      电话：15555578833   















附件1：	
报价书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
根据已收到淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼外墙真石漆、外墙保温、内墙及天棚涂料的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
工程报价明细表
	序号
	分项工程
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	外墙真石漆
	㎡
	2316
	　
	　
	浅灰色真石漆饰面：弹性底涂,满刮2厚柔性耐水腻子、磨平

	2
	地下室内墙面涂料
	㎡
	4191
	　
	　
	1、刮腻子要求：满批2厚成品防霉防潮腻子,分遍刮平
2、涂料品种、喷刷遍数：无机防水防霉白色涂料

	3
	地下室天棚涂料
	㎡
	1748
	
	
	

	4
	地上内墙面涂料
	㎡
	5747
	　
	　
	1、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍
2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面

	5
	地上天棚涂料
	㎡
	1722
	
	
	

	6
	保温隔热墙面
	㎡
	4284.58
	
	
	1、保温隔热部位：外墙面
2、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚岩棉保温板，专业粘胶剂和锚栓固定，锚栓与主体结构墙、板固定，锚栓数量不少于8个/m2。
3、10厚专用聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布)
4、其他：详见设计图纸、施工规范及相关验收要求

	7
	外墙保温窗台
	M
	66
	
	
	按保温隔热墙面施工


注：注明涂料及腻子材料品牌及税点，报价含相应的吊篮及脚手架费用。
1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械费、材料检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后7天内腻子材料进场开始施工，按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受询价人取消我司资格及罚没报价保证金。
6、如果我方被选定为成交人，报价保证金壹万元将做为履约保证金。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：签订合同后     日内材料进场，总工期      天。
注：工期承诺作为报价评比的依据。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：












附件2：
法人授权委托书 

我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼外墙真石漆、内墙及天棚涂料工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。
委托单位名称：（盖章） 
法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日 
注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。
