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云栖山院商业房地产开发项目工程，本工程一组团商业1#、2#、3#楼，二组团商业1#、2#、3#、4#楼共计需7部电梯，本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名的单位进行综合考察。对通过考察后的报价单位通知进行报价，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、 工程名称：云栖山院商业房地产开发项目
2、 工程地点：宣城市绩溪县瀛洲镇云栖山院项目
3、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、计价方式: 综合价形式(包工包料)
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供设备的形式承包施工。
2、本次询价范围：
承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的
一切资料，设备进场资料、检测资料、检测费用等。
工程量一览表
	分项工程名称
	技术规格
	单位
	数量
	品牌
	备注

	一组团商业1#、2#、3#楼无障碍电梯
	见附设计参数及图纸
	套
	3
	/
	含预埋件及配合预埋

	二组团商业1#、2#、3#、4#楼无障碍电梯
	见附设计参数及图纸
	套
	4
	/
	含预埋件及配合预埋


按照项目部要求及工程进度施工节点，分批供货进场安装（一组团商业3#先定做安装，其他根据现场实际情况采购安装）。
三、询价要求：
1、报价工期：
1.1 本项目施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑，评审报价书时询价方需对报价方工期进行评审，报价一致的情况下，工期短者优先考虑，但总工期不得超过询价方工期要求。如报价后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
1.2 报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3 对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 询价人同意工期顺延的其他情况。
1.4 若报价人无故未按工期完工，延迟5日内（包含5日），每天罚款1000元；延迟5日以上15日以下（包含15日），每天罚款2000元；延长15日以上30日以下（包含30日），每天罚款5000元；延长超过30日，每天罚款10000元，直至全部罚没工程款。
2、工程质量
2.1本工程严格按照国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或设备质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求
3.1 报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人负责并承担由此导致的一切损失。
3.2  报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付
本工程无预付款，设备到场后安装调试合格具备使用条件支付设备款70%，该工程竣工验收后付至95%，余下5%为质量保证金，质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
5、报价及品牌要求
5.1、综合价包干形式（所有材料机械均由报价人提供）综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、检测费、税金等一切费用。税金计取必须是增值专用税，设备13%专票税，安装费用3%专票税。
5.2、电梯质量要求：符合图纸设计及国家现行的标准规范，满足质检、报验、检测等建设行政主管部门、质量监督检验部门、监理单位的质量管控要求。
6、工程结算要求
以实际施工工程量按报价单价进行结算。
7、安全生产要求 
7.1 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。
7.2 报价人应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及询价人的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。
7.3 特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训后，必须持证上岗。
7.4 施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。
7.5 认真贯彻落实安全生产方针，严格执行《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》和《电梯安装验收规范》等有关规范要求，建立安全保障制度，落实责任、规范施工，保证安全。
7.6 禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。
8、 重大伤亡及其他安全事故处理
8.1 发生重大伤亡及其他安全事故，询、报价双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。
8.2 询价人有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
9、其他要求
9.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
9.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
9.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
9.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
9.5报价人需应熟悉国家及安徽省、宣城市有关特种设备安装施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，报价后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
9.6报价人恶意串通报价的，视为废标处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因报价人原因造成质量问题的，由报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排：
参加询价单位，于   2023   年   7   月  17  日上午10:00 时，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止  2023   年  7  月  24  日下午5:00时报名结束。在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，把报价文件递交至绩溪县云栖山院项目部（宣城市绩溪县瀛洲镇龙川迎宾馆），逾期送达的报价文件被拒绝。2023年 7 月 25 日上午10时当众开启各方报价文件。报名截止后询价人对报名单位进行综合考察，通知对通过考察后的报价单位进行报价，采纳优质合理低价。
五、报价文件组成
报价文件由商务和技术两部分组成。
1、技术：
1.2、总说明
1.2、施工专项方案包括：
①施工技术方案； （必备，缺项作为废标。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术方案内必须包含预留、预埋的详细做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单
④ 保安全安全与文明施工的技术措施
1.3、报价单位的营业执照、企业资质法人身份证明资料；
1.4、报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
1.5、报价单位必须具备特种设备安装资质。
2、商务
2.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价报价表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系。）
2.3、其它说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，报价人可投与之同档次或更高档次的相应设备，低于该档次将导致废标。
（2）报价人详细说明：电梯曳引系统、控制系统、门系统、安全保证等系统的配置、型号、规格、制造商名称及能反映所提供的电梯性能特征的资料,如主机功率,平层精度,机房噪音,轿箱运行噪音,开关门噪音等等。曳引机、控制柜、门机系统等须为优质产品。
（3）在报价内所能提供的备品备件列表注明。 
（4）报价单位必须在接到报价通知书后3日内，向询价人提供完整的报价产品的样本及相关详细尺寸，以及预埋件详图，供设计单位进行确认。因提供的资料不准确所造成的损失由报价单位承担。
（5）厂家有无提供备品、配件及附属部件（包括一般维修说明及易损坏件名称、价格、更换的方法等），要求在报价文件中详细说明。
技术服务、售后服务要求：
（6）报价人应结合电梯的安装、调试及运行过程，无偿对买方派出的管理人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后电梯的良好运行状态；
（7）设备的保修期为自验收合格并取得质监部门的使用许可证后之日起二年，质保期间，报价人应免费负责维护；
（8）报价人能提供２４小时全天候召修服务，接到电梯故障电话后2小时内赶到现场维修；
（9）报价人必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。
（10）提供详细的售后服务承诺书，并列出保修期过后维护及保养服务费用。
（11）如报价施工完毕后提供电子版资料一份（图纸、设备、材料等）。
（12）报价单位在开标前应仔细勘察现场，充分了解现场施工条件及作业环境。
六、询价声明：
1、报价人必须在报价前缴纳报价保证金，保证金贰万元。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在开标前到达安徽新集矿山建设工程有限公司银行账户。报价方在提供报价文件时，提供询价保证金贰万元回执单，回执单应备注：“云栖山院商业房地产开发项目电梯设备采购安装投标专用”。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如报价被采纳，询价人将不退还报价人贰万元报价保证金，此贰万元报价保证金将做为履约保证金。如未被采纳，询价人将在开标后10个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询标。
8、本次询价，询价人设有最高报价限价并在开标时公布，超过最高限价的报价将被否定。
询价人不须对未报价人做不报价的解释；但会电话通知不报价或报价结果。
定标：本次询价为满足三家及以上经询价人考察合格后，合理优质低价报价，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
11、 一旦询价人采纳报价人的报价文件后，三日内提供预埋件详图，供设计院确认，并跟随土建施工配合预留预埋。
12、再次强调：严禁报价人以任何形式围标、串标，如发现报价人有围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
13、报价文件要求在施工中询价人必须按所提供的设备品牌进行施工。
14、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价人对本次询价具有解释权。

附件:1：《报价书》
附件2：《工程报价报价明细表》
询价人联系地址： 绩溪县云栖山院项目部    
联系人（商务）：   梁鹏            
电话：   15755161912           
项目联系人（现场负责人 ）： 范文涛15755154857
二

附件1：
	
报 价 书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
根据已收到云栖山院商业房地产开发项目电梯设备采购安装的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
	序号
	产品名称
	产品型号
	层站
	设备价
	安装验收运输
	数量
	单台总价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程合计（大写）：
	小写：

	生产工期：                   安装工期：

	注：工程质保    月。设备13%专票税，安装费用3%专票税



以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、设备检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用，报价为综合价包干。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方报价，我方保证在合同签订后3天内组织进场并提供预埋件详图，供设计院确认，并跟随土建施工配合预留预埋，按照询价工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受询价人取消我司报价资格及罚没报价保证金。
6、如果我方报价，我方将按照规定在签订合同前提交贰万元履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、报价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：合同签订后      天交货，安装工期      天.
注：工期承诺作为评标依据。

报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：

















附件2：
法人授权委托书

[bookmark: _GoBack]
             ：
我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理云栖山院商业房地产开发项目电梯设备采购安装专项工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

委托单位名称：（盖章）

法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日

注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。








云栖山院商业房地产开发项目电梯设计参数

1、 电梯数量7部：无障碍电梯；
2、 电梯载重量：1000KG；
3、 电梯速度：1.0m/s；
4、 电梯停靠层数：1F～3F，站数：3站；
5、 轿厢门开启净宽度不应小于800mm；
6、 在轿厢的侧壁上应设高0.90m～1.10m带盲文的选层按钮，盲文宜设置于按钮旁；
7、 轿厢的三面壁上应设高850mm～900mm扶手，扶手应满足《无障碍设计规范》第3.8节相关规定；
8、 轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响；
9、 轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料；
10、 轿厢规格为深度不小于1.60m，宽度不小于1.40m；
11、 电梯位置应设无障碍标注，无障碍标志应符合《无障碍设计规范》第3.16节相关规定。
12、 以上内容供报价参考，具体施工内容详见图纸。
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