淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程

招

标

文

件



安徽新集矿山建设工程有限公司
2024年1月




目录
投标须知前附表	1
第一部分  投标人须知	4
一、时间安排及要求	4
二、投标人递交的投标文件应包括：	5
三、投标文件装订要求	5
四、无效标书条件	6
五、投标文件的更改与撤回	7
六、投标文件的澄清	7
七、评标办法及定标原则	7
八、定标结果的通知	8
九、接受和拒绝接受投标的权力	8
十、合同的签署	8
第二部分  招标书及合同主要条款	9
一、工程说明	9
二、招标方式：采取公开招标方式。	9
三、招标范围	9
四、投标报价依据及注意事项	10
五、工程承包方式	11
六、工程造价及结算方式	11
七、合同款支付	13
八、工期要求	14
九、质量标准	14
十、材料要求	15
第三部分  商务标投标文件格式	16
一、封面	16
三、投标文件签署授权委托书	18
四、投标函	19
五、报价清单格式	20
六、最近三年内完成或正在施工工程名单	21
第四部分  技术标投标文件格式	22
一、封面	22
二、施工方案设计	22
三、方案要求	23
四、项目管理班子配备情况	26
第六部分  相关附件	29
附件一 技术要求	29
附件二  工程质量保修书	35
附件三 施工图纸	37
附件四 工程量清单	37

[bookmark: _Toc251796039][bookmark: _Toc486962535][bookmark: _Toc251796784]
[bookmark: _Toc628]投标须知前附表
	项号
	内   容
	要       求

	1
	工程名称
	淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程

	2
	建设地点
	安徽省淮南市山南新区淮河大道与泰宁大街交口

	3
	承包方式
	本工程按包工包料（招标人提供混凝土、钢筋原材、喷浆用原材）方式进行施工：包基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程的人工、材料、机械、安全文明措施、管理费、利润、税金（增值税）等全部费用。

	4
	质量要求
	质量标准：合格

	5
	招标范围
	图纸范围内基坑支护、抗浮锚杆、CFG桩(6#楼）及钻孔灌注桩（4#、5#楼）工程

	6
	工期要求
	1、 工期要求：2024年1月25日至2024年6月25日，日历天数共150天；
    中标单位进场后，首先将6#楼周边支护桩安排两台钻机，分两段进行施工，中标单位必须在10日内完成该楼两段支护桩施工，并在接到招标方冠梁施工指令后5日内完成一段冠梁浇筑工作；另一段冠梁在接到施工指令后亦在5日内完成；中标单位接到锚索施工指令后，必须在5日内将锚索施工、张拉完成，且强度达到土方开挖要求，在土方单位完成各层土方外运后，每层桩间钢筋、喷浆时间不得超过3天；6#楼支护施工完成后，中标单位按招标方给出的工作面依次开始其它楼栋支护施工，支护桩、冠梁、锚索及喷浆施工时间均不得超过6#楼。
各楼桩基试桩时间不得超过30天，桩基施工及检查时间不得超过25天，地下室抗浮锚杆施工不得超过15天；中标单位应根据招标方给出的工作面大小，合理安排机械、人员及材料，确保每项工作均在招标方规定时间内完成。
2、具体进场施工时间以招标方开工指令（通知）为准。

	7
	投标人资质等级
	地基与基础工程专业承包一级资质以上

	8
	招标资料费
	无

	9
	投标保证金
	人民币：   20     万元（投标单位须在投标前，将投标保证金汇入招标方指定账户）

	10
	履约保证金
	人民币：   100    万元；中标单位投标保证金直接转为履约保证金，不足部分在合同签订后1日内补交（即中标单位须在合同签订后1日内补交80万元）。

	11
	账   号
	名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行

	12
	发标
	安徽新集矿山建设工程有限公司
 时间:2024年1月     13    日下午14时

	13
	标书答疑
	投标单位在2024年1月     16    日18:00点之前将投标疑问以电子版发到邮箱，账号      379483575@qq.com   ，招标人在2024年 1 月19           日之前以扫描件发到各投标单位邮箱。

	14
	现场踏勘
	基坑支护单位自行考察(如需现场踏勘)。

	15
	工程量计价方式
	工程量按招标文件约定计算，以含税（增值税）综合单价包干形式

	16
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	17
	投标文件份数
	投标文件共一式四份（一正三副）

	18
	投标文件递交及
投标截止时间
	投标文件递交地址：安徽省淮南市田区新舜大厦7楼。
投标文件递交截止时间：2024年 1 月 23 日10：00点。

	19
	评审与定标原则
	1、 本工程由招标人组织的评审人员进行评审。
2 、评审：由招标人自行组织人员进行评审，招标人设有最高投标限价并在评审现场公布，超过最高限价的投标将被否定,招标人不保证最低投标为中标价。招标人无需对中标合理性向任何投标人作出解释。
3、定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，经招标人考察合格后，合理低价中标；只有两家投标人则转为竞争性谈判；只有一家投标人转为单一谈判。
4、严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。

	20
	禁止投标要求
	1、被行业监管部门或公共资源交易监管部门记不良行为记录，限制在淮南市或包含淮南市行政区域范围投标且处于有效期内；
2、在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年到日，下同）在安徽省境内有重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
3、被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
4、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
5、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
6、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
7、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；
8、在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的； 
9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”且未被移出； 
10、法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	21
	招标人
	单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
联系人：     王美萍      联系电话：  13696710671           


[bookmark: _Toc486962536][bookmark: _Toc18956]
第一部分  投标人须知
[bookmark: _Toc22378][bookmark: _Toc486962537]一、时间安排及要求
1、投标人应于2024 年  1  月  13  日   14  时起，到安徽新集矿山建设工程网站自行下载招标文件。
2、投标人自行进行现场踏勘，以便投标人获取自己需要的有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
现场踏勘联系人：   王磊          联系电话：  17855442472  
3、招标人在招标期间发出的答疑文件和其它补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
4、投标人于2024年  1  月  23  日 10:00 时，将投标文件送至“安徽新集矿山建设工程有限公司”，逾期恕不接受。
5、在对投标文件进行初评后，招标人将通知各投标人针对其投标文件内不明确或不完善的内容分别进行澄清（具体日期另行通知）。
6、投标书的有效期为投标截止之日后90天，在此期限内，各投标书均对各自投标人有约束力。
7、招 标 人：安徽新集矿山建设工程有限公司
联 系 人：王美萍 
联系电话： 13696710671 
[bookmark: _Toc486962538][bookmark: _Toc16909]二、投标人递交的投标文件应包括：
1、商务标书
2、法定代表人资格证明书和授权委托书
3、投标函
4、工程量清单报价表
5、施工方案（技术标）
以上文件需同时提供电子文档
6、技术标书(同时提供电子文档)
7、资质证明文件
8、投标人的营业执照和资质等级证明的复印件（加盖公章）。
9、企业主自有有施工机械设备一览表。
10、近三年承建的工程合同履约一览表。
11、最近三年内完成或正在施工工程一览表。
12、招标文件所要求的其它资料（如：投标单位相关网站信用截图）。
[bookmark: _Toc486962539][bookmark: _Toc19548]三、投标文件装订要求
基坑支护工程与桩基（CFG桩、钻孔灌注桩）、抗浮锚杆工程的商务标和技术标需单独分开编制并装订。
第一册：商务标书，包括商务标书封面、企业法人身份证明书和授权委托书、投标函、工程量清单计价表。
第二册：技术标书（含资质证明文件）。
商务标、技术标各一式四份（一正三副），投标人应将投标文件中的商务标部分和技术标部分包装在密封袋中，并在密封袋上相应注明“淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程投标文件”及法定代表人或授权代表投标日期，可分袋密封，但所有的密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。
[bookmark: _Toc1915][bookmark: _Toc486962540]四、无效标书条件
1、投标书有下列情况之一者视为无效标书（包括但不仅限于下列情况）, 对被认定无效标书的，招标人无须对投标人进行解释：
1.1投标文件未能按照规定包装密封；
1.2未能提供有效的企业法人身份证明书和授权委托书；
1.3投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；
1.4投标人为达到中标目的而故意采取重大错项、漏项、更改招标内容或要求其它不能满足招标人实质性要求等行为，即被废标或取消中标资格，保留对因此给招标人造成的损失追究赔偿的权力。
1.5投标人投标时提供的施工组织设计中拟订的施工组织措施、施工方案、交通组织措施和施工标准等经审查不能满足招标文件的工程技术要求或不能达到相应的质量标准或无法满足交通疏导要求，招标人有权确定其为废标。
1.6 “工程量清单报价表”未经企业法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章； 
1.7投标文件逾期送达的；
1.8投标人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；
1.9其它未按本招标文件规定要求或严重违例的。
2、投标人有下列行为者，招标人有权取消其投标资格：
2.1投标人弄虚作假，串通陪标、哄抬标价或虚报企业资质等；
2.2投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
2.3投标人在投标期间向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益。
[bookmark: _Toc24040][bookmark: _Toc486962541]五、投标文件的更改与撤回
1、投标人在递交投标文件以后，在送交投标文件截止时间之前，允许投标人更改或撤回投标文件，此种要求必须书面提出，并经投标人盖章及投标文件签字人签署，送交投标书截止日期以后，投标文件不得更改和撤回。
2、更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求编制、密封、标记和发送，并在密封袋上清楚注明“补充”、“更改”或“撤回”字样。
[bookmark: _Toc16756][bookmark: _Toc486962542]六、投标文件的澄清
1、在评标阶段，招标人认为需要时，可书面通知投标人要求澄清投标文件的问题，或者要求补充某些资料。
2、有关澄清的要求和答复，均应以书面进行。
3、招标人要求投标人进行澄清，但投标人在规定时间内未派出人员及时作出澄清的，招标人将可能作出不利于投标人的判定，且投标人不得因此提出任何异议。
[bookmark: _Toc10185][bookmark: _Toc486962543]七、评标办法及定标原则
1、 本工程由招标人组织的评审人员进行评审。
2、评标办法：招标人将根据各投标人报送的商务标书及技术标书并结合各投标人的商务条件、资质等级、企业资信、施工组织设计方案等对招标文件的响应性与符合性等相关情况进行综合评审。
3、评审：由招标人自行组织人员进行评审，招标人设有最高投标限价并在评审现场公布，超过最高限价的投标将被否定,招标人不保证最低投标为中标价。招标人无需对中标合理性向任何投标人作出解释。
4、定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，经招标人考察合格后，合理低价中标；只有两家投标人则转为竞争性谈判；只有一家投标人转为单一谈判。
5、严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。
[bookmark: _Toc486962544][bookmark: _Toc12689]八、定标结果的通知
1、招标人将在投标书有效期满 10日内确定本项目 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段基坑支护及桩基、抗浮锚杆 工程的中标单位；定标后，招标人将中标结果分别通知各投标人。中标单位收到中标通知后其投标保证金直接转为履约保证金，不足部分中标单位补交，未中标单位收到未中标通知后15日内到招标人处凭收据原件办理退还投标保证金事宜。
2、投标人在收到中标通知后，应按本投标须知第十条的规定与招标人签订合同。
[bookmark: _Toc20179][bookmark: _Toc486962545]九、接受和拒绝接受投标的权力
在中标通知发出之前，招标人有权接受或拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而可能引起的对投标人的任何影响，招标人均不承担责任，也不解释原因。
[bookmark: _Toc13424][bookmark: _Toc486962546]十、合同的签署
1、中标人在收到中标通知7个工作日内，应与招标人签订施工合同。
2、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工。不得将中标项目转让给他人。
[bookmark: _Toc486962548]

[bookmark: _Toc17373]第二部分  招标书及合同主要条款
[bookmark: _Toc486962549][bookmark: _Toc11124]一、工程说明
1.工程概况
工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程。
建设地点：淮南高新区润水路东侧、泰宁大街南侧、淮河大道西侧。
建筑规模：本项目规划用地面积约为36595.17㎡，总建筑面积约124285.9㎡（其中地上建筑面积约67529.84㎡，地下建筑面积约56756.09㎡），本次招标内容主要为B02-03地块基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程（详见图纸及清单）。
2.现场情况
施工条件：现场已具备开工条件，现场内的临时施工道路已具备通行条件，施工用水、用电（招标人将电送至二级箱，中标人自备合格的用电箱）从甲方指定的位置接驳；办公场地、生活住宿场地由施工单位自行考虑解决。
[bookmark: _Toc486962550][bookmark: _Toc28420]二、招标方式：采取公开招标方式。
[bookmark: _Toc486962551][bookmark: _Toc16773]三、招标范围
1.本工程的承包范围为本项目基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程，具体包括但不限于以下主要工作内容：
2.本工程施工过程中的材料选型配合、材料采购、加工、制作、运输、保管、二次转运、施工、隐蔽验收、各类材料检验检测及验收（由招标人提供的材料，原材检测费除外）、验收移交前的成品保护；
3.本工程施工过程中的标高控制、轴线控制、成孔、孔深测定、清孔、桩基质量缺陷处理、制作钢护筒、桩芯钢筋笼的制作吊装；桩头钢筋截断、凿桩头，桩身检测、污水经沉淀池沉淀后排入现有污水排水沟、基坑抽排水(基坑支护及桩基施工单位进场后至桩基施工结束期间)、桩泥浆清理（晾晒）、孔桩降水排水、安全文明措施、保证质量和进度措施；
4.负责竣工图纸的编制及竣工资料（含光盘）的整理及移交；
5.施工图纸及工程量清单描述的基坑支护、桩基、抗浮锚杆全部工程。
[bookmark: _Toc486962552][bookmark: _Toc3556]四、投标报价依据及注意事项
1.投标人必须详细阅读招标文件、施工图纸及工程量清单，并在工程量清单的项目报价中充分考虑有关费用。
2.招标人提供本工程的工程量为暂定工程量，招标方有权施工过程根据实际施工情况修改及取消某项工程量。若投标单位对商务标清单有异议，投标单位可在工程量清单后单独列项。
3.工程量清单中凡是材质、做法、机械台班及料值相同的项目，投标人填报的单价在各清单中必须保持前后一致。
4.为方便各投标人计算，除第2条外，招标人提供《工程量清单》电子文档，投标人不得修改《工程量清单》格式、内容（含文字、单位、数字及符号等），否则视为无效标书。
5.投标报价的依据为招标人发布的招标书、招标文件、招投标过程中的澄清函等所有正式书面文件及招标图纸。投标人在报价前应充分了解清楚，考虑工地现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并充分考虑施工技术措施、安全维护、文明施工措施等因素。
6.投标人在报价前应按招标文件要求，结合实际，报价时应充分考虑人工、材料、机械、包装、运输、现场施工管理、利润、协调、税金、现场施工用的水电费及现场施工人员统一着装费用。
[bookmark: _Toc486962553][bookmark: _Toc19160]五、工程承包方式
1.承包方式：按招标文件、施工图纸、工程量清单，由承包方包工、包料（混凝土、钢筋原材喷浆原材由招标人提供）、包机械、包工期、包质量、水电、包施工期间降抽排水、包安全生产及文明施工各项措施、包施工全部风险及价格风险、包保险、包实现设计图纸要求所采取的各项施工措施、包机械进退场费及二次搬运费、钻孔和喷锚及喷射砼等搭设架，包材料检验检测（包含支护桩、锚索锚杆、桩基等全部检测；招标人提供的材料，其原材检测费由招标人负责，但桩身完整性、桩身承载力、试桩、锚杆锚索抗拔等相关检测检验费由投标人承担）、包基坑第三方水平、位移、水位等专业监测、包通过政府部门验收、包保修及施工用水用电费用、包税金（增值税）等，除本协议规定的价款外，甲方无须为实现本协议项下权益再向乙方或任何第三方支付其他费用及款项。
2. 按国家及地方相关规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程合同价款中；
3.按国家及地方相关规定由乙方购买保险的保险费已包含在本合同价款中。
[bookmark: _Toc486962554][bookmark: _Toc9401]六、工程造价及结算方式
[bookmark: OLE_LINK1]1.本工程基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程合同含税（增值税）暂定总价为人民币大写：              （小写人民币￥           元）；
2.本合同含税包干综合单价包括但不限于以下费用：
a 本合同为含税包干不可调单价（包干单价已综合考虑了本招标文件第三款工程范围内所有工程内容等费用）：包含施工过程中的人工费、材料费（混凝土、钢筋原材、喷浆原材由招标人提供，其它包括但不限于：材料单价、辅材费、周转材料费、场内外装卸运输费、含损耗）、机械费（包括但不限于：加工机械费、机械安拆费、进出场费、场内外运输费、机械停滞费、窝工费、燃油费及其它机具费）、管理费、利润、技术措施费、文明施工措施费、安全生产措施费、季节性施工费（雨季、冬季施工措施费用）、成品保护费、政策性文件规定费用、不可预见费、现场水平与垂直运输及转运（含二次转运）、施工用水用电费、临时设施费、工程材料检测检验费用（包含支护桩、锚索、工程桩等全部检测，招标人提供的原材料检测费由招标人负责）、税金（增值税）等所有直接费、间接费费用，亦已包含保修期服务费、知识产权费、劳动社保基金、工程开工至竣工验收等一切批准、许可手续的费用、必须的加班费、赶工措施费、沟通费、全过程中保险费用、国家及地方政府各种税收及收费、人工/材料/机械的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变等及工程施工过程中的一切风险因素。
b包施工用水用电费和临时设施费，施工用水、用电现场可在甲方指定位置接驳，费用自理；若施工期间乙方所使用的用水、用电费用由甲方代缴，则按实际代缴费用从乙方结算款或工程进度款中扣除；
c如工程施工所需，增加一台柴油发电机备用，费用已含在综合单价中；
d包各项工序施工前后和完工后的场地清理、成品保护，并综合考虑与其他施工间的交叉配合。
e编制专项施工方案并经招标人、监理、建设单位审批通过后，由投标人负责组织专家论证，费用由投标人负责。
f甲方增派机械协助乙方进行施工时，台班费在乙方工程款中扣除。
g考虑到本工程的具体情况，乙方承诺不因任何原因存在窝工及机械停滞费用索赔。
3.结算方式
本项目基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程施工竣工结算工程量按照招标方签字盖章确认的施工图并结合现场实际施工范围计算（一桩一表），结算单价按照合同含税包干单价计取。
4.项目竣工验收合格并完成备案后，双方正式办理工程移交手续且乙方向甲方移交了满足合同要求的竣工资料后，双方六十天内（若有争议，则结算时间顺延）办理完结算。
[bookmark: _Toc486962555][bookmark: _Toc16399]七、合同款支付
本工程无预付款,每月25日进行工程形象进度验收，次月25日前支付实际验收完成合格工程量对应工程价款的60%；基坑支护、桩基及抗浮锚杆全部完工并验收合格后，支付至全部已完工程对应价款的80%；整个项目竣工备案完成，双方完成工程结算后支付至审定结算总价的97%，余下3%质量保证金待贰年后，无质量问题情况下支付（无息）。
招标方支付给投标方的每期进度款为已完合格的工程金额，同时扣除由投标方承担的各种款项（如按合同规定对乙方的违约金和其它扣款等）；
若中标单位违约，违约金应由中标单位缴纳，如不按要求缴纳，招标方有权在工程结算中等额扣除；
招标方每月对投标方完成工程工作量使用的主材（由招标方提供的）进行考核，对于超定额用量以招标方采购价的110%单价乘以数量，从工程款中扣除。
工程进度款支付前，乙方应按甲方规定的分项清单格式填报工程量，经招标方、监理、建设、审计等单位审核确认。若所报工程量的质量达不到验收规范要求，招标方有权暂缓支付该部分工程款，待投标方整改达到验收规范要求并经验收合格后，在下一期进度款支付时一并支付。
本合同工程的所有款项由甲方银行转账至乙方固定账户；每期付款在甲方收到乙方提供的等值、有效工程发票后按合同约定时间转账支付到乙方开户行,因乙方不能按时提交发票或提交的发票不合格等原因造成的付款时间延迟或其它损失由乙方负责。
[bookmark: _Toc486962556][bookmark: _Toc8593]八、工期要求
1.本项目基坑支护及桩基、抗浮锚杆施工工期：2024年 1 月 25 日至2024年 6 月  25 日,共计日历天数150天；具体进场施工时间以招标方开工指令（通知）为准。
中标单位进场后，首先将6#楼周边支护桩安排两台钻机，分两段进行施工，中标单位必须在10日内完成该楼两段支护桩施工，并在接到招标方冠梁施工指令后5日内完成一段冠梁浇筑工作；另一段冠梁在接到施工指令后亦在5日内完成；中标单位接到锚索施工指令后，必须在5日内将锚索施工、张拉完成，且强度达到土方开挖要求，在土方单位完成各层土方外运后，每层桩间钢筋、喷浆时间不得超过3天；6#楼支护施工完成后，中标单位按招标方给出的工作面依次开始其它楼栋支护施工，支护桩、冠梁、锚索及喷浆施工时间均不得超过6#楼。
各楼桩基试桩时间不得超过30天，桩基施工及检查时间不得超过25天，地下室抗浮锚杆施工不得超过15天；中标单位应根据招标方给出的工作面大小，合理安排机械、人员及材料，确保每项工作均在招标方规定时间内完成。
2.具体进场施工时间以招标方开工令（通知）为准，投标方必须配合招标方施工节点；
3.若投标人未按工期完工，延迟5日内（包含5日），每天扣违约金5000元；延迟5日以上15日以下（包含15日），每天扣违约金10000元；延长15日以上30日以下（包含30日），每天扣违约金20000元；延长超过30日，招标人有权解除与投标人签订的合同。
4.招标方不接受因节假日、法定假日、周末、年底人员短缺、周边环境协调不顺、场地情况复杂、工期拖延而引起的任何补偿。因赶工所发生的费用已包含在清单综合单价之内。
5.招标方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求投标方全部或局部工程暂停施工。招标方在提出停工要求后48小时内提出书面处理意见。投标方应当按招标方要求停止施工，并妥善保护已完工程直至招标方进一步的指令。因投标方原因造成停工的，由投标方承担发生的费用，工期不予顺延。因招标方原因造成停工的，工期可以顺延。招标方不承担投标方因暂停施工而造成的损失。
[bookmark: _Toc5930][bookmark: _Toc486962557]九、质量标准
1.本工程以《建筑施工工程质量检验评定统一标准》、《建筑基坑支护工程施工质量验收规范》、《建筑地基基础工程质量验收规范》、《锚杆喷射工程质量验收规范》、《建筑桩基础工程质量验收规范》及国家相关验收规范等国家制订的施工及验收规范为质量验收评定标准。
2.本工程质量要求必须达到国家质量评定合格标准。
[bookmark: _Toc2543][bookmark: _Toc486962558]十、材料要求
1.投标方每批材料进场必须按附件技术要求提供相关检验报告及进场申报；擅自将未经检验的材料进行施工，返工费用由投标方负责，如检验不合格，投标方必须在24小时内安排退场，并安排符合要求的材料重新进场，所延误的工期不顺延，如由此造成的招标方损失，由投标方全部负责，并且招标方有权视情况解除合同。
2.投标方提供的施工材料必须与施工图纸、工程量清单要求相符，满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经招标方最终确认后方可用于施工，并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。
3.投标方材料进场须提前通知招标方，招标方应在规定的时间内到场验收，双方共同验收并作书面记录。
4.招标方有权对投标方材料及施工质量随机取样,双方共同将该样品送招标方指定产品技术质量监督部门检验，检验相关费用由责任方承担。如经检验，投标方货品达不到合同约定的质量标准，招标方有权按合同相关违约条款处理。
5.投标方在施工中，必须合法采用各种施工工艺，如所采用的施工工艺享有知识产权，所需申办的手续和费用由投标方全权负责；如投标方所采用的施工工艺侵犯他人知识产权，有关责任和费用由投标方承担；若他人因此追究责任，向招标方索赔致招标方损失的，招标方有权向投标方追偿。

[bookmark: _Toc4382][bookmark: _Toc486962560]
第三部分  商务标投标文件格式
[bookmark: _Toc3722][bookmark: _Toc251796052][bookmark: _Toc251796797][bookmark: _Toc486962561]一、封面
商   务   标
工 程 名 称：                                 
投标文件内容：   商务标                       
法定代表人或委托代理人：                      
投  标  人：                       （盖章）   
[bookmark: _Toc251796799][bookmark: _Toc251796054]日      期：    2024    年         月        日
二、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
单位名称：                        
地    址：                        
姓名：          性别      年龄：      职务：          
系                的法定代表人，为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明！
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面





投  标  人：                              （盖章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
日     期：            年      月      日
[bookmark: _Toc486962562][bookmark: _Toc2318]
三、投标文件签署授权委托书
投标授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）        系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的（姓名）        为我公司签署          工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面



代理人∶        性别     年龄∶        职     务∶        
身份证号码∶                           
投  标  人∶                          （盖章）
法定代表人∶                   （签字或盖章）
授权委托日期∶         年      月      日
[bookmark: _Toc32275][bookmark: _Toc486962563]
四、投标函
投  标  函
致：安徽新集矿山建设工程有限公司
1、根据已收到贵方的                               招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和投标报价清单及其它有关文件后，我方愿以含税暂定总价人民币大写                 元（小写：             元）按下述要求含税单价包干承建                        工程（详见商务标工程量清单报价表）：
1、按本招标文件中之约定内容执行。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
3、我方的投标报价已充分考虑了在施工期间材料涨跌的风险，并承诺在工程竣工结算时不再因材料价的上涨而要求调增合同价款；工程变更、现场签证的相关条款，结算时严格按照合同规定进行。
4、我方承认投标函是我方投标文件的组成部分。
5、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的竣工日期内完成和交付全部工程，即在     年   月   日开工，      年   月   日竣工，共计日历天    天内竣工并移交全部工程，质量标准达到 合格 标准。
6、我方知道工程项目经理的重要性，并承诺我方在投标书中指定的项目经理在工程施工期间不得擅离岗位、不得中途撤换（甲方要求更换除外），若发生上述情况，我方除完全接受合同中相关处罚责外，并承担由此给贵方造成的相关损失。
7、我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”第16条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内我方撤回投标，我方同意我方的投标保证金将全部被没收。
8、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
9、我方理解贵方将不必接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
10、我方完全接受贵方招标文件中所提出的一切要求。
11、我方同意如中标后因我方原因未按期（包括节点工期）完工的，贵方可将未完成工程发包给第三方的权利，我方将无条件接受此条款，如发生此情况时，我方承诺将不以任何理由和借口向贵方提出索赔或补偿。
投标人（全称及公章）：                         
法定代表人或授权委托人（签名）：                 
投标日期：                                      
[bookmark: _Toc31363][bookmark: _Toc486962564]五、报价清单格式
                        工程量清单报价表（另册待附）
[bookmark: _Toc251796059][bookmark: _Toc251796804][bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc486962565]
六、最近三年内完成或正在施工工程名单
[bookmark: _Toc486962566]最近三年内完成或正在施工工程名单
	建设单位
	项目名称
	建筑规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc486962568]

[bookmark: _Toc24076]第四部分  技术标投标文件格式
[bookmark: _Toc251796806][bookmark: _Toc486962569][bookmark: _Toc31450][bookmark: _Toc251796061]一、封面
         项目名称          投标文件
技   术   标
工 程 名 称：                                  
投标文件内容：           技术标                
法定代表人或委托代理人：                       
投  标  人：                           （盖章）
日      期：          年         月         日
[bookmark: _Toc486962570][bookmark: _Toc14379][bookmark: _Toc251796062][bookmark: _Toc251796807]二、施工方案设计
1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括招标文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、及秋收劳动力保障措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、夜间施工期间的交通维护措施、市政道路保洁、设计优化方案等。
2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
（1）表1拟投入的主要施工机械设备表；
（2）表2劳动力计划表；
（3）表3计划开、竣工日期和施工进度网络图；
（4）表4施工总平面布置图及临时用地表。
[bookmark: _Toc19575][bookmark: _Toc486962571]三、方案要求
方案设计必须具备以下内容：
1、工程概况
2、施工工期及进度计划，含劳动力计划
3、组织机构及人员配置
4、工程的重点和难点的施工方案及保证措施
5、主要施工方法、工艺流程
6、施工机械设备及材料计划
7、现场平面布置图
8、保证工期及确保工期按进度计划施工的措施
9、工程质量、进度、安全生产计划及保障措施
10、冬、雨季施工措施
11、安全文明施工措施及应急预案
12、质量通病防治处理措施
13、环境保护措施，包括防污染、噪音、保证交通的措施
14、成品保护及工程保修措施
15、与土方开挖施工单位协调及配合措施
注：凡投标书中无施工方案设计者作废标处理。

表1拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KV）
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2劳动力计划表
单位：  人
	工 种
级 别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投入人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。
本计划表以每班八小时工作制为基础。

表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图
投标人应提交施工进度网络图，并注明施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
施工进度表采用双代号网络图和横道图两种方式表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签定的日期。
施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。
表4施工总平面布置图
1、 施工总平面布置图
投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置，提供交通组织疏导方案。
[bookmark: _Toc251796808][bookmark: _Toc21638][bookmark: _Toc251796063][bookmark: _Toc486962572]四、项目管理班子配备情况
表5项目管理班子配备情况表
表6项目经理简历表
表7项目技术负责人简历表
表5项目管理班子配备情况表
投标工程名称：
	职务
	姓名
	职
称
	上岗资格证明
	施工业绩

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务
单位
	项目数
	项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程我单位一旦中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，确保上述管理班子成员在项目履职，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定赔偿招标方违约金，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


表6项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建筑规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表7项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建筑规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc486962574][bookmark: _Toc485750988]

[bookmark: _Toc12398]第六部分  相关附件
[bookmark: _Toc14252][bookmark: _Toc251933232]附件一 技术要求
（一）、工程内容
1、招标图纸及工程量清单包含的所有内容。
2、局部支护边坡土方修整和边坡处理。
3、桩、锚杆锚索、冠梁等施工及检测。
4、边坡支护施工过程中造成的临时降排水（包含但不限于地下涌水、雨季降水等）不再另行增加费用，报价时予以综合考虑。
5、局部施工可能出现的为创造工作面所做的土方开挖及回填，包括修建设备进出场、桩体施工、场内外材料运输、检测所需的临时施工道路和场地，以及下雨后道路和场地的处理措施。
（二）、工期要求
[bookmark: _GoBack]1、开工日期（暂定）：2024年1月25日，竣工日期：2024年6月25日（已经充分考虑下雨、台风、停水、停电等因素），总工期150日历天，具体进场施工时间以招标方开工指令（通知）为准。中标单位必须充分考虑各种不利因素的影响并配备足够的各种施工设备，技术标中必须对工期计划和材料、人员、设备的配置做出详细的安排。
（三）、质量要求
满足设计和使用要求，严格按照设计图纸和施工验收规范要求进行施工，符合国家或行业的质量检验评定标准。本工程质量验收等级为合格，并要求：
1、严格按照设计要求和施行规范的规定进行施工，并严格按照规范和相关质量监督部门的要求进行有见证的材料送检和构件检测。
2、边坡支护及桩基、抗浮锚杆工程应符合《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021），《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008），《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019），《建筑深基坑工程施工安全术规范》（GJ311-2013），《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）
《建筑基坑支护结构构造》(11SG814)，《凝凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)，
《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)，《混凝土结构通用规范》(GB 55008-2021)，
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37 号，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，建办质(2018)31号，《建筑桩基检测技术规范》（JGJ106-2014），《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011)及图纸的要求。
3、基坑支护，在施工过程中不能冒水。
（四）、技术要求
各投标单位在投标前应进行现场勘察，并清楚了解工程所在地的地质、水文、周边环境、施工现场实际相关工程进展情况，并在投标时综合考虑。
1、投标单位必须充分考虑到冬季、雨季、不同工程及相关单位的交叉作业、夜间施工噪音控制等全部因素对工期的影响，除非招标方要求，中标单位不得因上述等其它任何因素而要求索赔（含工期、经济等）。
2、锚杆（索）施工必须配备专用砂浆搅拌机、砂浆注浆泵及相应的计量设备，注浆泵的规格，压力和输浆量应满足施工要求。
3、张拉设备选用穿心式千斤顶，配备相应的油泵、油压表和百分表，使用前必须送当地技术监督部门或有资质的检测机构进行校验。
4、坡面锚杆可能涉及搭架施工，报价时充分考虑。
5、所有锚杆（索）施工前必须对锚杆位置进行现场放线，经招标方及监理现场管理验收确认。
6、施工过程中，应做到工完场清，施工垃圾应及时清运，其中对于泥浆作业，施工完成后3天内，应采取措施将现场泥浆处理，清运至现场指定堆放点，直至能装运上车，由土方单位外运。
7、锚杆（索）钻机应安设可靠的反力装置，在地下承压地层中钻进时，孔口应安设可靠的防喷装置，以便突然发生漏水涌砂时及时封堵孔门。
8、注浆管路应畅通，防止堵管、堵泵，造成爆管。
9、按合同工期完成各层锚杆、锚索施工，配合土方单位分层开挖，如影响土方施工，相应挖机台班停滞费用由中标单位承担。
10、注意保护临近建筑物，加强现场周边巡视，如有损坏（如道路等），负责修复及赔偿。
（五）、安全文明施工要求
1、中标单位必须遵守淮南市、建设单位、监理单位及招标单位文明施工管理的要求。
2、中标单位须不定期向工人进行安全教育、技术交底、并将相关资料报送招标单位备案。
3、施工过程中，施工单位须维护清理场地排水沟和沉淀池、保证污水、雨水通过沉淀后排入市政管网，下雨时对土体和坡面采取覆盖、堆沙包、修临时排水沟等措施，及时疏通排水沟和沉淀池，保证土体稳定、不造成水土流失、不堵塞损坏市政管网，否则罚款不低于1000元/次，后果由中标单位承担。
4、施工过程中，中标单位须及时根据天气情况、合理安排施工，以保证整体工期，若遇下雨，雨停后须及时进行场地排水、清理，以保证场地和道路能尽快晒干。
5、施工单位须合理做好施工安排，遵守夜间施工许可规定，施工不得扰民。
6、施工过程中，施工单位须观察打桩施工对周边建筑和实施的影响，若发生建筑开裂等异常情况须立即停止施工，向招标方和监理单位报告。
7、招标方有权对投标方的安全隐患提出整改意见；投标方未及时整改的，招标方有权自行或委托他人整改，发生的费用由投标方承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由投标方承担主要责任，并承担所有95%的损失，招标方承担连带责任，并承担5%的损失。在招标方与投标方对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
（六）、成品保护
1、边坡支护施工过程中，应注意保护周边道路和地下管线安全。
2、锚杆施工应探时周边环境，因施工造成的周边可能发生的相关事项处理和修复费用由施工单位承担。
3、边坡开挖时应对护坡桩及周围（含坡顶）土体的变形、道路、建筑物以及地下水位情况进行监测，并按时提供监测数据，若有异常情况应采取措施后方可恢复施工。
4、锚杆（索）的非锚固段及锚头部分应及时作防腐处理。
5、锚杆（索）成孔后应及时安插锚杆，立即注浆，防止塌孔。
6、锚杆（索）施工应合理安排施工顺序，夜间作业应有足够的照明设备，防止砂浆配合比不准确。
7、桩成孔过程中若需要泥浆护壁，则中标单位需采取泥浆护壁措施，费用已包含在包干单价中；
8、施工过程中，应注意保护定位控制桩、水准基点桩，防止碰撞变形产生位移。
9、在有地表水或有地下水作用的地段，应做好排、抽、降措施，以拦截地表滞水和地下水，避免冲刷坡面和掏空坡脚，防止坡体失稳，特别在软土地段开挖边坡，应降低地下水位，防止边坡产生侧移，引起的水土流失等相关责任由中标承担。
10、施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料，并避免行驶施工机械设备和车辆振动，以减轻坡体负担，防止塌方。
11、雨季施工不宜靠房屋墙壁和围墙堆土，防止倒塌事故。
（七）、资质、组织要求
1、投标单位须具备本项目施工所需工程施工资质，项目经理具有二级注册建造师证（建筑工程专业），项目技术负责人具有中级职称（建筑工程专业）；项目配备具有相应资格证书的施工员、测量员、安全员、资料员、电工、焊工等。
2、中标新单位进场3个工作日内，须向监理和总包报送人员项目部名单和分工，配备足够的现场专职管理人员，并经项目经理部审核同意。
3、中标单位项目部须按招标方项目部和监理要求，定期报送施工、技术、安全、计划、付款等资料，遵守相关会议制度。
4、中标单位项目部管理人员若不能满足现场管理要求，招标方项目部和监理可要求增加或更换人员。
（八）其它要求
1、投标方需按招标方的要求编制专项工程施工方案并组织专家论证，及时报送与本工程有关的各种报表资料。
2.每月对投标方完成工程工作量使用的主材（由招标方提供的）进行考核，对于超定额用量以招标方采购价的110%单价乘以数量，从工程款中扣除。
3.投标方需服从招标方现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
4.投标方保证施工现场符合文明施工的要求。
5.投标方需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
6.投标方在签订合同及施工全过程中，招标方有权对投标方的人力、机械进行不定时监督检查，因投标方原因造成质量问题的，由投标方自行承担结果及所发生的费用。

[bookmark: _Toc486962575][bookmark: _Toc485750989]

[bookmark: _Toc11141]附件二  工程质量保修书
工程质量保修书
甲方（全称）：  安徽新集矿山建设工程有限公司     
乙方（全称）：　                                
为保证 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程 在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照设计和国家关于工程质量管理之规定、淮南市建设工程管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
 质量保修范围包括双方合同约定工程。具体质量保修内容双方约定如下：
合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、设计图纸、变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
二、质量保修期
双方根据国家相关规定，并结合该工程情况，约定基坑支护质量保修期为 淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段基坑支护工程竣工验收合格之日算起2年（或到基坑回填完毕，两者以先到为准）；桩基及抗浮锚杆质量满足设计合理使用年限。`
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起12小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理或维修后不能满足原系统要求，发包人可委托其他人员修理，修理费用从承包人的质量保修金内扣除，并按维修费的2～3倍向乙方处以罚款。若属于乙方原因导致工程需要进行维修的，维修费用由乙方承担。若工程维修属甲方使用过程中人为造成的问题，则应由甲方承担维修相关费用，但仍由乙方负责维修。
2、发生紧急抢修事故，承包人应在接到事故通知单后3小时内派人至项目小区进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该工程的质量符合国家和政府有关规定和标准。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、保修期内乙方应认真履行保修责任，确保及时维修和维护并保证质量。
四、工程质量保修金
本工程质量保修金为合同结算价款的3%。
五、质量保修金的返还
本工程质保期满后，由乙方出具申请最后验收报告，甲方在接到报告后10天内组织最后验收，若需要整改的，在甲方出具整改报告并在乙方整改合格后出具保修合格证明书后，甲方为乙方办理质保金结算手续并支付质保金结算款，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
六、其他
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
甲方： 安徽新集矿山建设工程有限公司              乙方：                         
法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：
日期： 2024 年    月    日                   日期： 2024 年    月     日
[bookmark: _Toc25582]附件三 施工图纸
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工程报价明细表
	序号
	分项工程
	单位
	暂定工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	灌注混凝土桩φ1000mm
	m
	4481
	
	
	1、 长度为有效桩长                     2、成孔、浇筑、钢架笼制作（包括运输）、吊装、截桩头、桩头钢筋整理及检测等一切工作                                    3、地层情况：详见设计图纸、地勘          4、成孔方法：旋挖钻机钻孔                       5、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中  6、符合图纸设计及施工验收规范要求

	2
	灌注混凝土桩φ900mm
	m
	2096
	
	
	1、长度为有效桩长                      2、成孔、浇筑、钢架笼制作（包括运输）、吊装、截桩头、桩头钢筋整理及检测等一切工作                                    3、地层情况：详见设计图纸、地勘          4、成孔方法：旋挖钻机钻孔                       5、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中  6、符合图纸设计及施工验收规范要求

	3
	护坡
	m2
	12796.04
	
	
	1、基底处理、钢筋网绑扎及制作（包含插筋及植筋）、混凝土喷射及PVC泄水管安装等一切工作                                2、混凝土类别、强度等级：80厚C20细石混凝土                                  3、符合图纸设计及施工验收规范要求

	4
	土钉钻孔、注浆
	m
	2598
	
	
	1、土钉钻孔、杆体制作及安装、注浆等一切工作                                  2、钻孔深度：详见图纸                          3、杆体为带肋钢筋HRB400 φ20
4、浆液种类、强度等级：注浆材料采用水泥净浆，水泥浆水胶比为0.5-0.55，注浆压力0.2-0.4MPa                                       5、符合图纸设计及施工验收规范要求

	5
	注浆锚管
	m
	2493
	
	
	1、成孔、锚管制安、注浆等一切工作        2、钻孔深度：详见图纸                          3、钢管φ48*3.0
4、浆液种类、强度等级：注浆材料采用水泥净浆，水泥浆水胶比为0.5-0.55，注浆压力0.2-0.4MPa                              5、符合图纸设计及施工验收规范要求

	6
	预应力锚索
	m
	21747
	
	
	1、成孔、锚杆制安、注浆、张拉、二次注浆、张拉等一切工作                                      2、钻孔深度：14m、16m、18m
3、钻孔直径：开孔直径200
4、浆液种类、强度等级：本工程所用水泥均为P.O.42.5；                           5、锚索钢筋选用1*7标准型钢绞线,公称直径15.2mm,锚索的锚固段间隔设计架线环和紧固环,间距为1.5m,自由段间距为2m设置一道架线环,端部采用钢管导向帽（含杆体钢筋配套隔离支架等配件）
6、其他：符合图纸设计及施工验收规范要求

	7
	钢柱安装
	T
	12.537
	
	
	1、钢材品种、规格：Q235B
L160X14格构、-440X300X10缀板 
2、制作运输及吊装等一切工作                          3、符合图纸设计及施工验收规范要求

	8
	钢支撑安装
	T
	79.323
	
	
	1、φ609*16钢支撑                             2、制作运输及吊装等一切工作                              3、符合图纸设计及施工验收规范要求

	9
	钢檩条
	T
	14.319
	
	
	1、支护桩围檩、钢材品种、规格：Q235B       2、支护桩和围檩/支撑连接小构件         3、制作运输及吊装等一切工作                    4、符合图纸设计及施工验收规范要求

	10
	冠梁（包含联系梁）
	m
	808.1
	
	
	1、基底清理、钢筋混凝土及模板施工等一切作                                    2、部位：基坑支护冠梁
3、混凝土种类：商品混凝土
4、混凝土强度等级：C30
5、其他：符合图纸设计及施工验收规范要求

	11
	腰梁
	m
	1423.86
	
	
	1、钢筋混凝土、模板及脚手架施工等一切工作                                     2、部位：基坑支护冠梁
3、混凝土种类：商品混凝土
4、混凝土强度等级：C30
5、其他：符合图纸设计及施工验收规范要求

	12
	CFG桩φ600mm（包含试验桩）
	m
	4795.29
	
	
	1、长度为有效桩长                         2、成孔、浇筑、检测等一切工作                     3、试桩工程量在该项工中                        4、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中                                          5、其他：符合图纸设计及施工验收规范要求

	13
	灌注混凝土桩φ600mm（包含试验桩）
	m
	15420
	
	
	1、长度为有效桩长                         2、成孔、浇筑、钢架笼制作及安装、检测等一切工作                                         3、试桩工程量在该项工程中                       4、成孔方法：旋挖钻机钻孔
5、综合考虑入岩增加费                        6、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中  
6、其他：符合图纸设计及施工验收规范要求

	14
	抗浮锚杆φ250MM（包含试验锚杆）
	m
	47502
	
	
	1、成孔、注浆、张拉、二次注浆、锚杆及锚头制安及检测等一切工作                                 2、试桩工程量在该项工程中                     3、地层情况：详见本工程地质勘察报告
4、锚杆(索）类型、部位：无粘结预应力锚杆
5、钻孔深度：详见设计图纸
6、钻孔直径：250mm                                锚杆种类、规格：每根锚杆采用3束φs15.2强度fptk=1860N/mm2级的低松弛无粘结预应力钢绞线
7、外涂防腐涂层                          8、锚头种类、规格：配套钢垫板、锚具等、锚头制安、张拉、锁定等全部工序、投标人自行考虑报价
9、浆液种类、强度等级：详见设计图纸     10、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中  
11、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
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