淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一 标段基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程答疑

各潜在投标人：
现对淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段基坑支护及桩基、抗浮锚杆工程招标文件做出如下答疑：
1、本项目计取税金（税率为 9%），计入投标报价中。
2、本项目基坑支护围护桩立面挂网喷浆在工程量清单中不单独列项。
3、本项目基坑支护中800mm立柱桩已在最新工程量清单中。
4、本项目基坑支护图纸中涉及安全护栏的安装及采购不在本次招标范围内。
5、本项目甲供材包括钢筋、砼、砂、石子、水泥、粉煤灰、砖，其余为投标人自行采购。
6、本项目基坑降水台班由投标单位自行考虑。
7、本项目地质报告及施工图纸(基坑支护图纸、锚杆图纸、桩基图纸)在附件里自行下载。
8、本项目投标保证金、履约保证金为现金不能使用保函。
9、本项目降水井不计入本次投标报价，后期根据现场情况据实签证。
10、下图蓝色框选范围内为6#楼周边支护桩，投标单位可将该范围内支护桩分为两段，需在10日内完工。
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11、本项目中标单位接到锚索施工指今后，必须在5日内将锚索施工、张拉完成，且强度达到土方开挖要求”为一层锚索时间。
12、本项目投标文件必须有施工方案，招标人将对施工方案的可行性进行评审。
13、本项目临时用电总功率400KW，临时水主管路管径为DN150。
14、本项目基坑土方分块开挖至每层锚杆的施工标高。
15、本项目所有土方投标单位均不包括外运。
16、关于原招标文件中附件四工程量清单做出调整，详细内容见下表。原招标文件中的附件四工程量清单作废。
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附件四 工程量清单
工程报价明细表
	序号
	分项工程
	单位
	暂定工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	一、基坑支护

	1
	灌注混凝土桩φ1000mm
	m
	5391
	
	
	1、 长度为有效桩长(超灌部分自行考虑）                    2、成孔、浇筑、钢筋笼（包括制作、运输、吊装、安装）、截桩头、桩头钢筋整理及检测等一切工作                                    3、地层情况：详见设计图纸、地勘          4、成孔方法：旋挖钻机钻孔                       5、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中  6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
7、甲供材：混凝土、钢筋

	2
	灌注混凝土桩φ900mm
	m
	2336
	
	
	1、 长度为有效桩长(超灌部分自行考虑）                      2、成孔、浇筑、钢筋笼（包括制作、运输、吊装、安装）、截桩头、桩头钢筋整理及检测等一切工作                                    3、地层情况：详见设计图纸、地勘          4、成孔方法：旋挖钻机钻孔                       5、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中  6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
7、甲供材：混凝土、钢筋

	3
	灌注混凝土桩φ800mm
	m
	30
	
	
	1、 长度为有效桩长(超灌部分自行考虑）                      2、成孔、浇筑、钢筋笼（包括制作、运输、吊装、安装）、截桩头、桩头钢筋整理及检测等一切工作                                    3、地层情况：详见设计图纸、地勘          4、成孔方法：旋挖钻机钻孔                       5、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中  6、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
7、甲供材：混凝土、钢筋

	4
	护坡
	m2
	12796.04
	
	
	1、 基底处理、钢筋网绑扎及制作（包含插筋及植筋）、混凝土喷射及PVC泄水管安装等一切工作；                                2、混凝土类别、强度等级：80厚C20细石混凝土；                                 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
4、甲供材：主材

	5
	土钉钻孔、注浆
	m
	2538
	
	
	1、土钉钻孔、土钉制作及安装、注浆等一切工作                                  2、钻孔深度：详见图纸                          3、杆体为带肋钢筋HRB400 φ20
4、浆液种类、强度等级：注浆材料采用水泥净浆，水泥浆水胶比为0.5-0.55，注浆压力0.2-0.4MPa                                       5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求                     6、甲供材：钢筋

	6
	注浆锚管
	m
	2403
	
	
	1、成孔、注浆锚管制安、注浆等一切工作        2、钻孔深度：详见图纸                          3、钢管φ48*3.0
4、浆液种类、强度等级：注浆材料采用水泥净浆，水泥浆水胶比为0.5-0.55，注浆压力0.2-0.4MPa                              5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
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	7
	预应力锚索
	m
	21747
	
	
	1、成孔、锚杆制安、注浆、锚头（制作、锁定、张拉）、二次注浆、等一切工作                                      2、钻孔深度：14m、16m、18m
3、钻孔直径：开孔直径200
4、浆液种类、强度等级：本工程所用水泥均为P.O.42.5；                           5、锚索钢筋选用1*7标准型钢绞线,公称直径15.2mm,锚索的锚固段间隔设计架线环和紧固环,间距为1.5m,自由段间距为2m设置一道架线环,端部采用钢管导向帽（含杆体钢筋配套隔离支架等配件）
6、其他：其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求

	8
	钢柱安装
	T
	12.537
	
	
	1、钢材品种、规格：Q235B
L160X14格构、-440X300X10缀板 
2、制作运输、吊装及安装等一切工作                          3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求

	9
	钢支撑安装
	T
	79.323
	
	
	1、φ609*16钢支撑                             2、制作运输、吊装及安装等一切工作                              3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求

	10
	钢檩条
	T
	14.319
	
	
	1、钢材品种、规格：Q235B                 2、支护桩围檩、支护桩和围檩/支撑连接小构件                                    3、制作运输、吊装及安装等一切工作                 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求

	11
	冠梁
	m
	774
	
	
	1、 基底清理、钢筋制作安装、浇筑混凝土及模板安拆施工等一切工作                                    2、部位：基坑支护冠梁、联系梁           
3、混凝土种类：商品混凝土
4、混凝土强度等级：C30
5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
6、甲供材：混凝土、钢筋

	12
	腰梁
	m
	1423.86
	
	
	1、凿毛、 钢筋制作安装、浇筑混凝土及模板安拆及脚手架搭拆施工等一切工作                                     2、部位：基坑支护冠梁
3、混凝土种类：商品混凝土
4、混凝土强度等级：C30
5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
6、甲供材：混凝土、钢筋

	二、地库非人防区桩基工程

	1
	水泥粉煤灰碎石CFG桩φ600mm
	m
	4795.29
	
	
	1、长度为有效桩长 (超灌部分自行考虑）                               2、成孔、浇筑、检测等一切工作                     3、包含试桩工程量                      4、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中                                          5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求                           7、甲供材：主材

	2
	灌注混凝土桩φ600mm
	m
	15420
	
	
	1、长度为有效桩  (超灌部分自行考虑）                  2、成孔、浇筑、钢筋笼（包括制作、运输、吊装、安装）、截桩头、桩头钢筋整理等一切工作                                         3、包含试桩工程量                      4、成孔方法：旋挖钻机钻孔
5、综合考虑入岩增加费                        6、桩基检测费投标人综合考虑在投标报价中  
7、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求
8、甲供材：混凝土、钢筋

	3
	抗浮锚杆φ250MM（包含试验锚杆）
	m
	47502
	
	
	1、成孔、锚杆制安、注浆、锚头（制作、锁定、张拉）、二次注浆、等一切工作                                    2、包含试桩工程量                      3、地层情况：详见本工程地质勘察报告
4、锚杆(索）类型、部位：无粘结预应力锚杆
5、钻孔深度：详见设计图纸
6、钻孔直径：250mm                                锚杆种类、规格：每根锚杆采用3束φs15.2强度fptk=1860N/mm2级的低松弛无粘结预应力钢绞线
7、外涂防腐涂层                          8、锚头种类、规格：配套钢垫板、锚具等、锚头制安、张拉、锁定等全部工序、投标人自行考虑报价
9、浆液种类、强度等级：详见设计图纸     10、基础锚杆检测费投标人综合考虑在投标报价中  
11、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求


此次答疑作为招标文件的组成部分，具有同等效力。答疑与招标文件不同之处，按本次答疑内容执行。
 



                           安徽新集矿山建设工程有限公司
                               2024年1月17日
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