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询价单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
二〇二四年二月二十三日




一、工程简介
1、工程名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园7#楼10kV外电接入工程
2、工程地点：安徽省淮南市山南新区 
3、总承包单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、工程概况：本工程位于安徽省淮南市山南新区，淮南市能源数据中心及数字经济万创园7#楼10kV外电接入工程，包括高压计量箱2套、10KV电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3X50计1470m、4孔MPP电缆保护管,DN150,壁厚10mm计77m、MPP电缆保护管175MPP壁厚5mm计1380m、MPP电缆保护管150MPP 壁厚5mm计1380m、MPP电缆保护管100MPP 壁厚5mm计220m、砖砌1.5*1.5*1.5m计6座等。具体详见安徽浩中电力科技有限公司设计的淮南市能源数据中心及数字经济万创园7#楼10kV外电接入工程工程项目施工图设计文件。
5、工程质量要求：合格。
二、工程内容及范围
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包原材料及成品试验资料齐全验收合格并由报价方自供设备的形式承包施工。
2、 本次询价范围及相关要求：
本次询价范围为淮南市能源数据中心及数字经济万创园7#楼10kV外电接入工程。工作内容包括但不限于高压计量箱、电缆敷设、电杆及其设备安装、拉管施工、电缆保护管施工、电缆井、接地极、标识牌、配电箱、土方挖填外运、道路等障碍物拆除及恢复、防火和防水封堵等安装、调试、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及沿途路面保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工作内容均属本次询价范围，具体内容详见工程量清单、图纸等文件（后附）。
三、询价要求
1、工期
本项目施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑，满足建设单位对工期的要求。本项目为外部强电施工，需自行与在建项目强电施工方对接电源接入等相关事宜，自行与供电部门对接相关报装验收事宜，完工后确保通过电源供电部门验收、送电。如业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
2、工程质量
2.1本工程严格按照国家现行的强电工程施工规范质量验收规范评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价方进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起报价方的损失，均由报价方承担。
3、安全文明施工要求
3.1 报价方应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向询价方报告，询价方亦有权对报价方的安全隐患提出整改意见；报价方未及时整改的，询价方有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价方承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价方负责并承担由此导致的一切损失。
3.2 报价方必须服从询价方现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与询价方对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
3.3 本项目为外部电源施工，新建管网较多，管网路径处地下管线复杂，需自行排查新建管网路径处的原有管道，不得破坏原有电力、通讯、燃气、市政管线，造成损失的自行承担一切经济、法律责任。另排管、拉管施工破占道，需自行与城管、园林等相关执法部门申办相关手续。
4、质保金要求
合同总价的3%作为工程质保金，两年后无质量问题无息返还质保金。
5、 报价要求：总价合同。
   5.1计价原则：包括但不限于按照询价方提供的询价文件，保质保量按询价方要求完成高压计量箱、电缆敷设、电杆及其设备安装、拉管施工、电缆保护管施工、电缆井、接地极、标识牌、配电箱、土方挖填外运、道路等障碍物拆除及恢复、防火和防水封堵等安装、调试、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及沿途路面保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工费、材料费、机械费、检测费、管理费、工人进退场费、劳保费（安全帽、安全带、马甲、雨衣、雨鞋等）、保险及医疗费、待工费、工期延长增加的设备停滞及人员窝工费、安全文明施工费、赶工费、不可预见费、利润、机械工具的装卸运输（即设备的进退场费）及保管费、税金及政府规费、场内临时道路、完成本工程不可或缺的工作费用（不论此工作是否已在图纸或技术规范内明示）等一切与本工程有关的工作内容。
6、工程结算要求：
6.1、本工程无预付款，无进度款，该工程竣工验收审计后，按照业主付款比例支付，质保金为结算金额的3%，质量保修期贰年，期满以后无息付清。
6.2、含税价款，每次付款前报价人必须在项目所在地的税务机关开具真实有效增值税发票，询价人财务凭票付款，双方约定，增值税税率为9%。
6.3询价人每次支付工程款时，中标单位优先考虑100%全额及时支付农民工工资，不够部分由中标单位自行垫付。
7、工程量计量
7.1、报价人未经询价人认可，超出设计图纸范围和因报价人原因造成返工的工程量，询价人不予计量。
8、其他要求
8.1报价方需按询价方的要求及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
8.2报价方需服从询价方现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
8.3报价方保证施工现场符合文明施工的要求。
8.4报价方需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
8.5报价方需应熟悉国家及安徽省、淮南市有关强电施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，不得以不完全了解现场状况为由，而向询价方提出额外的费用补偿或延长施工期限。
四、报价日程安排
1、报价单位，于2024年3月1 日 10 时前，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取报价资料。
2、定于2024年3月 11 日 10时前，各报价单位将报价文件递交至新集建工七楼会议室（淮南市田家庵区新舜大厦7楼开标室）,逾期送达的报价文件被拒绝。
五、报价文件组成
1、报价文件
1.1、工程报价表（详见附件1，须附工程量清单报价书，工程量清单出现缺项漏项及量差在正负5%以内，由报价人自行考虑在报价内。）
1.2、法定代表人身份证明及授权委托书（详见附件2）
1.2.1法定代表人身份证明
1.2.2授权委托书
1.3、报价人资质条件要求：（详见附件3）
1.3.1具备有效期内的电力工程施工总承包资质三级（或以上）资质或输变电工程专业承包资质三级（或以上）资质，同时具备承装、试资质五级（或以上）资质。
1.3.2企业安全生产许可证：具备有效的企业安全生产许可证。
以上报价人相关证书均需提供复印件。
1.4、其他说明。
六、询价其他说明
1、报价人在报价截止日前必须缴纳2万元报价保证金（转账备注：淮南市能源数据中心及数字经济万创园7#楼10kV外电接入工程的报价保证金），报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金人民币2万元必须在报价截止日前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
2、如签约，询价方将不退还报价人2万元报价保证金，此2万元报价保证金将做为履约保证金，该保证金在本工程全部完工并办理完结算后，如未发生质量安全事故及未拖欠农民工工资，甲方在一个月内无息返还，中途退场者其履约保证金不予以返还。
如未签约，询价方将在报价截止日后10个工作日内无息退还报价人报价保证金2万元。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将报价文件一正两副加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后胶装装于密封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为网传本询价公告起计7个工作日。
8、质控材料一览表
	序号
	名称
	推荐厂家、品牌范围或要求

	1
	高压计量箱
	施耐德-FBG系列、ABB-safe系列、西门子-8DJH系列

	2
	电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3X50
	上上电缆、江苏东峰电缆、浙江元通线缆、江苏新长峰线缆、江西电缆、上海摩恩电气、远东电缆

	备注：
（1）本项目《质控材料一览表》中的推荐产品设备厂家范围均为参考品牌，不具有限制性和排他性。如图纸及采购文件附件中出现特定性、唯一性品牌型号的表述，该品牌型号仅作为参考，施工过程中不具有限定性。其他技术标准和要求详见图纸、清单及其他招标文件附件（如技术参数表、技术规范书等）。
（2）中标成交单位可选用推荐品牌或经建设单位同意后提供优于或相当于《质控材料一览表》中推荐产品外的其他产品（提交相关产品标准、技术参数、检测报告等满足本项目设计及验收要求的相关资料）。该产品进场后，按照规范抽样送检合格后，即可投入本项目使用。
（3）主要材料设备选择总厂（总部）生产、加工的材料，严禁以次充好，特殊情况联系建设单位等确认。
（4）本项目所有材料、设备均应满足规范要求，达到或超过设计技术参数要求，须经建设单位等选样确认。
（5）对于询价人提供的参考品牌范围，报价人可选用参考品牌或不低于参考品牌技术性能指标的其他品牌响应。采用其他品牌的应在响应文件中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标成交后应从《质控材料一览表》的推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。对质控品牌范围内的厂家不生产、或其产品均与项目需求不适配、或其他非承包人原因导致不能按照《质控材料一览表》范围的品牌实施项目的，由中标成交报价人将调研报告、证明材料及适用货物建议提交建设单位审核通过后，按照审核意见执行，并作为合同的组成内容，但合同价格不予调整。
（6）报价人必须在报价文件中作出书面承诺，承诺“我单位承诺如下：在施工阶段将严格按照《质控材料一览表》中规定的厂家、品牌范围选择设备或者材料进行采购供货或经询价人同意后提供优于或相当于《质控材料一览表》中推荐产品外的其他产品。否则，询价人有权禁止设备、材料入场，我单位承担由此引发的一切责任和损失”。响应文件中未提供此承诺的，其报价将被否决。



[bookmark: _GoBack]七、询价声明
1、本次询价，询价人设有最高报价限价并在报价文件开启时当场公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价方对本次询价公告具有最终解释权。

询价人联系地址：淮南市田家庵区新舜大厦7楼开标室
联系人（商务）： 石多梅       电话： 15956671500   
联系人（技术）： 王磊         电话： 13739255789   

[bookmark: _Toc277360684][bookmark: _Toc9902]

[bookmark: _Toc14802]附件1：工程报价表
（须附工程量清单报价书，工程量清单出现缺项漏项及量差在正负5%以内，由报价人自行考虑在报价内。）
工程报价表
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：

	2
	工  期
	工期：                  天

	3
	报价说明
	


说明：
1、本工程施工所有费用（含9%税金），包括且不限于甲方图纸、设计任务书约定施工范围。施工内容具体详见图纸、相关图集、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。
2、工期及质量要求：报价方保证按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按3000元/天进行处罚。




附件2：法定代表人身份证明及授权委托书
[bookmark: _Toc277360689][bookmark: _Toc9217][bookmark: _Toc292215709][bookmark: _Toc276534717]（一）法定代表人身份证明
报价人名称：                        
单位性质：                        
地址：                        
成立时间：        年      月      日
经营期限：                
法定代表人姓名： 　　　　  　　　　  性别：           年龄：           
职务：         系                      法定代表人。


特此证明。






                             报价人：              （盖单位公章）

                                               年    月    日


[bookmark: _Toc277360690][bookmark: _Toc292215710][bookmark: _Toc10386][bookmark: _Toc276534718]
（二）授权委托书
本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位 　　　　为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改              标段报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。 

附法定代表人和委托代理人身份证复印件






[bookmark: _Toc277360693][bookmark: _Toc11042]      报价人：             （盖单位公章）
                                法定代表人：                    （签字）
                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                    （签字）
                                身份证号码：                           

                                                     年    月    日
附件3：报价人资质条件要求
[bookmark: _Toc31885]报价人相关证书复印件
1、营业执照（副本）；
2、企业资质证书（副本）；
3、企业安全生产许可证。
4、项目经理证书及安全生产考核合格证书。

1

