
云栖山院商业房地产开发项目
沥青道路工程


招标文件






二〇二四 年 二 月 二十九 日


本工程包括云栖山院商业房地产开发项目小区内沥青道路工程施工，本招标文件是各投标人编制报价书的依据，也是今后招标人与投标人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，参与投标的单位必须具备市政叁级及以上施工资质，并对报价结果采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、 工程名称：云栖山院商业房地产开发项目沥青道路工程
2、 工程地点：宣城市绩溪县瀛洲镇X086县道西侧（龙川迎宾馆以北）
3、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、计价方式：综合单价包干(包工包料)
二、工程内容及招标范围：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由投标方自供材料的形式承包施工，据实结算。
2、本次招标范围：
承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，检测资料、检测费用。





工程量一览表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂定量
	单价（含税：元）
	总价（元）
	备注

	1
	沥青混凝土上面层
	1、4cm细粒式沥青混泥土AC-13（F）,压实度≥97%;
2、含改性乳化沥青黏层（0.3～0.6kg/m²）;
	㎡
	3381
	
	
	本表内工程量为暂定量，据实结算。
未尽事项详见设计图纸。

	2
	沥青混凝土下面层
	1、6cm粗粒式沥青混凝土AC-20（F）,压实度≥97%;
2、含透层沥青（稀释沥青）;
	㎡
	3381
	
	
	

	注：注明税点。


三、招标要求
1、工期要求：
1.1本项目施工工期要求：本项目采取分段施工作业，在项目部通知每个施工段具备施工条件后2日内进场，沥青摊铺为2天，每个施工段总工期为5天。施工工期由投标方根据施工能力及经验自行考虑，评审报价书时招标方需对投标方工期进行评审，报价一致的情况下，工期短者优先考虑，但总工期不得超过招标方工期要求。如被选定为成交人后施工中因业主或招标方要求缩短工期，在技术条件允许情况下投标方需无理由执行且不增加任何费用。
1.2 投标方以招标方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3 对于以下原因造成推迟工期的，经招标人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非招标人、投标人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 投标人以书面形式提出申请，但仍未能从招标方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 招标人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由投标人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起招标人的损失，均由投标人承担。
2.2在施工过程中由招标方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予投标方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求：
3.1投标人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与其安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向招标人报告，招标人亦有权对安全隐患提出整改意见；投标人未及时整改的，招标人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同投标人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由投标人承担主要责任，并承担所有95%的损失，招标人承担连带责任，并承担5%的损失。在招标人与投标人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
3.2  投标人必须服从招标人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与招标人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，按月度完成工程量据实结算，验收合格后付至已完工程费用的70%，次月支付至95%，余下5%为质量保证金，2年质量保修期满以后无息付清。投标方在领取工程款前，必须向招标方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
5、报价要求：
综合单价包干形式（所有材料机械均由投标人提供），综合单价包括但不限于按照招标方提供的招标文件保质保量按招标人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按选定报价文件单价进行结算。
7、其他要求：
7.1投标人需按招标人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2投标人需服从招标人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3投标人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4投标人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5投标人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向招标人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6投标人恶意串通报价的，视为作废处理。投标人在签订合同施工全过程，招标人有权对签订合同投标人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同投标人原因造成质量问题的，由签订合同投标人自行承担结果及所发生的费用。
7.7投标人必须具备市政叁级及以上施工资质。
四、招标日程安排：
1、参加投标的单位，于   2024   年   3    月  9   日上午10:00时，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取招标资料进行报名，截止   2024   年 3 月  16  日上午10:00时报名结束。报名截止后招标人对投标单位的报价结果，采纳优质合理低价。
五、报价文件组成：
报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。
1、技术文件：
1.1、技术文件的编制
1.2、总说明
1.3、施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含沥青砼面层施工详细做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单；
④ 确保安全与文明施工的技术措施。
1.4、报价单位的营业执照、资质及法人身份证明资料；
1.5、报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
2、商务文件：
2.1、《报价书》（详见招标文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表》
2.3、其他说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，投标人可投与之同档次或更高档次的相应材料，低于该档次将导致报价无效。
（2）投标人详细说明：沥青砼材料等须为优质产品。 
六、招标其他说明：
1、投标人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金贰万元（保证金汇款需备注：云栖山院商业房地产开项目沥青道路工程报价保证金）。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从投标人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如被选定为成交投标人，招标人将不退还投标人报价保证金，此报价保证金将做为履约保证金。如未被选中的投标人，招标人将在开启报价文件后10个工作日内退还投标人报价保证金。
3、投标人必须认真检查、清点领取的招标文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，投标人必须立即通知招标人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、投标人不得在未经授权之前对招标文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、投标人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论投标人的报价结果如何，投标人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
8、报价后，若招标单位对报价文件有疑问，招标人可通知报价单位进行询问。
9、招标人不须对未投标人做不报价的解释；但会电话通知不报价或报价结果。
10. 确定报价：本次招标为满足三家及以上经综合评价合格后，合理优质低价报价，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
七、招标声明：
1、本次招标，招标人设有最高报价限价并在开启报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、再次强调：严禁投标人以任何类似围标、串标形式的行为，如发现投标人有类似围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。
3、报价文件要求在施工中投标人必须按所提供的材料参数及配合比进行施工。
4、本次招标在公司官网上发布招标公告及招标文件，招标人对本次招标具有解释权。
附件1：《报价书》及《工程报价明细表》
附件2：法人授权委托书
招标人联系地址： 云栖山院商业房地产开发项目部    
联系人（商务）：  梁鹏            
电话：  15755161912             
云栖山院项目联系人（现场负责人 ）： 范文涛15755154857 



附件1：	
报价书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
[bookmark: _GoBack]根据已收到云栖山院商业房地产开发项目沥青道路工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方报价如下：
工程报价明细表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂定量
	单价（含税：元）
	总价（元）
	备注

	1
	沥青混凝土上面层
	1、4cm细粒式沥青混泥土AC-13（F）,压实度≥97%;
2、含改性乳化沥青黏层（0.3～0.6kg/m²）;
	㎡
	3381
	
	
	本表内工程量暂定量，据实结算。
未尽事项详见设计图纸。

	2
	沥青混凝土下面层
	1、6cm粗粒式沥青混凝土AC-20（F）,压实度≥97%;
2、含透层沥青（稀释沥青）;
	㎡
	3381
	
	
	

	最终合计报价总金额（小写）：                              大写：

	报价说明：


注：注明税点。
1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。
3、按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后，在每个施工段具备施工条件后2日内进场，按照招标方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照招标人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受招标人取消我司资格及罚没报价保证金。
6、如果我方被选定为成交人，我方将按照规定在签订合同前提交贰万元履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：签订合同后，每个施工段在项目部通知具备施工条件后    日内进场施工，总工期为      天。
注：工期承诺作为报价评比的依据。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：

附件2：
法人授权委托书 

我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理云栖山院商业房地产开发项目沥青道路工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。
委托单位名称：（盖章） 
法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日 
注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交招标人存卷。
