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淮南市八公山区狮子山废弃矿山生态修复项目土方工程-种植土
淮南市八公山区狮子山废弃矿山生态修复项目土方工程-种植土询价文件，本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后招标人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、工程名称：淮南市八公山区狮子山废弃矿山生态修复项目土方工程-种植土
2、工程地点：八公山区
3、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司八公山分公司
4、计价方式:  综合单价形式
二、工程内容及招标范围：
1、承包方式：综合单价（种植土采购、运输及土壤质量检测）包验收。
2、本次招标范围：狮子山废弃矿山生态修复项目土方工程
3、 本单位不组织统一踏勘，报价单位自行踏勘现场。
	工程量一览表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	计划用量
	除税单价（元）
	总价（元）
	要求

	1
	回填土
	1．一类种植土（种植土采购、运输及土壤质量检测）
	m³
	102164
	
	
	



三、现场情况介绍
1、现场场地: 场地内部三通一平，具备施工条件。
2、现场临时设施：招标人提供工程现场临时用水、用电，用水、用电等费用由投标人承担。
3、临时用电用水：招标人提供临时用电至二级配电箱，二级配电箱以后的所有照明、动力电缆、开关箱及相关配件材料等均由投标人负责。现场施工用水以及相关配件均含在分包范围。
四、质量要求
1、工程质量要求: 合格
2、工期要求：30天
2.1、签订合同后应立即准备进场施工，具体以甲方通知为准。
2.2、投标方以招标方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
2.3、对于以下原因造成推迟工期的，经招标人确认，工期相应顺延。
2.3.1、因战争、动乱、自然灾害或非招标人、投标人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
2.3.2、投标人以书面形式提出申请，但仍未能从招标方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
2.3.3、招标人同意工期顺延的其他情况。
2.4、若投标人无故未按工期完工，延迟5日内（包含5日），每天扣违约金5000元；延迟5日以上15日以下（包含15日），每天扣违约金10000元；延长15日以上30日以下（包含30日），每天扣违约金20000元；延长超过30日，招标人有权解除与投标人签订的合同。
3、安全生产要求：
3.1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。
3.2、投标人应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国道路交通管理条例》及招标人的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。
3.3、特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训后，必须持证上岗。
3.4、施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。
3.5、认真贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针。严格执行《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规范》和《建筑施工现场安全生产管理规程》等相关规范要求，建立防火、保卫制度，落实责任、规范施工，保证安全。
3.6、禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。
3.7、投标方驾驶人员必须持证上岗，严格执行《平安技术操作规程》进行施工，不准违章作业，不得擅自离开工作岗位，不准将车辆交给非本车操作人员操作，工作时，思想集中，严禁酒后操机作业，确保安全。
3.8、在路上会车时应减速慢行，施工便道上、村庄路上严禁超车。行驶时发觉前方路上有状况严禁抢道行驶，先等一会，严禁私自离开车辆，前方避让后在通行，如时间较长应下车查看，在保证可以平安通过后在前行。
3.9、行驶在施工便道时、现场作业时，应留意上空电线，防止电击伤人，施工现场在倒车回转车辆必需有人看管指挥，有足够的照明，司机应把门窗打开能够听到现场指挥信号，倒车没肯定把握头应探出门窗有足够视线下方可倒车回转。
3.10、车辆的操作驾驶人员，必需在进场前车辆的技术状态、平安设施等进行平安检查；车辆进入施工现场前，应查明行驶线路上便道、承载力量和路况，确保车辆的平安通过；察看施工现场作业点是否有足够的工作平台，是否现场回转、倒车受限，车辆在施工现场停放时，必需留意选择好停放地点，关好驾驶室，有驻车制动装置的要拉好，坡道上停车时，要打好掩木，夜间作业时照明系统要完好；作业完毕退场后进行例行保养，消退事故隐患，保持良好的技术状态。
3.11、车辆的操作驾驶人员必需接受项目的各项平安生产训练。
3.12、驾驶操作人员必需对该设备的使用操作与修理保养，坚持每日例行检查与定期保养并做好记录。确保机械平安、完好的运转。
3.13、严禁开私自改装车辆进行土方运输。
3.14、涉及乙方违反国家、地市、企业及项目相关安全要求的行为，甲方有权按照公司制度给予相应处罚，费用由乙方直接缴纳现金或满足甲方财务要求的方式而无需乙方签字确认。
4、重大伤亡及其他安全事故处理：
4.1、发生重大伤亡及其他安全事故，招、投标双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。
4.2、招标人有权对投标人的安全隐患提出整改意见；投标人未及时整改的，招标人有权自行或委托他人整改，发生的费用由投标人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由投标人承担主要责任，并承担所有95%的损失，招标人承担连带责任，并承担5%的损失。在招标人与投标人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
5、其他要求：
5.1、投标人应服从招标人项目经理部的安排、指挥、调配。投标人应按招标人的管理要求，配置项目现场管理人员，特殊工种作业人员应持证上岗，未经项目部同意不得中途更换现场管理人员。
5.2、投标人应保证按招标人审批的安全技术措施贯彻执行，且具有完成招标人工程工期、安全、质量、文明施工等计划的能力和措施办法，并且有足够的流动资金给予支持。
5.3、回填后压实度试验满足工程验收规范要求并承担试验费用，工程量按实计量。
5.4、如因投标人原因给总包单位造成影响和处罚的，50万元以内损失，按照同等金额违约金从投标人的履约保证金中扣除，超出50万元经济损失，全额扣除履约保证金，超出部分从工程款中直接扣除，给总包单位造成其他恶劣影响的，全额扣除工程款。
五、拟定投标人原则：
1、 有投标意向的具备相应专业资质的企业需具有履行合同所必须的设备材料和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度
六、招标文件的澄清
招标文件是招标人依据有关法律法规以及分包工程项目的特点和需要编制的，用以阐明工程发包范围、工作内容、标准和要求，技术规范、标准以及表格和补充条款、合同条款，招投标程序、竞价办法等项内容，是投标人编制投标文件的依据，投标人应认真审阅招标文件的内容来编织投标文件。如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。
七、评审与定标原则
1、本工程由招标人组织的评审人员进行评审。
2、评审：由招标人自行组织人员进行评审，招标人设有最高投标限价并在评审现场公布，超过最高限价的投标将被否定,招标人不保证最低投标为中标价。招标人无需对中标合理性向任何投标人作出解释。
3、定标：本次招标，若有三家及以上公司参与投标，进行合理低价中标（不保证最低价中标）。若只有两家投标单位参与投标则自动转为竞争性磋商。若只有一家投标单位报名则自动转为单一谈判。
4、严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。

八、合同授予原则：
1、竞价结束后，招标人将本次招标结果通知到每个投标人。
2、被采纳单位收到《通知书》后，应在7日内与招标人签订施工合同。投标人不按规定与招标人订立合同的，招标人将保留取消投标人被采纳资格和追究损失赔偿的权利。
3、 全部投标文件资料作为合同签订的有关依据，与合同同样具有相应的法律效力。
九、招标人与招标联系人：
联系人（商务）：  郭宏雪  电话：  15395442956  
施工现场负责人（技术）：  朱永昊  电话：  18655435774 
十、工程款支付：
1、工程款支付，投标方必须向招标方提交合法有效的专用增值税发票，否则，工程款不予支付。
2、本工程无预付款。
3、投标方验收后进行工程结算，工程量必须有完整计算式。
十一、投标保证与履约保证金：
1、本工程投标保证金为20000.00元（贰万元整），投标保证金汇缴及退付以转账形式进行。投标保证金款项必须从投标人的账户中汇出。投标保证金必须在开标前到达安徽新集矿山建设工程有限公司八公山分公司银行账户并出具汇款凭证（可随身携带）；
投标保证金递交信息如下：
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司八公山分公司
账号：344071100013000558588
开户行：交通银行淮南分行营业部
十二、投标截止时间：
在招标文件公布之日起，有意向投标方根据招标文件要求，定于2025年11月3日当天14：30时前，各投标单位把投标文件递交至八公山区八南路皖淮机械厂内办公楼1层开标室，逾期送达的投标文件被拒绝。2025年11月3日15：00时当众开启各方投标文件。
十三、招标文件的解释：
本文件的最终解释权为安徽新集矿山建设工程有限公司八公山分公司所有。













	
附件1：	
投  标  书
安徽新集矿山建设工程有限公司八公山分公司：
淮南市八公山区狮子山废弃矿山生态修复项目土方工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方投标如下：
	工程量一览表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	计划用量
	除税单价（元）
	总价（元）
	要求

	1
	回填土
	1．一类种植土（种植土采购、运输及土壤质量检测）
	m³
	102164
	
	
	



1、以上总价内包括土方（种植土采购、运输及土壤质量检测）包验收。
2、本投标已包括完成施工所需的全部费用，投标为综合单价。
3、按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方达成协议，我方保证按照招标方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，500元/天进行罚款，推迟超过3天，按1000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照招标人最新的施工组织设计安排生产力。
除非另外达成协议并生效，否则你方的招标文件、通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。





附件2 《土方工程分包合同》

淮南市八公山区狮子山废弃矿山
生态修复项目
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 土方工程——种植土采购合同 







项目名称：淮南市八公山区狮子山废弃矿山生态修复项目土方工程
甲    方: 安徽新集矿山建设工程有限公司八公山分公司   
乙    方:                                            


土方工程——种植土采购合同

甲方（发包人）：安徽新集矿山建设工程有限公司八公山分公司      
乙方（承包人）：                            
依据国家《中华人民共和国民法典》及有关法律法规及安徽新集建工八公山分公司相关管理制度，本着平等互利、自愿的原则，甲方把淮南市八公山区狮子山废弃矿山生态修复项目土方工程分包给乙方，经双方协商一致，达成以下信守条款
双方共同遵守执行。
一、工程概况
1.1 项目名称：淮南市八公山区狮子山废弃矿山生态修复项目土方工程
1.2 分包工程名称：土方工程——种植土采购
1.3 工程地址：淮南市八公山区
1.4 总包单位：安徽新集矿山建设工程有限公司八公山分公司
1.5 分包单位：                            
二、 承包范围
2.1承包方式：
综合单价：种植土采购、运输及土壤质量检测费用。
2.2现场不提供分包方人员食宿，本分包工程为包工包料，现场使用的所有主辅材及小型工具、机械均由分包方自理。施工用电、用水由总包方提供，垂直水平运输均由乙方自理，现场垂直提升设备若有甲方可提供使用，若无乙方自理。
2.3分包方材料进场后由甲方安排专人进行抽检、送检，各项检测、试验费用均由分包方承担，材料进场后必须经检测、验收合格后方可使用；同时分包方必须提供材料检测报告、合格证等质量证明文件一式四份，其中原件不少于三份。
3、 合同价款
	工程量一览表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	计划用量
	除税单价（元）
	总价（元）
	要求

	1
	回填土
	1．一类种植土（种植土采购、运输及土壤质量检测）
	m³
	102164
	
	
	



合同工程量清单价目表

暂定合同含税总价为：             元，大写：          （含  ％税金）。在合同承包范围内，乙方应完成本合同规定的全部工作内容，认真履行本合同。
四、结算与支付
4.1合同最终结算价：以实际施工并验收合格的工程量按投标综合单价进行结算。 
合同总价包括但不限于：按照甲方要求及甲方提供的图纸保质保量完成原材验收、测量放线、机械进出场、施工、运输、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及作业环境保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料（主材及辅材）、措施费（含脚手架）、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是增值专用税。
乙方每月25日前应按甲方规定的月进度表格上报每月进度，经甲方审核确认。若所报工程量的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款，待乙方整改达到验收规范要求并经验收合格后，在下一期进度款支付时一并支付。
4.2支付：本工程无预付款，工程全部施工完成并通过验收后，支付至实际完成工程量的70%；待甲方整个项目完工并经竣工验收合格，按审计结果支付剩余部分工程款。
五、工期及开工日期
5.1工程总工期： 30  天。本项目可分块分段实施，施工中因业主或甲方要求缩短工期，在技术条件允许情况下乙方需无理由执行且不增加任何费用。若乙方未能按本合同约定完成施工，每逾期一日，乙方应向甲方支付万分之五的违约金。经整改后仍不能达到要求的，甲方有权解除合同，乙方向甲方赔偿因工期延误造成的所有损失。
六、现场管理
6.1乙方需按甲方的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
6.2乙方需服从甲方现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
6.3乙方保证施工现场符合文明施工的要求。
6.4乙方需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
6.5乙方应熟悉国家及安徽省、淮南市相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，不得以不完全了解现场状况为由，而向甲方提出额外的费用补偿或延长施工期限。
6.6乙方在签订合同施工全过程，甲方有权对乙方的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因乙方原因造成质量问题的，由乙方自行承担结果及所发生的费用。
七、管理目标与要求：
7.1工程质量
详见项目特征描述，若质量不符合标准，由乙方进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起甲方的损失，均由乙方承担。
7.2安全文明施工要求
（1）乙方应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向我公司报告，我公司亦有权对乙方的安全隐患提出整改意见；乙方未及时整改的，我公司有权自行或委托他人整改，发生的费用由乙方承担。
（2）乙方按当地有关的安全规定及业主、监理、甲方的要求，采取严格的安全保护措施，做好安全防范工作。若发生安全事故，乙方承担主要安全责任和因此发生的经济损失（包括赔偿金及罚款）的95%的损失，甲方承担连带责任，并承担5%的损失并积极协调处理事故。
（3）乙方必须服从甲方现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与甲方对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
八、竣工验收和保修
8.1、竣工后的工程验收要按国家现行规范的质量标准及设计图为依据进行验收。
8.2、在乙方施工过程中，应积极配合甲方做好各工序验收及资料整理、图纸变更、增减项目签证资料移交甲方等事宜。
8.3、工程完工后，乙方及时清理范围内的建筑垃圾是卫生达到要求，向甲方提交竣工验收报告，甲方应在七天内组织有关部门进行验收。
第九条  其他
9.1、本合同未尽事宜，甲乙双方通过协商解决或签署补充协议，本内部分包工程合同书与原合同同具法律效力。本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
甲方：　　　　　　　　　　　　　          乙方：
法人代表：                                法人代表：
委托代理人：                              委托代理人：









