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询价公告
[bookmark: _GoBack]淮南市潘集区城市体育公园项目根据工程需要，老旧房改造工程室内水电安装需进行水电专业询价。本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名单位的报价进行综合评审，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、工程名称：淮南市潘集区城市体育公园项目水电专业工程
2、工程地点：淮南市潘集区
3、施工单位：淮南新启昂建设工程有限公司体育公园项目部
4、计价方式：项目审计结算金额下浮率计价(包工包料)
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交档资料并由报价方自供材料的形式承包施工。
2、本次询价范围：
承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用。
三、询价要求
1、工期要求：
1.1本项目施工工期要求签订合同后7日内人员及材料进场，根据甲方要求以现有已完成图纸内容施工，在技术条件允许情况下无条件满足业主及询价方的工期要求。
1.2 报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3 对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 询价人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求：
3.1报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。。
3.2 报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，进度款按每月审计结算进度款金额*（1-下浮率）*50%结算，该工程竣工验收后付至审计结算金额*（1-下浮率）*95%,余下审计结算金额*（1-下浮率）*3%为质量保证金，质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
5、报价要求：
5.1审计结算总价下浮率，包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。
5.2本次报价，报价单位根据自身情况确定报价下浮率。
6、工程结算要求：
合同结算总价按工程竣工审计结算金额*（1-下浮率）后的金额进行结算。
7、其他要求：
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5报价人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对签订合同报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同报价人原因造成质量问题的，由签订合同报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排：
1、参加询价单位，于2025年12月11日，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止2025年12月17   日上午10:30时报名结束。报名截止后询价人对报名单位的报价进行综合评审，采纳优质合理低价。
2、开标地点：淮南市潘集区城市体育公园项目部。
五、询价其他说明：
1、报价人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金人民币贰万元。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达淮南新启昂建设工程有限公司银行账户。
名称：淮南新启昂建设工程有限公司
账号：344071100013000374109 
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
如被选定为成交报价人，询价人将不退还报价人报价保证金，此报价保证金人民币贰万元将做为履约保证金。如未被选中的报价人，询价人将在开启报价文件后7个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
8、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询问。
9、确定报价：本次评标为满足三家及以上经招标人评审后，合理低价中标（不保证最低价中标），不足三家则流标。
六、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高报价限价并在开启报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、再次强调：严禁报价人以任何类似围标、串标形式的行为，如发现报价人有类似围标、串标行为，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
3、本次采取邀请询价方式，询价人对本次询价具有解释权。
4、报价单位必须具备满足施工承包所需机电资质三级及以上，并提供盖章的单位营业执照、资质证书、安全施工许可证等复印件。

附件1：报价书
附件2：法人授权委托书
附件3：合同
询价人联系地址： 淮南市潘集区城市体育公园项目部  
联系人（商务）：  李征 18655473357      
项目负责人 ： 孙海 18900546998  








附件1：	
报价书
淮南新启昂建设工程有限公司体育公园项目部：
根据已收到淮南市潘集区城市体育公园项目水电专业工程的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
工程报价明细表
	序号
	分项工程
	单位
	工程量
	报价下浮率（%）
	备注

	1
	水电专业工程
	项
	以审计工程量为准
	
	工程款计价方式为审计结算金额*（1-下浮率）


注：提供9%增值专用税。
1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后7天内人员、材料进场开始施工，按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力。
6、如果我方被选定为成交人，我方将按照规定在签订合同前提交贰万元履约保证金或履约保函。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：签订合同后      日内人员、材料进场。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：
附件2：
法人授权委托书

我  （姓名）  系                 公司法定代表人。现授权我公司  （姓名） （身份证号：          ）女士/先生，作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南市潘集区城市体育公园项目水电专业工程的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

委托单位名称：（盖章） 

法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日 


注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。
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发包方：淮南新启昂建设工程有限公司
承包方：                         
签订时间：2025年   月   日                                        
发包人：（以下简称甲方）淮南新启昂建设工程有限公司
承包人：（以下简称乙方）                          
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南市潘集区城市体育公园项目水电安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：  
第一条  工程概况
1、工程名称：淮南市潘集区城市体育公园项目 
2、工程地点：淮南市潘集区   
3、工程内容：老旧房改造部分水电安装工程改造施工；主要改造内容包括室内给排水管道改造、室内照明改造等项目施工。 
第二条  合同工期 
合同工期：150日历天  
计划开始日期：2025年    月    日（具体以甲方取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。
计划竣工日期：2026年    月    日
第三条  质量标准 
工程质量标准：合格。
第四条  合同价款与结算方式
1、合同价款：以最终出具的设计图纸和最终审计结算价为依据；
2、结算方式：最终以甲方与业主之间的结算金额下浮    作为水电专业分包工程的结算金额（该结算金额中包含9%增值税）。
第五条  付款方式
1、本工程无预付款，进度款按每月审计结算进度款金额*（1-下浮率）*50%结算，该工程竣工验收后付至审计结算金额*（1-下浮率）*95%,余下审计结算金额*（1-下浮率）*3%为质量保证金，质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
2、乙方在领取工程款前，必须向甲方提交合法有效的增值税专用发票（税率9%)，否则，工程款不予支付。
第六条  双方权利和义务
一、甲方权利和义务 
1、负责提供工程项目实施过程必须的施工图纸、有关资料、证明等文件；
2、及时办理开工报告等资料；
3、审核乙方编制的施工进度计划和工程结算文件；
4、委派人员有效监控、监管工程施工质量、安全以及劳务工资、材料款的支付和专款专用工作； 
5、对工程中出现的违规行为进行责令改正和罚款的权利；
6、组织设计、监理、施工、政府有关部门进行工程竣工验收及工程结算等手续；
7、按合同约定的方式给乙方拨付工程款。
二、乙方权利和义务
1、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，配备专职人员负责现场协调，做到安全文明施工；
2、严格按照施工规范、强制性条文、设计图纸要求精心组织施工，工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求；
3、及时做好施工技术内业和安全内业资料的编制工作，做到齐全、真实、有效；
4、乙方应及时签订劳动用工合同并为现场施工人员办理劳动保险、工伤意外保险，及时发放工人工资，若有欠款或违反国家政策、法律规定，乙方自行承担责任。甲方有权直接处理此类纠纷，造成的经济损失和法律责任亦由乙方承担；
5、施工过程中乙方除应承担由于自身原因造成政府相关职能部门的经济处罚与行政处罚外，还应承担由于自身原因造成的其它经济责任和法律责任；
6、乙方承担施工安全、工程质量的责任；承担延误工期的责任；承担由于管理不善而发生各类事件的责任；
7、乙方必须接受甲方管理人员及监理人员监督指导，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门发生冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成；
8、负责本工程现场成品保护工作，如因承包方原因造成损坏，承包方应自费在甲方要求的时间内予以修复，并承担由此造成的损失。若承包方未能及时修复，甲方可自行委托他人进行修复，修复费用从承包方的工程款中扣除；
9、现场施工临时用水、用电由承包方自行解决，并承担相关费用。
第七条  工程质量与检验
1、工程质量管理
（1）乙方施工范围内的分部分项工程，均须按施工图、设计变更、相应的国家规范规程及验收标准和地方有关规定以及甲方要求进行施工和验收，工程质量必须达到合同规定的质量标准和要求。
（2）乙方应按有关规定、设计要求及甲方的指令进行施工，随时接受甲方和监理的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料，并按验查结果进行整改。
（3）为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案经甲方确认（但甲方确认并不解除承包方的质量等责任）。
（4）本合同执行国家施工规范、规定与质量评定标准。
2、工程检查和返工：工程质量达不到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。因乙方原因达不到合同标准，乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
3、隐蔽工程和中间验收
（1）工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部分，乙方应进行自检，监理方验收合格，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。
（2）重新检验与返工：当甲方提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在验收后重新进行覆盖或修复。检查合格，甲方承担由此发生的费用并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担返工发生的费用，工期也不予顺延。
第八条  材料采购管理
1、乙方采购材料的规格、品牌必须符合施工图纸和甲方指定品牌的要求。凡所有管材、电缆、电线、配电箱、灯具、开关等材料，施工前，产品的品牌、规格、型号等报甲方进行选定，并经甲方验收合格后，方可用于工程；
2、甲方或监理人员有权在施工过程中要求乙方将有缺陷的材料拆除、运走，并由乙方承担重置材料费用；
3、材料检验试验由乙方负责送检，并承担相关费用。
第九条  设计变更与签证
施工中业主对原设计进行变更时，甲方需向承包方发出《设计变更通知单》，乙方按《设计变更通知单》进行施工。由于设计变更而引起的合同工作量和合同价款的变化按规定调整。
第十条  工程竣工验收与移交
1、本工程以最新验收规范为评定工程质量依据，工程质量等级由甲方、业主单位、设计单位、监理单位四方共同评定。
2、当工程竣工验收前，乙方应将施工现场产生的垃圾废料、障碍物及临时设施全部清除，并提前十天提交工程验收报告，通知甲方组织验收。如乙方未在甲方规定的时间内清除建筑垃圾及设施，甲方可以委托其他单位进行清理，相关费用由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中代扣支付。在验收中，如发生有不合格工程，乙方应无条件进行整改或返工，直到验收合格为止。
3、甲方代表收到竣工验收资料和竣工验收报告且确认无疑后，在10天内组织有关部门进行内部范围的竣工验收，并于验收5天内给以批准和提出修改意见，乙方按要求整改并承担自身原因造成的费用。
4、工程竣工验收，经当地质量监督部门检验合格后备案，甲方须及时办理验收移交手续。
5、竣工日期：为经甲方组织质检部门验收通过审批后的日期。
6、工程竣工验收后，移交业主使用。在规定的保修期内，凡因乙方等原因造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修，其保修条件、范围和期限按规定执行。
第十一条  工程保修
1、工程交付后，乙方应按国家建设部《建设工程质量保修办法》的有关规定对工程实行保修，保修期限按国家有关规定执行，保修金为工程结算审定价的3%，由甲方暂扣。
2、本工程质量保修期起始日为甲方获得竣工验收合格证明之日起。
3、保修期内因承包方施工质量引起的费用由承包方承担。
4、在保修期间内，乙方应在接到甲方修理通知之日起48小时内派人免费修理，如乙方不在约定时间派人修理，甲方有权委托第三方工人员修理，修理费用从工程保修金中扣除，乙方对此不得有任何异议。
5、保修金的退还：竣工验收自甲方取得竣工验收证明之日满二年返还保修金。如承包方不能及时保修，甲方扣除因另行委托他人所发生的保修费用后返还剩余部分，保修金均无息退还。
第十二条  现场管理
（一）安全施工与检查
1、乙方进场施工后，必须建立健全施工安全保障体系，设立持证上岗的专职安全员，认真落实各项安全规章制度，坚持“安全生产，文明施工”；  
2、认真接受甲方质安部工作人员的监督检查 ，对其提出的不安全隐患必须立即进行整改；
3、乙方是本工程安全第一责任人，乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用；
4、甲方为保持自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕；发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。  
（二）事故处理
1、乙方必须严格遵守相关安全操作规程，采取必需的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力而造成人员伤亡事故责任由承包方承担。
2、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方按有关规定立即上报有关部门并通知监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
3、甲乙方对事故责任发生争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。
（三）文明施工
1、乙方应严格遵守有关安全文明施工条例，随时接受甲方、监理以及政府主管部门的检查，并落实检查整改意见，做到安全、文明施工。
2、乙方严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例和甲方的现场管理规定，甲方将定期邀请主管部门的认定处到场进行检查。
3、施工期间，乙方及时整理和安排现场所有机械、工具、材料、建筑垃圾的堆放，做到工完场清，严禁从高空直接向下投抛。
4、乙方严格遵守地方政府和有关的规定，并办理施工场地交通、噪音、环境卫生和场外污染等有关手续。
5、乙方在施工过程中应遵循国家有关环境保护的法律、法规、采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。乙方对施工中产生的各种垃圾和废弃物及时清运出场并妥善处置（相关费用由乙方自行承担），保证现场整洁，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。
6、符合建设部发布的施工现场安全生产管理规范要求。
7、建立防火管理制度，材料储存、消防器材布置、易燃易爆器材保管及施工作业符合消防条例要求。
8、有对施工粉尘、废气、废水、垃圾、噪音、震动的控制措施，防止环境污染。
第十三条  违约责任
1、本合同在执行过程中任何一方违约，违约方应赔偿守约方的经济损失。
2、如由于乙方质量、安全事故、延误工期等原因无力继续履行承包合同时，甲方有权令其退场，并有权安排其他施工队伍进场，乙方已完工程量只能按60 %折价计算。若由于乙方工期、安全、质量等诸多原因造成甲方被罚款或承付违约金，乙方同时要向甲方承付同等的罚金或违约金，甲方可以优先在工程款中扣划。 
3、禁止转包，否则视为乙方不能履约。
第十四条  其他事项 
本合同未尽事宜双方另行商定。
本合同经甲方签字加盖公章、乙方签字后生效，工程竣工验收、结清工程款后终止。质量保修条款待保修期满，保修金退还后终止。 
本合同一式肆份，双方各执贰份。补充协议具有同等法律效力。   


甲方（盖章）：　　　　　  　　　　　　乙方（盖章）：                 
            
法定代表人或                          法定代表人或
授权代表（签字）：                    授权代表（签字）：             

日期：   年  月  日                   日期：   年  月  日
             

