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[bookmark: _GoBack]询 价 公 告
淮南市潘集区城市体育公园项目根据工程需要，老旧房改造工程施工需要进行铝合金门窗采购询价；本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名单位的报价进行评审，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、 工程名称：淮南市潘集区城市体育公园项目
2、 工程地点：潘集区
3、施工单位：淮南新启昂建设工程有限公司体育公园项目部
4、计价方式：综合单价形式(包工包料)
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供材料的形式承包施工。
2、本次询价范围：
承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用。
工程量一览表
	序号
	规格
	洞口尺寸（mm）
	单位
	计划用量
	单价（元）
	合价（元）
	备          注

	1
	C1
	1200*1500
	樘
	20
	
	
	60系列铝合金平开窗，型材厚度1.8mm，钢化玻璃厚度6Low-E+12A+6，工程量按实结算  

	2
	C2
	1200*1700
	樘
	44
	
	
	

	3
	C3
	1500*1500
	樘
	12
	
	
	

	4
	C4
	1200*1500
	樘
	266
	
	
	90系列铝合金推拉窗，型材厚度1.8mm，中空玻璃厚度6Low-E+12A+6，工程量按实结算 

	5
	C5
	1500*1500
	樘
	42
	
	
	

	6
	C6
	2000*1500
	樘
	16
	
	
	

	7
	C7
	1550*2000
	樘
	2
	
	
	90系列铝合金折叠窗，型材厚度1.4mm，钢化玻璃厚度6mm，工程量按实结算 

	8
	C8
	2000*2100
	樘
	6
	
	
	110系列隔热断桥铝合金系统窗，型材厚度1.8mm，钢化玻璃厚度6Low-E+12A+6，带纱窗，工程量按实结算

	9
	M1
	800*2200
	樘
	28
	
	
	90系列铝合金平开门，型材厚度2.0mm钢化玻璃厚度5+9A+5，工程量按实结算，


注：注明型材、五金配件品牌及9%增值税。
三、询价要求
1、工期要求：
1.1本项目施工工期要求签订合同后7日内材料进场，窗框安装工期30天，窗扇及玻璃安装工期30天，总工期60天。施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑，评审报价书时询价方需对报价方工期进行评审，报价一致的情况下，工期短者优先考虑，但总工期不得超过询价方工期要求。如被选定为成交人后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
1.2 报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3  对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 询价人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求：
3.1报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
3.2 报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，询价方每月按共同审核确认工程量产值的50%支付工程进度款，其余在按合同工期完工、竣工验收及竣工结算审定后一年内，支付至结算审定金额的97%，剩余3%质量保证金，二年质量保修期满以后无息付清。
报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
5、报价要求：
5.1综合单价包干形式（所有材料机械均由报价人提供），综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。
5.2型材品牌要求：满足图纸设计要求的合格型材；配套五金配件为优质产品；报价时需注明品牌。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按选定报价文件单价进行结算。
7、其他要求：
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5报价人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对签订合同报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同报价人原因造成质量问题的，由签订合同报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排：
1、参加询价单位，于2025年12月12日，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止2025年12月18日上午10:00时报名结束。并采纳优质合理低价。
   2、开标时间及地点：2025年12月18日上午10:00点，在淮南市潘集区城市体育公园项目部会议室。
五、报价文件组成：
报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。
1、技术文件：
1.1、技术文件的编制
1.2、总说明
1.3、施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含门窗详细做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单；
④ 确保安全与文明施工的技术措施。
1.4、报价单位的营业执照、资法人身份证明资料；
1.5、报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
2、商务文件：
2.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系）。
2.3、其他说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，报价人可投与之同档次或更高档次的相应材料，低于该档次将导致报价无效。
（2）报价人详细说明：门窗材料品牌、五金配件品牌等须为优质产品。
（3）在报价内所能提供的备品备件列表注明。 
（4）报价单位必须在接到报价通知书后3日内，向询价人提供完整的报价产品的样品及相关资料，由询价单位进行确认。
六、询价其他说明：
1、报价人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金人民币贰万元。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达淮南新启昂建设工程有限公司银行账户。
名称：淮南新启昂建设工程有限公司
账号：344071100013000374109  
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
履约保证金人民币：贰万元；中标单位投标保证金直接转为履约保证金，如未被选中的报价人，询价人将在开启报价文件后10个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
8、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询问。
9、询价人不须对未报价人做不报价的解释；但会电话通知不报价或报价结果。
10、确定报价：本次评标为满足三家及以上经招标人评审后，合理低价中标（不保证最低价中标），不足三家则流标。
七、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高报价限价并在开启报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、再次强调：严禁报价人以任何类似围标、串标形式的行为，如发现报价人有类似围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
3、报价文件要求提供品牌，在施工中报价人必须按所提供的材料品牌及五金配件品牌进行施工。
4、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价人对本次询价具有解释权。
5、报价单位必须具备建筑或装饰资质三级及以上，并提供相关证明材料。

附件1：《报价书》及《工程报价明细表》
附件2：法人授权委托书
附件3：合同
询价人联系地址：淮南市潘集区城市体育公园项目部  
联系人（商务）：李征 18655473357      
项目负责人：孙海 18900546998  


附件1：	
报价书

淮南新启昂建设工程有限公司体育公园项目部：
根据已收到淮南市潘集区城市体育公园项目铝合金门窗的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
工程报价明细表
	序号
	规格
	洞口尺寸（mm）
	单位
	计划用量
	单价（元）
	合价（元）
	备          注

	1
	C1
	1200*1500
	樘
	20
	
	
	60系列铝合金平开窗，型材厚度1.8mm，钢化玻璃厚度6Low-E+12A+6，工程量按实结算  

	2
	C2
	1200*1700
	樘
	44
	
	
	

	3
	C3
	1500*1500
	樘
	12
	
	
	

	4
	C4
	1200*1500
	樘
	266
	
	
	90系列铝合金推拉窗，型材厚度1.8mm，中空玻璃厚度6Low-E+12A+6，工程量按实结算 

	5
	C5
	1500*1500
	樘
	42
	
	
	

	6
	C6
	2000*1500
	樘
	16
	
	
	

	7
	C7
	1550*2000
	樘
	2
	
	
	90系列铝合金折叠窗，型材厚度1.4mm，钢化玻璃厚度6mm，工程量按实结算 

	8
	C8
	2000*2100
	樘
	6
	
	
	110系列隔热断桥铝合金系统窗，型材厚度1.8mm，钢化玻璃厚度6Low-E+12A+6，带纱窗，工程量按实结算 

	9
	M1
	800*2200
	樘
	28
	
	
	90系列铝合金平开门，型材厚度2.0mm钢化玻璃厚度5+9A+5，工程量按实结算，

	
	
	合计总价
	元
	


注：以上报价含    %增值税。
1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械费、材料检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后7天内窗框进场安装，按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。


报价单位：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
报价日期：






附件2：
法人授权委托书

我  （姓名）       系公司法定代表人。现授权我公司  （姓名）      （身份证号：                          ） 女士/先生，作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南市潘集区城市体育公园项目铝合金门窗工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自    年  月  日至    年  月  日止。
委托单位名称：（盖章） 
法定代表人姓名：（签名或盖章）
日期：   年   月   日 
注：1.本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2.授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3.法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4.此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。




 淮南市潘集区城市体育公园项目

铝合金门窗工程
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发包方： 淮南新启昂建设工程有限公司
承包方：                           
签订时间：2025年   月   日

发包人：（以下简称甲方）淮南新启昂建设工程有限公司
承包人：（以下简称乙方）                                                                
　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南市潘集区城市体育公园项目铝合金门窗工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：  
一、工程名称：淮南市潘集区城市体育公园项目 
二、工程地点：淮南市潘集区   
三、工程承包形式：综合单价（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包原材料及成品试验、包资料齐全验收合格）。
四、工程内容及范围：
1、铝合金门窗工程，具体做法详见设计施工图纸及相关要求施工图集。
2、须按照相关规范及设计图纸要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用、负责办理项目专项验收。按发包人要求做好分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，施工完成后7天内提供完整的工程移交资料纸质版2套，电子版1套等。
五、工期要求：
1、合同签订7天内材料进场，窗框安装工期30天，窗扇及玻璃安装工期30天，总工期60天。
2、按甲方工期要求执行，如造成延误工期，影响其他班组正常施工，甲方有权进行处罚，推迟工期3天以内，每天罚款1000元，推迟工期超过3天，每天罚款2000元，以此类推。情节严重的甲方可责令乙方退场，并重新安排施工队伍进场，由此造成的一切损失均由乙方承担，并承担违约责任，未结算产值不予结算。
乙方必须严格按照项目部所制定的施工进度计划进行施工，保证完成施工进度计划表中本承包范围内的所有工作。
六、合同价款及结算方式：
1、合同价款：
工程量见价格明细表：合同暂定总价          元（含9%增值专用税）。
2、结算方式：以实际施工上程量按合同综合单价进行结算
附：价格明细表
	序号
	规格
	洞口尺寸（mm）
	单位
	计划用量
	单价（元）
	合价（元）
	备          注

	1
	C1
	1200*1500
	樘
	20
	
	
	60系列铝合金平开窗，型材厚度1.8mm，钢化玻璃厚度6Low-E+12A+6，工程量按实结算  

	2
	C2
	1200*1700
	樘
	44
	
	
	

	3
	C3
	1500*1500
	樘
	12
	
	
	

	4
	C4
	1200*1500
	樘
	266
	
	
	90系列铝合金推拉窗，型材厚度1.8mm，中空玻璃厚度6Low-E+12A+6，工程量按实结算 

	5
	C5
	1500*1500
	樘
	42
	
	
	

	6
	C6
	2000*1500
	樘
	16
	
	
	

	7
	C7
	1550*2000
	樘
	2
	
	
	90系列铝合金折叠窗，型材厚度1.4mm，钢化玻璃厚度6mm，工程量按实结算 

	8
	C8
	2000*2100
	樘
	6
	
	
	110系列隔热断桥铝合金系统窗，型材厚度1.8mm，钢化玻璃厚度6Low-E+12A+6，带纱窗，工程量按实结算 

	9
	M1
	800*2200
	樘
	28
	
	
	90系列铝合金平开门，型材厚度2.0mm钢化玻璃厚度5+9A+5，工程量按实结算，

	
	
	合计总价
	元
	


七、质量标准及验收要求：
1、工程质量标准应满足相关规范、设计文件等要求，现场以甲方、监理及业主的共同验收为准，如因乙方原因造成工程施工质量不合格、出现返工、影响工期等引起的一切经济损失由乙方承担。
2、在验收中乙方应服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此造成的损失。
3、乙方材料进场后由甲方安排专人进行抽检、送检，各项检测、试验费用均由乙方承担，材料进场后必须经检测、验收合格后方可使用；同时乙方必须提供材料检测报告、合格证等质量证明文件一式三份，其中原件不少于二份。
4、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的本项目铝合金门窗工程负有贰年保修义务，在保修期内，乙方应在接到甲方维修通知起的24小时内到场，对自己施工质量而引起的任何损坏负责无偿修复。如乙方未能在限定时间内实施修理，甲方可另行安排人员修补，费用从乙方预留的质保金中扣除。
5、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。
八、安全文明施工要求：
1、招集聘用的职工要熟悉技术，精通业务，特殊工种要有特殊工种上岗证，要严格遵守劳动法。杜绝超龄人、残疾人、心脏病、高血压、冠心病及传染病患者进入工地。
2、所配备的设备要完好，具有检验合格证，具备机修人员和现场施工人员和技术员。
3、进场工作人员要服从项目部的统一管理，遵守项目部的各项规章制度，按时上下班。
4、进入施工现场人员必须正确佩带安全帽，如发现未正确佩戴或未带安全帽每次罚款200元/人；高空作业人员必须正确佩戴安全带，如发现未正确佩戴安全带每次罚款200元/人；严禁施工人员酒后进入施工工地，如发现每次罚款200元/人。
5、施工人员在施工现场用电必须有专人负责，如发现乱接、乱拉、乱使用不正规电器，发现一次罚款200元，并当场没收电器。
6、对现场公共财物使用要爱护，发现故意破坏者按原价10倍赔偿：发现有偷盗行为者按原件的10倍罚款。
7、乙方做到文明施工，保证现场整洁，每道工序完成后做到工完、料净、
场地清。否则，每次罚款1000元。
8、安全特别约定：乙方按当地有关的安全规定及业主、监理、甲方的要求，采取严格的安全保护措施，做好安全防范工作。若发生安全事故，乙方承担主要责任并承担所有95%的损失，甲方承担连带责任，并承担5%的损失。在乙方与甲方对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。严格按照施工规范要求施工进入2m以上高空作业要首先加强自身的防护，如遇临边洞口及施工通道要强制加强防护措施。
九、甲、乙方的责任和义务
1、甲方的责任和义务：
1.1垂直水平运输均由乙方自理。现场垂直提升设备若有，甲方可提供使用。
1.2向乙方提供施工图、作业要求和具备施工条件的工作面。
1.3对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
1.4负责对乙方的施工质量、进度、安全与文明卫生进行监督、检查与验收。
1.5按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
2、乙方的责任和义务：
2.1本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交申方备案。
2.2严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
2.3必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事敌隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥。违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
2.4施工现场禁止食宿，食宿自理。
2.5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如有损坏或遗失，照价赔偿。
2.6 服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。
2.7 做好施工现场的工后落手清，及时清理施工现场、回收各类材料；保持现场整洁文明。
2.8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方时行处罚。 如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十、履约保证金的交付与退还：
乙方应当在施工合同签订后报名保证金人民币贰万元自动转为履约保证金，未能按期完成合同内容，没收履约保证金。
乙方须保证的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的在关制度。待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，经业主、监理、甲方验收合格后退还(无息)，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十一、付款方式：
1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。
2、本工程无预付款，甲方每月按共同审核确认工程量产值的50%支付工程进度款，其余在按合同工期完工、竣工验收及竣工结算审定后一年内，支付至结算审定金额的97%，剩余3%质量保证金，贰年质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
3、甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。
十二、农民工工资发放
乙方在开工前，必须向甲方上报用于本工程的所有施工人员花名册，并提供施工人员的书面身份信息。
乙方必须保证农民工工资及时足额发放，并每月向甲方上报工资表并办银行卡发放工资，如因乙方拖欠农民工工资而发生农民工群访、上访事件的，视为乙方违约。甲方有权追究乙方的经济及违约责任，并由甲方直接扣除乙方承包款代付农民工工资，同时对剩余的工程款不予支付，对此乙方不得提出异议。
十三、违约责任
乙方有以下情形之一的，视为违约，甲方可单方解除合同并停止支付工程款项和扣除履约保证金，由此造成的损失由乙方承担。
1、禁止转包或分包，否则视为乙方不能履约。
2、乙方人员无论何种原因有围攻项目部、阻工、对甲方人员进行人身攻击，威胁等其他扰乱施工秩序的行为之一的。
其他违约：根据《中华人民共和国合同法》有关规定，承担相应责任。
十四、争议解决：
双方在本合同履行中发生的纠纷，应当协商解决：协商不成，应由淮南市人民法院受理。
十五、其他
本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。双方签字或盖章后生效，工程缺陷责任期满甲方付清所有承包款后失效。
（以下无合同正文）



甲方（盖章）：　　　　　  　　　　　　乙方（盖章）：                 
            
法定代表人或                          法定代表人或
授权代表（签字）：                    授权代表（签字）：             

日期：   年  月  日                   日期：   年  月  日


