
淮南市潘集区城市体育公园项目

消防工程





询价文件








二〇二五年十二月十五日


询 价 公 告
[bookmark: _GoBack]淮南市潘集区城市体育公园项目根据工程需要，老旧房改造工程室内消防工程及室外消防工程（含室外给水管道）需进行询价。本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名单位的报价进行综合评审，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、 工程名称：淮南市潘集区城市体育公园项目消防工程
2、 工程地点：淮南市潘集区
3、施工单位：淮南新启昂建设工程有限公司体育公园项目部
4、计价方式：项目审计结算金额下浮率计价(包工包料)
二、工程内容及询价范围
1、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交档资料并由报价方自供材料的形式承包施工。报价单位自行踏勘。
2、本次询价范围：承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用、负责办理项目消防专项验收。按甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，施工完成后7天内提供完整的工程移交资料纸质版3套，电子版1套等。
本项目为EPC总承包形式，施工内容根据设计单位下发的设计图纸为依据，包括给水消防管道、自动报警系统、消火栓系统、灭火器等图纸设计消防专项内容及室外消防工程（含室外给水管道）；报价单位自行编制办理工程量清单、预结算，工程款计价方式为审计结算金额*（1-下浮率）。
三、询价要求
1、工期要求
1.1本项目施工工期要求签订合同后7日内人员及材料进场，根据甲方要求以现有已完成图纸内容施工，在技术条件允许情况下无条件满足业主及询价方的工期要求。
1.2 报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3 对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b.报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c.询价人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求
3.1报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。。
3.2报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付
本工程无预付款，进度款按每月审计结算进度款金额*（1-下浮率）*50%结算，该工程竣工验收后付至审计结算金额*（1-下浮率）*97%,余下审计结算金额*（1-下浮率）*3%为质量保证金，质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。报价单位自行编制办理工程量清单、预结算及进度结算，建设单位未拨付工程款前，不予报价办理结算及支付工程款。
5、报价要求
5.1审计结算总价下浮率，包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。
5.2本次报价，报价单位根据自身情况确定报价下浮率。
6、工程结算要求
合同结算总价按工程竣工审计结算金额*（1-下浮率）后的金额进行结算。
7、其他要求
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5报价人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对签订合同报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同报价人原因造成质量问题的，由签订合同报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排
1、参加询价单位，于2025年12月16日登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止2025年12月23日上午10:00时报名结束。报名截止后询价人对报名单位的报价进行综合评审，采纳优质合理低价。
2、开标时间及地点：2025年12月23日上午10:00点，在淮南市潘集区城市体育公园项目部会议室。
五、报价文件组成
报价文件由技术文件和商务文件两部分组成。
1、技术文件
1.1技术文件的编制
1.2总说明
1.3施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含详细工艺做法）
②详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③拟投入本工程的施工机械、人员数量等清单；
④确保安全与文明施工的技术措施。
1.4报价单位的营业执照、资法人身份证明资料。
1.5报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料。
2、商务文件
2.1《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2《工程报价明细表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系）
2.3其他说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，报价人可投与之同档次或更高档次的相应材料，低于该档次将导致报价无效。
（2）报价人详细说明：施工用材料等须为优质产品。
（3）在报价内所能提供的备品备件列表注明。
（4）报价单位必须在接到报价通知书后3日内，向询价人提供完整的报价产品的样品及相关资料，由询价单位进行确认。
六、询价其他说明
1、报价人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金人民币贰万元。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达淮南新启昂建设工程有限公司银行账户。
名称：淮南新启昂建设工程有限公司
账号：344071100013000374109 
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
如被选定为成交报价人，询价人将不退还报价人报价保证金，此报价保证金人民币贰万元将做为履约保证金。如未被选中的报价人，询价人将在开启报价文件后7个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
8、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询问。
9、询价人不须对未报价人做不报价的解释；但会电话通知不报价或报价结果。
10、确定报价：本次评标为满足三家及以上经招标人评审后，合理低价中标（不保证最低价中标），不足三家则流标。
七、询价声明
1、本次询价，询价人设有最高报价限价并在开启报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、再次强调，严禁报价人以任何类似围标、串标形式的行为，如发现报价人有类似围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
3、报价文件要求提供材料品牌，在施工中报价人必须按所提供的材料品牌进行施工。
4、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价人对本次询价具有解释权。
5、报价单位必须具备满足施工承包所需消防专业施工资质。


附件1：《报价书》
附件2：法人授权委托书
询价人联系地址：淮南市潘集区城市体育公园项目部
联系人（商务）：李征 18655473357
项目负责人 ：孙海 18900546998





















附件1：	
报价书

淮南新启昂建设工程有限公司体育公园项目部：
根据已收到淮南市潘集区城市体育公园项目消防专业工程的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
工程报价明细表
	序号
	分项工程
	单位
	工程量
	报价下浮率（%）
	备注

	1
	消防专业工程
	项
	以审计工程量为准
	
	工程款计价方式为审计结算金额*（1-下浮率）


注：提供9%增值税专用发票。
1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后7天内人员、材料进场开始施工，按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力。
6、如果我方被选定为成交人，我方将按照规定在签订合同前提交贰万元履约保证金。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：签订合同后    日内人员、材料进场。

报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：











附件2：
法人授权委托书

我  （姓名）  系公司法定代表人。现授权我公司  （姓名）  （身份证号：                        ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南市潘集区城市体育公园项目消防专业工程的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自    年   月   日至    年   月   日止。

委托单位名称：（盖章） 
法定代表人姓名：（签名或盖章）
日期：     年   月   日 

注：1、本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2、授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效；
3、法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4、此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。
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发包方：淮南新启昂建设工程有限公司
承包方：                          
签订时间：    年   月   日
发包人(全称):淮南新启昂建设工程有限公司(以下简称甲方)
承包人(全称):                          (以下简称乙方)
[image: ]依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南市潘集区城市体育公园项目消防工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：淮南市潘集区城市体育公园项目消防工程
2、工程地点：淮南市潘集区 
3、工程施工范围：老旧房改造工程室内消防工程及室外消防工程（含室外给水管道）；本项目为EPC总承包形式，施工内容根据设计单位下发设计图纸依据，包括给水消防管道、自动报警系统、消火栓系统、灭火器等图纸设计消防专项内容及室外消防工程（含室外给水管道）；报价单位自行编制办理工程量清单预、结算，工程款计价方式为审计结算金额*（1-下浮率）。
二、合同工期
根据工程进度分段施工，配合工程总体进度，在总体工程竣工验收一个月前完成消防安装调试及消防工程验收，交付使用，具体开工时间以甲方和监理批准的开工报告为准。
三、质量标准
工程质量标准：合格，并确保一次性通过消防部门验收，因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方承担因此发生的一切后果及责任。
四、合同价款
合同结算总价按工程竣工审计结算金额*(1-    %)后的金额进行结算。
五、付款方式
本工程无预付款，进度款按每月审计结算进度款金额*(1-    %)*50%结算，该工程竣工验收后付至审计结算金额*(1-    %)*97%,余下审计结算金额*
(1-    %)*3%为质量保证金，质量保修期满以后无息付清。乙方在领取工程款前，必须向甲方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。税金计取必须是9%增值税专用发票。
六、双方责任
1、甲方责任：
(1)向乙方提供完整工程图纸，并协助进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。
(2)协调现场施工用电、用水及生活用电用水，费用有由乙方自理。
(3)按合同约定的方式给乙方拨付工程款。
2、乙方责任：
(1)组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，配备专职人员负责现场协调，做到安全文明施工。
(2)乙方必须接受甲方管理人员及监理人员监督指导，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门发生冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
(3)严格执行特种工种持证上岗，如：电焊工、电工等特殊工种。
(4)严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
[image: ](5)本工程验收要求所有涉及消防验收的项目，统一由乙方报消防部门验收，并承担各项验收及检测材料费用。
(6)本工程报价应包括各种消防检测及调试费用，并保证消防工程验收合格。如不合格，招标方有权拒付工程款，并将追究其有关责任。
(7)本工程乙方必须自己施工，不得转包、分包，一经发现立即终止合同，所有损失由乙方负责。
(8)乙方在与甲方签订合同时，必须保证履行合同中的各项条款和招标文件中所有承诺的内容，否则甲方有权另选施工单位。
(9)安全措施：乙方对施工安全负责，服从总包单位的管理。遵守国家、地区及施工工地制定的各项安全规章制度。乙方必须按国家有关安全规定进行安全文明施工，现场出现任何工伤事故均由乙方全部负责。
(10)质量保修期：一年，在质保期内出现质量问题，按甲方的通知及时到现场免费维修，当造成巨大经济损失时，保留追究乙方赔偿的权利。
(11)乙方必须保证其他施工单位的已完成工程和在建工程，施工现场及时清理，如有损坏和污染由乙方负责赔偿和修复。
(12)乙方必须按照甲方要求及时提供三份竣工资料并报送档案馆一份。
(13)乙方验收合格后免费为物业公司培训一批监控室操作人员。
七、材料设备
[image: ]乙方应按报价内容自行采购能被甲方及监理人员认可并保证验收通过的消防材料及设备，并应满足设计和规范要求的质量标准。如因乙方采购的材料设备引起工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失，具体品牌及规格、型号以招标文件和施工图纸及投标书为准。
八、安全文明施工
1、乙方必须遵照淮南市有关安全文明施工规定组织施工，服从甲方、总包方及监理部门的现场管理。并按总包方要求签订安全协议。
2、严格按建设单位IS09001质量管理标准施工。乙方在施工期间必须强化安全意识抓好安全施工，如乙方施工中因操作不慎发生安全等事故由乙方全部负责处理，费用由乙方自行承担。
九、其它
乙方向甲方承诺按照合同约定施工、保证一次性验收通过并在质量保修期内承担工程质量保修责任且把设备及整个系统移交给物业管理。
十、违约责任和仲裁
1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，罚款2000元。
2、安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可到淮南市人民法院起诉。
十一、合同组成及解释顺序
1、本合同。
2、询价文件及设计图纸(含图审资料和设计变更)。
3、报价文件。
十二、合同份数及有效期
1、本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。
2、本合同自双方鉴订之日起生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。


甲方（盖章）：　　　　　  　　　　　　乙方（盖章）：                 
            
法定代表人或                          法定代表人或
授权代表（签字）：                    授权代表（签字）：             

日期：   年  月  日                   日期：   年  月  日
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