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二O二六年五月八日

淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目（一期）根据工程建设进度及施工需求，需对钢结构制作、安装工作进行公开招标。本招标文件是各投标单位（报价人）编制投标报价书的唯一依据，亦是今后招标人与中标单位（报价人）签订合同的核心依据，投标单位一经提交投标文件，即视为完全理解并自愿认同本招标文件全部条款，接受所有约束。本次招标采用市场公开报名模式，报名截止后，招标人将对所有报名单位的投标报价、资质实力、履约能力、过往业绩等进行全面综合评审，坚持“优质、合理、低价”原则确定中标单位，不保证最低价中标。
一、工程综合说明
1、工程名称：淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目（一期）钢结构工程（含安装）
2、工程地点：淮南市潘集区
3、招标人：淮南新物源商贸有限责任公司
4、工程概况：本工程为淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目（一期）B2、B4两栋厂房，每栋厂房建筑面积12960㎡，檐口高度13.3米，结构形式为门式刚架轻型房屋钢结构体系，屋面采用单层压型钢板复合保温屋面，墙面为单层压型钢板；设计使用年限50年，抗震设防烈度6度，耐火等级二级。投标单位须严格按此标准及设计图纸要求组织施工，不得擅自降低标准。
5、招标方式:综合单价包干形式（包工、包料、包机械、包检测、包验收等全部相关费用），综合单价一经确定，除招标文件明确约定、招标人书面认可的设计变更外，不作任何调整，投标单位须充分考虑市场价格波动、施工风险等因素，报价一经提交不得更改。
二、工程内容及招标范围：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包原材料及成品试验资料齐全且验收合格、包承包范围内交档资料规范完整，所有施工所需主辅材料均由投标单位自行供应，及一切为实现合同目的而发生的一切费用和合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险，招标人不提供任何其他形式的费用、材料支持。
2、本次招标范围：
①、本次招标包括B2、B4两栋厂房钢结构加工制作、运输、安装、防火涂料、屋面墙面围护结构、附属门窗施工等全部工作内容，含深化设计、节点验算、吊装方案编制与专家论证、现场测量复核、预埋件配合、焊缝检测、防锈防腐处理、竣工验收及移交等全过程服务；具体招标工程量如下：招标工程量清单（投标单位须结合清单、施工图纸及现场实际情况报价，招标人对清单工程量保留调整权利，结算时按实际施工并验收合格的工程量计算）
招标工程量清单
	序号
	项目名称
	规格、型号
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价
（元）
	备注

	一
	Ｂ２厂房
	
	
	
	
	
	

	1
	钢柱
	材质Q355B，H型钢
	t
	222.439 
	
	
	做法详见施工图纸

	2
	钢梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	228.885 
	
	
	做法详见施工图纸

	3
	钢吊车梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	78.934 
	
	
	做法详见施工图纸

	4
	钢支撑、钢拉
条
	材质Q235B，园钢、园管、角钢
	t
	47.195 
	
	
	做法详见施工图纸

	5
	钢檩条
	材质Q355B，C/Z型钢
	t
	206.965 
	
	
	做法详见施工图纸

	6
	钢梯
	材质Q355B
	t
	0.33 
	
	
	做法详见15J404-1及施工图纸

	7
	钢板墙板
	0.7mm厚外侧镀铝锌压型钢板
	㎡
	4041.45 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-22页外墙1

	8
	钢板屋面板
	详见图纸
	㎡
	12045.71 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-9页屋3

	9
	高强螺栓
	材质Q235B，20以内
	套
	33414 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	10
	高强螺栓
	材质Q235B，30以内
	套
	2472.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	11
	高强螺栓
	材质Q235B，40以内
	套
	625.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	12
	高强螺栓
	材质Q235B，50以内
	套
	304.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	13
	高强螺栓
	材质Q235B，60以内
	套
	114.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	14
	钢天沟
	3.0mm厚镀锌钢板
	ｔ
	18.061 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第2-26页节点3

	15
	钢雨棚
	材质Q355B，H型钢，顶面为840型彩板、2.0厚防水透气膜1型，底板为900型彩板
	ｔ
	3.35 
	
	
	做法详见施工图纸

	16
	金属卷闸门
	ＪＬＭ１
	㎡
	195.84 
	
	
	具体详见施工图纸

	17
	木质门
	Ｍ１０２２
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	18
	钢质门
	Ｍ１５２４
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	19
	钢质防火门
	ＦＭ甲１８２７
	㎡
	9.72 
	
	
	具体详见施工图纸

	20
	钢质防火门
	ＦＭ乙１２２２
	㎡
	13.20 
	
	
	具体详见施工图纸

	21
	金属窗
	９０系列铝型材，６ｍｍ厚单层钢化玻璃
	㎡
	1662.94 
	
	
	具体详见施工图纸

	22
	金属构件油漆
	环氧底、面涂料
	ｔ
	498.85 
	
	
	做法详见施工图纸

	23
	金属构件油漆
	氯化橡胶底、面涂料
	ｔ
	78.93 
	
	
	做法详见施工图纸

	24
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于5.5mm
	㎡
	11804.2
4
	
	
	做法详见施工图纸

	25
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于7mm
	㎡
	6250.43 
	
	
	做法详见施工图纸

	26
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于40mm
	㎡
	13750.72 
	
	
	做法详见施工图纸

	27
	屋顶气楼
	详见图纸
	m
	378.00 
	
	
	含二次深化设计

	二
	Ｂ4厂房
	
	
	
	
	
	

	1
	钢柱
	材质Q355B，H型钢
	t
	161.463 
	
	
	做法详见施工图纸

	2
	钢梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	266.799 
	
	
	做法详见施工图纸

	3
	钢吊车梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	78.934 
	
	
	做法详见施工图纸

	4
	钢支撑、钢拉
条
	材质Q235B，园钢、园管、角钢
	t
	37.141 
	
	
	做法详见施工图纸

	5
	钢檩条
	材质Q355B，C/Z型钢
	t
	171.973 
	
	
	做法详见施工图纸

	6
	钢梯
	材质Q355B
	t
	0.33 
	
	
	做法详见15J404-1及施工图纸

	7
	钢板墙板
	0.7mm厚外侧镀铝锌压型钢板
	㎡
	4492.48 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-22页外墙1

	8
	钢板屋面板
	
	㎡
	12045.71 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-9页屋3

	9
	高强螺栓
	材质Q235B，20以内
	套
	23018 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	10
	高强螺栓
	材质Q235B，30以内
	套
	2784.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	11
	高强螺栓
	材质Q235B，40以内
	套
	48.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	12
	高强螺栓
	材质Q235B，50以内
	套
	360.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	14
	钢天沟
	3.0mm厚镀锌钢板
	ｔ
	18.061 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第2-26页节点3

	15
	钢雨棚
	材质Q355B，H型钢，顶面为840型彩板、2.0厚防水透气膜1型，底板为900型彩板
	ｔ
	3.35 
	
	
	做法详见施工图纸

	16
	金属卷闸门
	ＪＬＭ１
	㎡
	195.84 
	
	
	具体详见施工图纸

	17
	木质门
	Ｍ１０２２
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	18
	钢质门
	Ｍ１５２４
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	19
	钢质防火门
	ＦＭ甲１８２７
	㎡
	9.72 
	
	
	具体详见施工图纸

	20
	钢质防火门
	ＦＭ乙１２２２
	㎡
	13.20 
	
	
	具体详见施工图纸

	21
	金属窗
	９０系列铝型材，６ｍｍ厚单层钢化玻璃
	㎡
	1686.46 
	
	
	具体详见施工图纸

	22
	金属构件油漆
	环氧底、面涂料
	ｔ
	465.73 
	
	
	做法详见施工图纸

	23
	金属构件油漆
	氯化橡胶底、面涂料
	ｔ
	78.93 
	
	
	做法详见施工图纸

	24
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于5.5mm
	㎡
	11533.7 
	
	
	做法详见施工图纸

	25
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于7mm
	㎡
	6379.06 
	
	
	做法详见施工图纸

	26
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于40mm
	㎡
	11565.73 
	
	
	做法详见施工图纸

	27
	屋顶气楼
	详见图纸
	m
	378.00 
	
	
	含二次深化设计


②、承包方须严格按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205及设计图纸要求组织施工，所有钢材、焊材、防腐防火材料等均须提供出厂合格证、材质证明书及复检报告；高强螺栓须进行扭矩系数复验，焊缝检测比例不低于30%，一级焊缝须100%超声波探伤；
③、现场不提供承包方人员食宿，本工程为材料含安装全程包工包料，现场使用的所有主辅材、小型工具、施工机械及人员食宿均由中标方自行负责、承担相关费用。施工用电、用水由招标方提供，水电费由承包方按实际用量承担，垂直、水平运输均由承包方自理，相关费用包含在投标报价中，如本条费用与其他条款存在矛盾的，以招标人承担费用低的条款为准。
④除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、
完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。
三、招标要求
1、工期要求：
1.1 开工约定：工期要求：        天（报价单位自拟，最长时限不得超过120个日历天）。本项目开工日期以招标人书面下达的开工通知书为准，投标单位（承包方）须在签订合同后5日内，完成人员、材料、机械的进场准备工作，接到开工通知书后24小时内正式开工，不得无故拖延。若承包方未按要求完成进场准备或逾期开工，每逾期1天，向招标人支付合同总价的1‰作为违约金，逾期超过7天，招标人有权解除合同，承包方承担由此造成的全部损失。
1.2报价方以招标方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划的实现，推迟工期5天以内，500元/天进行罚款，推迟超过10天，按1000元/天进行处罚，推迟超过20天，招标方有权解除合同，报价方向招标方赔偿因工期延误造成的所有损失（包括但不限于业主罚款、工期延误违约金、另行寻找合作单位成本增加等），同时没收履约保证金，并保留其他追偿权利。
1.3对于以下原因造成推迟工期的，经招标人确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b.报价人以书面形式提出申请，但仍未能从招标方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c.招标人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1木工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起招标人的损失，均由报价人承担。
2.2 质量违约责任：在施工过程中由招标人、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对屡犯不改的，第二次按首次罚款金额的2倍处罚、第三次按4倍处罚……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中直接抵扣。
2.3 工程质量达不到合同约定合格标准的，承包方须向招标人支付合同总价5%的违约金，同时无条件返工至合格标准，返工费用、工期损失及招标人因此遭受的全部损失（包括但不限于业主索赔、检测费用增加等）均由承包方承担；若返工后仍达不到合格标准，招标人有权解除合同，没收履约保证金，承包方赔偿招标人全部损失。
2.4本工程质保期为贰年，在质保期内，因报价人施工质量问题应及时负责无偿保修。若承包方未按要求及时保修（接到保修通知后24小时内未到场处理），招标人有权委托第三方进行维修，维修费用由承包方承担，同时承包方须向招标人支付该维修项目造价20%的违约金，不足1000元按1000元计算。
3、安全文明施工要求：
3.1报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向招标人报告，招标人亦有权对安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，招标人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，招标人承担连带责任，并承担5%的损失。在招标人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
3.2 报价人必须服从招标人现场管理，严格执行各项规章制度，建立健全安全管理制度及应急预案。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，做到人证合一，认真严格执行国家及地方、业主与招标人对安全生产、文明施工的规定制度和要求；若违反上述规定，招标人有权给予500～5000元/次的罚款，由此造成的安全事故及损失，全部由承包方承担。
四、投标人资格要求：
1、资质要求：具备钢结构工程专业承包壹级及以上资质，且资质证书在有效期内；
2、业绩要求：近4年内(2022年1月1日至今)，报价人须具有至少2个钢结构项目合同价超过3000万元的施工业绩，需提供合同复印件及相关证明资料，业绩时间以合同签订日期为准，否则业绩不予认可。
3、资格审查：申请人未被列入失信被执行人名单、严重违法失信企业名单、建筑市场主体黑名单；近3年内无合同纠纷、无案件涉案，无重大质量、安全事故及违法违规经营记录；本次招标不接受联合体投标。
4、人员要求要求：
（1）项目经理：须具备建筑工程类一级注册建造师证书，同时持有有效的安全生产考核合格证书（B证），无在建项目（需提供无在建承诺）；
（2）技术负责人：须具备建筑工程类中级职称；
（3）专职安全员：至少配备1名，须持有有效的安全生产考核合格证书（C证），证书在有效期内；
（4）特种作业人员：焊工、电工等须持有有效的操作证，做到人证合一，证书在有效期内。
五、结算及付款：
1、以实际施工并验收合格的工程量按投标报价明细表中分项综合单价进行结算。
2、工程款支付：
[bookmark: _GoBack]本工程预付款为合同价款的30%，付款条件为：合同签订生效且承包方提交足额履约保证金后7日内支付；货到现场并经招标人、监理单位验收合格后，支付至合同价款的60%；安装完成并经阶段性验收合格后，支付至合同价款的80%；竣工验收合格、竣工资料归档完成且结算审核完毕后，支付至竣工结算价款的97%；剩余3%为质量保证金，质量保修期满（贰年）且无质量问题后，无息付清。报价方在领取工程款前，必须向招标人提交合法有效的增值税专用发票（税率13%），否则，招标人有权顺延付款，且不承担任何违约责任。
6、 投标要求：
投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。
1、技术文件：
（1）、技术文件的编制
（2）、总说明
（3）、施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则投标文件作废）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单；
④ 确保安全与文明施工的技术措施。
（4）、法定代表人身份证明书（详见附件3）
（5）、法定代表人授权委托书（详见附件4，一式两份，一份须密封在投标文件中，另一份由被委托人随身携带。）
（6）、营业执照
（7）、公司资质文件
（8）、业绩证明资料
2、商务文件
（1）、投标书（详见附件1）
（2）、投标报价明细表（详见附件2）
（3）、其它说明（若有）
3、投标保证金及履约保证金：
投标人在提交投标文件时，需提供投标保证金 贰拾 万元回执单，公司指定账户：
名称：淮南新物源商贸有限责任公司
账号：344071100013000364789
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
投标保证金在招标完成后，未中标单位10个工作日内予以返还，中标单位自动转为履约保证金，待合同履约完成后无息退还。
4、投标截止时间：
在招标文件公布之日起，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站http://www.ahxjjg.com/info/110245.html领取招标资料，有意向投标方根据招标文件要求，定于2026年5月22日当天10时00分前，各投标单位把投标文件递交至安徽省淮南市山南新区智慧谷1#楼二楼会议室，逾期送达的投标文件将被拒绝。2026年5月22日10时00分当众开启各方投标文件。
5、投标人务必自行踏勘施工现场，详细了解现场施工条件、周边环境及施工风险，以便在编制投标文件和报价时充分考虑各种风险及各种措施费用，定标后不再调整各种措施费用。因不踏勘或踏勘不准确所引起的一切风险及责任由投标人自行承担，招标人不承担任何赔偿责任，因踏勘产生的费用由各潜在报价人自行承担。
七、招标其他说明：
1、投标文件一式四份（一正三副）胶装并加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章；
2、全套投标文件应无涂改和行间插字（除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的错误且必须修改的，修改处必须由投标文件签署人加盖印鉴）；
3、投标人应当使用招标文件中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补；
4、投标人在递交投标文件之后，在规定的投标截止日期之前，可以以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件。在投标截止日期以后，不得更改投标文件；
5、投标人需要补充、修改、替代或撤回投标文件时，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”等字样；
6、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金不予退还；
7、投标人须按照招标文件中规定的递交投标文件截止日期之前，将投标文件递交到指定地点；
8、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：逾期送达的或者未送达至指定地点的；未按招标文件要求编制、签署、密封与递交的；其他不具备受理的投标文件；
9、投标后，若招标单位对投标文件有疑问，招标人可通知投标单位进行询标；
10、招标人不须对未中标人做不中标的解释，中标结果在安徽新集矿山建设工程有限公司网站http://www.ahxjjg.com/info/110245.html公布；
11、不论投标人的投标结果如何，投标人应自行承担投标所发生的任何费用。
12、严禁投标人以任何形式围标、串标、挂靠投标，如发现投标人有上述行为，立即没收投标保证金，永久清理出我公司合作单位方范围，并由投标方承担由此带来的所有责任（包括但不限于招标人的损失、行政处罚等），情节严重的，上报行业主管部门处理。
八、开标程序：
定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，进行合理低价中标（不保证最低价中标），不足三家流标。
1.宣布开标纪律；
2.宣布开标人、招标人、见证人、监督人等有关人员姓名；
3.公布投标人名称并检查投标文件的有效性和加密状况；
4.当众唱标；
5.开标结束。
九、招标人与招标联系人
招标人：淮南新物源商贸有限责任公司 
商务联系人:   郭工  电话： 17730150667   
技术联系人：  刘工  电话： 17730179863   






























附件1:
报价书
致 淮南新物源商贸有限责任公司 ：
根据已收到淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目（一期）钢结构工程（含安装）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及设计图纸后，我方报价如下：
	序号
	项目名称
	金    额（元）

	1
	最终投标
（含税价）
	小写：          元    
大写：          元  

	2
	工   期
	      天。

	3
	投标说明
	提供     增值税专用发票


说明：1、以上总价内包括完成工程内的人工费、材料费（主材及辅材）、机械费、管理费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本投标报价已包括完成施工所需的全部费用，报价为综合单价。
3、工期及质量承诺：一旦我方中标，我方保证按照招标方工期要求及开工约定完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。若工期延误，自愿按招标文件约定接受罚款；若质量不合格，自愿按招标文件约定承担返工、赔偿及违约金等责任。
4、除非另外达成协议并生效，否则你方的招标文件、通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖公章）
日期：
附件2

投标报价明细表
	序号
	项目名称
	规格、型号
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	Ｂ２厂房
	
	
	
	
	
	

	1
	钢柱
	材质Q355B，H型钢
	t
	222.439 
	
	
	做法详见施工图纸

	2
	钢梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	228.885 
	
	
	做法详见施工图纸

	3
	钢吊车梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	78.934 
	
	
	做法详见施工图纸

	4
	钢支撑、钢拉
条
	材质Q235B，园钢、园管、角钢
	t
	47.195 
	
	
	做法详见施工图纸

	5
	钢檩条
	材质Q355B，C/Z型钢
	t
	206.965 
	
	
	做法详见施工图纸

	6
	钢梯
	材质Q355B
	t
	0.33 
	
	
	做法详见15J404-1及施工图纸

	7
	钢板墙板
	0.7mm厚外侧镀铝锌压型钢板
	㎡
	4041.45 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-22页外墙1

	8
	钢板屋面板
	详见图纸
	㎡
	12045.71 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-9页屋3

	9
	高强螺栓
	材质Q235B，20以内
	套
	33414 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	10
	高强螺栓
	材质Q235B，30以内
	套
	2472.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	11
	高强螺栓
	材质Q235B，40以内
	套
	625.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	12
	高强螺栓
	材质Q235B，50以内
	套
	304.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	13
	高强螺栓
	材质Q235B，60以内
	套
	114.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	14
	钢天沟
	3.0mm厚镀锌钢板
	ｔ
	18.061 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第2-26页节点3

	15
	钢雨棚
	材质Q355B，H型钢，顶面为840型彩板、2.0厚防水透气膜1型，底板为900型彩板
	ｔ
	3.35 
	
	
	做法详见施工图纸

	16
	金属卷闸门
	ＪＬＭ１
	㎡
	195.84 
	
	
	具体详见施工图纸

	17
	木质门
	Ｍ１０２２
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	18
	钢质门
	Ｍ１５２４
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	19
	钢质防火门
	ＦＭ甲１８２７
	㎡
	9.72 
	
	
	具体详见施工图纸

	20
	钢质防火门
	ＦＭ乙１２２２
	㎡
	13.20 
	
	
	具体详见施工图纸

	21
	金属窗
	９０系列铝型材，６ｍｍ厚单层钢化玻璃
	㎡
	1662.94 
	
	
	具体详见施工图纸

	22
	金属构件油漆
	环氧底、面涂料
	ｔ
	498.85 
	
	
	做法详见施工图纸

	23
	金属构件油漆
	氯化橡胶底、面涂料
	ｔ
	78.93 
	
	
	做法详见施工图纸

	24
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于5.5mm
	㎡
	11804.2
4
	
	
	做法详见施工图纸

	25
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于7mm
	㎡
	6250.43 
	
	
	做法详见施工图纸

	26
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于40mm
	㎡
	13750.72 
	
	
	做法详见施工图纸

	27
	屋顶气楼
	详见图纸
	m
	378.00 
	
	
	含二次深化设计

	
	
	小计
	元
	
	
	
	

	二
	Ｂ4厂房
	
	
	
	
	
	

	1
	钢柱
	材质Q355B，H型钢
	t
	161.463 
	
	
	做法详见施工图纸

	2
	钢梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	266.799 
	
	
	做法详见施工图纸

	3
	钢吊车梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	78.934 
	
	
	做法详见施工图纸

	4
	钢支撑、钢拉
条
	材质Q235B，园钢、园管、角钢
	t
	37.141 
	
	
	做法详见施工图纸

	5
	钢檩条
	材质Q355B，C/Z型钢
	t
	171.973 
	
	
	做法详见施工图纸

	6
	钢梯
	材质Q355B
	t
	0.33 
	
	
	做法详见15J404-1及施工图纸

	7
	钢板墙板
	0.7mm厚外侧镀铝锌压型钢板
	㎡
	4492.48 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-22页外墙1

	8
	钢板屋面板
	
	㎡
	12045.71 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-9页屋3

	9
	高强螺栓
	材质Q235B，20以内
	套
	23018 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	10
	高强螺栓
	材质Q235B，30以内
	套
	2784.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	11
	高强螺栓
	材质Q235B，40以内
	套
	48.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	12
	高强螺栓
	材质Q235B，50以内
	套
	360.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	14
	钢天沟
	3.0mm厚镀锌钢板
	ｔ
	18.061 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第2-26页节点3

	15
	钢雨棚
	材质Q355B，H型钢，顶面为840型彩板、2.0厚防水透气膜1型，底板为900型彩板
	ｔ
	3.35 
	
	
	做法详见施工图纸

	16
	金属卷闸门
	ＪＬＭ１
	㎡
	195.84 
	
	
	具体详见施工图纸

	17
	木质门
	Ｍ１０２２
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	18
	钢质门
	Ｍ１５２４
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	19
	钢质防火门
	ＦＭ甲１８２７
	㎡
	9.72 
	
	
	具体详见施工图纸

	20
	钢质防火门
	ＦＭ乙１２２２
	㎡
	13.20 
	
	
	具体详见施工图纸

	21
	金属窗
	９０系列铝型材，６ｍｍ厚单层钢化玻璃
	㎡
	1686.46 
	
	
	具体详见施工图纸

	22
	金属构件油漆
	环氧底、面涂料
	ｔ
	465.73 
	
	
	做法详见施工图纸

	23
	金属构件油漆
	氯化橡胶底、面涂料
	ｔ
	78.93 
	
	
	做法详见施工图纸

	24
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于5.5mm
	㎡
	11533.7 
	
	
	做法详见施工图纸

	25
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于7mm
	㎡
	6379.06 
	
	
	做法详见施工图纸

	26
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于40mm
	㎡
	11565.73 
	
	
	做法详见施工图纸

	27
	屋顶气楼
	详见图纸
	m
	378.00 
	
	
	含二次深化设计

	
	
	小计
	元
	
	
	
	

	合计总价
	元
	




投标人：（盖公章）
日期：

















附件3：
法定代表人身份证明书

单位名称：
地址：
姓名：				性别：
系                          的法定代表人。
特此证明。





（附法定代表人正、反面身份证材料复印件）




投标人：（盖公章）
日期：


附件4：
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系              的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目（一期）钢结构材料（含安装）报价工作。代理人以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。



法人代表：（签字及盖章）

授权代理人：（签字及盖章）
 
公司名称：（单位公章）

日期：   年   月  日




（附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）








淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目（一期）
钢结构材料（含安装）合同















淮南新物源商贸有限责任公司

年    月     日



钢结构材料（含安装）合同
甲方（全称）：淮南新物源商贸有限责任公司                                                          
乙方（全称）：                               
依照《中华人民共和国建筑法》、《民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在不违反工程总承包合同要求的前提下，甲乙双方就工程钢结构材料（含安装）事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目（一期）钢结构工程（含安装）
2、工程地点：淮南市潘集区
3、计价方式:综合单价
二、合同范围、工作内容包括：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包原材料及成品试验资料齐全验收合格、包承包范围内交档资料并由报价方自供材料的形式承包施工。
2、本次招标范围：
本次招标包括B2、B4两栋厂房钢结构加工制作、运输、安装、防火涂料、屋面墙面围护结构、附属门窗施工等全部工作内容，含深化设计、节点验算、吊装方案编制与专家论证、现场测量复核、预埋件配合、焊缝检测、防锈防腐处理、竣工验收及移交等全过程服务；
投标报价明细表
	序号
	项目名称
	规格、型号
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	Ｂ２厂房
	
	
	
	
	
	

	1
	钢柱
	材质Q355B，H型钢
	t
	222.439 
	
	
	做法详见施工图纸

	2
	钢梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	228.885 
	
	
	做法详见施工图纸

	3
	钢吊车梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	78.934 
	
	
	做法详见施工图纸

	4
	钢支撑、钢拉
条
	材质Q235B，园钢、园管、角钢
	t
	47.195 
	
	
	做法详见施工图纸

	5
	钢檩条
	材质Q355B，C/Z型钢
	t
	206.965 
	
	
	做法详见施工图纸

	6
	钢梯
	材质Q355B
	t
	0.33 
	
	
	做法详见15J404-1及施工图纸

	7
	钢板墙板
	0.7mm厚外侧镀铝锌压型钢板
	㎡
	4041.45 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-22页外墙1

	8
	钢板屋面板
	详见图纸
	㎡
	12045.71 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-9页屋3

	9
	高强螺栓
	材质Q235B，20以内
	套
	33414 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	10
	高强螺栓
	材质Q235B，30以内
	套
	2472.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	11
	高强螺栓
	材质Q235B，40以内
	套
	625.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	12
	高强螺栓
	材质Q235B，50以内
	套
	304.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	13
	高强螺栓
	材质Q235B，60以内
	套
	114.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	14
	钢天沟
	3.0mm厚镀锌钢板
	ｔ
	18.061 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第2-26页节点3

	15
	钢雨棚
	材质Q355B，H型钢，顶面为840型彩板、2.0厚防水透气膜1型，底板为900型彩板
	ｔ
	3.35 
	
	
	做法详见施工图纸

	16
	金属卷闸门
	ＪＬＭ１
	㎡
	195.84 
	
	
	具体详见施工图纸

	17
	木质门
	Ｍ１０２２
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	18
	钢质门
	Ｍ１５２４
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	19
	钢质防火门
	ＦＭ甲１８２７
	㎡
	9.72 
	
	
	具体详见施工图纸

	20
	钢质防火门
	ＦＭ乙１２２２
	㎡
	13.20 
	
	
	具体详见施工图纸

	21
	金属窗
	９０系列铝型材，６ｍｍ厚单层钢化玻璃
	㎡
	1662.94 
	
	
	具体详见施工图纸

	22
	金属构件油漆
	环氧底、面涂料
	ｔ
	498.85 
	
	
	做法详见施工图纸

	23
	金属构件油漆
	氯化橡胶底、面涂料
	ｔ
	78.93 
	
	
	做法详见施工图纸

	24
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于5.5mm
	㎡
	11804.2
4
	
	
	做法详见施工图纸

	25
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于7mm
	㎡
	6250.43 
	
	
	做法详见施工图纸

	26
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于40mm
	㎡
	13750.72 
	
	
	做法详见施工图纸

	27
	屋顶气楼
	详见图纸
	m
	378.00 
	
	
	含二次深化设计

	
	
	小计
	元
	
	
	
	

	二
	Ｂ4厂房
	
	
	
	
	
	

	1
	钢柱
	材质Q355B，H型钢
	t
	161.463 
	
	
	做法详见施工图纸

	2
	钢梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	266.799 
	
	
	做法详见施工图纸

	3
	钢吊车梁
	材质Q355B，H型钢
	t
	78.934 
	
	
	做法详见施工图纸

	4
	钢支撑、钢拉
条
	材质Q235B，园钢、园管、角钢
	t
	37.141 
	
	
	做法详见施工图纸

	5
	钢檩条
	材质Q355B，C/Z型钢
	t
	171.973 
	
	
	做法详见施工图纸

	6
	钢梯
	材质Q355B
	t
	0.33 
	
	
	做法详见15J404-1及施工图纸

	7
	钢板墙板
	0.7mm厚外侧镀铝锌压型钢板
	㎡
	4492.48 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-22页外墙1

	8
	钢板屋面板
	
	㎡
	12045.71 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第1-9页屋3

	9
	高强螺栓
	材质Q235B，20以内
	套
	23018 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	10
	高强螺栓
	材质Q235B，30以内
	套
	2784.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	11
	高强螺栓
	材质Q235B，40以内
	套
	48.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	12
	高强螺栓
	材质Q235B，50以内
	套
	360.00 
	
	
	10.9级摩擦型高强度螺栓

	14
	钢天沟
	3.0mm厚镀锌钢板
	ｔ
	18.061 
	
	
	做法详见图纸及17J925-1第2-26页节点3

	15
	钢雨棚
	材质Q355B，H型钢，顶面为840型彩板、2.0厚防水透气膜1型，底板为900型彩板
	ｔ
	3.35 
	
	
	做法详见施工图纸

	16
	金属卷闸门
	ＪＬＭ１
	㎡
	195.84 
	
	
	具体详见施工图纸

	17
	木质门
	Ｍ１０２２
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	18
	钢质门
	Ｍ１５２４
	樘
	8.00 
	
	
	具体详见施工图纸

	19
	钢质防火门
	ＦＭ甲１８２７
	㎡
	9.72 
	
	
	具体详见施工图纸

	20
	钢质防火门
	ＦＭ乙１２２２
	㎡
	13.20 
	
	
	具体详见施工图纸

	21
	金属窗
	９０系列铝型材，６ｍｍ厚单层钢化玻璃
	㎡
	1686.46 
	
	
	具体详见施工图纸

	22
	金属构件油漆
	环氧底、面涂料
	ｔ
	465.73 
	
	
	做法详见施工图纸

	23
	金属构件油漆
	氯化橡胶底、面涂料
	ｔ
	78.93 
	
	
	做法详见施工图纸

	24
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于5.5mm
	㎡
	11533.7 
	
	
	做法详见施工图纸

	25
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于7mm
	㎡
	6379.06 
	
	
	做法详见施工图纸

	26
	防火涂料
	膨胀型，涂覆厚度：不小于40mm
	㎡
	11565.73 
	
	
	做法详见施工图纸

	27
	屋顶气楼
	详见图纸
	m
	378.00 
	
	
	含二次深化设计

	
	
	小计
	元
	
	
	
	

	合计总价
	元
	


说明：①、承包方须严格按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205及设计图纸要求组织施工，所有钢材、焊材、防腐防火材料等均须提供出厂合格证、材质证明书及复检报告；高强螺栓须进行扭矩系数复验，焊缝检测比例不低于30%，一级焊缝须100%超声波探伤；
②、现场不提供乙方人员食宿，本工程为材料含安装，现场使用的所有主辅材及小型工具、机械均由乙方方自理。施工用电、用水由招标方提供，垂直水平运输均由承包方自理。
③、除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。
三、合同价款
本合同价款为人民币              元（大写：           ），13%增值税。本合同采用综合单价形式，综合单价包括但不限于按照甲方提供的招标文件、施工图纸要求，保质保量完成施工任务、验收直至移交的所有相关工作内容，以及施工过程中所发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金、水电费、检测费、人员食宿费、施工风险等一切费用，除甲方书面认可的设计变更外，综合单价不作任何调整。
四、工程款支付与结算
1、以实际施工并验收合格的工程量按投标报价明细表中分项综合单价进行结算。
2、工程款支付：
本工程合同签订生效且乙方提交足额履约保证金后7日内支付预付款为合同价款的30%；货到现场并经甲方、监理单位验收合格后，支付至合同价款的60%；安装完成并经阶段性验收合格后，支付至合同价款的80%；竣工验收合格、竣工资料归档完成且结算审核完毕后，支付至竣工结算价款的97%；剩余3%为质量保证金，质量保修期满（贰年）且无质量问题后，无息付清。乙方在领取工程款前，必须向招甲方提交合法有效的增值税专用发票（税率13%），否则，甲方有权顺延付款，且不承担任何违约责任。
五、工程质量标准
1、工程质量：合格
2、本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，质量要求为合格。若质量不符合标准，由乙方无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起甲方的损失，均由乙方承担。工程质保期限为2年。
六、工期
1.1 开工约定：本项目开工日期以甲方书面下达的开工通知书为准，乙方须在签订合同后5日内，完成人员、材料、机械的进场准备工作，接到开工通知书后24小时内正式开工，不得无故拖延。乙方未按要求完成进场准备或逾期开工，每逾期1天，向甲方支付合同总价款的1‰作为违约金，逾期超过7天，甲方有权解除合同，乙方方承担由此造成的全部损失。
1.2 工期要求：            天（自开工通知书载明的开工日期起至工程竣工验收合格之日止），乙方以甲方、监理审定后的工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划的实现。
1.3 工期违约责任：乙方未按合同约定工期完工的，推迟工期5天以内（含5天），按500元/天向甲方支付违约金；推迟超过5天、不足10天（含10天），按1000元/天支付违约金；推迟超过10天、不足20天（含20天），按2000元/天支付违约金；推迟超过20天，甲方有权解除本合同，乙方赔偿甲方因工期延误造成的所有损失（包括但不限于业主罚款、工期延误违约金、另行寻找合作单位成本增加等），同时没收履约保证金，并保留其他追偿的权利。
1.4对于以下原因造成推迟工期的，经甲方确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 甲方同意工期顺延的其他情况。
七、安全文明施工要求
1、乙方应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向甲方报告，甲方亦有权对安全隐患提出整改意见；乙方未及时整改的，甲方有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同乙方承担。施工过程中违反有关规定而发生一般事故、机械和财产损失等由乙方承担所有95%的损失，甲方承担连带责任，并承担5%的损失。在甲方与乙方人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
2、 乙方必须服从甲方现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种持证操作，认真严格执行国家及地方、业主与甲方对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
 八、安全生产要求 
1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。
2、乙方应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。
3、特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训合格后，必须持证上岗。
4、施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。
5、禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。
九、甲、乙方的责任和义务
1、甲方的责任和义务：
1.1向乙方提供施工图、作业要求和具备施工条件的工作面；
1.2对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底；
1.3负责对乙方的施工质量、进度、安全与文明卫生进行监督、检查与验收；
1.4，甲方有权对乙方的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因乙方原因造成质量问题的，由乙方自行承担结果及所发生的费用。
1.5按合同规定，负责组织工程竣工验收，并向乙方支付具备付款条件的工程款。
2、乙方的责任和义务：
2.1严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定；
2.2必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事敌隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
2.3施工现场禁止食宿，食宿自理。
2.4 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如有损坏或遗失，照价赔偿。
2.5 服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。
2.6做好施工现场的工后落手清，及时清理施工现场、回收各类材料；保持现场整洁文明。
2.7 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方时行处罚。 如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十、竣工验收
1、竣工后的工程验收要按国家现行规范的质量标准及设计图为依据进行验收。
2、在乙方施工过程中，应积极配合甲方做好各工序验收及资料整理、图纸变更、增减项目签证资料移交甲方等事宜。
3、工程完工后，乙方及时清理范围内的建筑垃圾是卫生达到要求，向甲方提交竣工验收报告，甲方应在七天内组织有关部门进行验收。
十一、履约保证金的交付与退还：
1、乙方应当在施工合同签订后报名保证金贰拾万元自动转为履约保证金，未能按期完成合同内容，没收履约保证金。
2、乙方须保证的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的在关制度。待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，经业主、监理、甲方验收合格后退还(无息)，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十二、违约责任
1、工程质量和工程管理违约责任
1.1、工程竣工验收时，达不到合同约定的质量标准，乙方向甲方承担人民币5万元违约金，乙方提供的履约担保不予退还，乙方应返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用自理并承担由此给甲方造成的损失，工期不顺延；
1.2、施工过程中出现一般质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向甲方支付人民币1万元以下违约金；施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向甲方支付人民币5万元以下违约金；施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，每次向发甲方支付人民币 10万元以下违约金，乙方同时应承担由此带来的一切损失；对出现的质量事故必须在监理、业主规定的时间内完成整改；
1.3、乙方未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知发3日内，乙方必须无条件进行整改，费用自行承担，并承担违约金。如整改后，仍达不到规定要求的，乙方应承担人民币10000元/次的违约金； 
1.4、因乙方原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，乙方承担全部行政，民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事 故的还必须向甲方承担每次人民币80万元的违约金。 
1.5、乙方采购和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除，并重新采购并重新施工，由此造成的工期延误由乙方承担工期延误责任，造成的损失由乙方自行承担，并由乙方向甲方承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价5%的违约金。乙方的材料或设备进场必须提请监理人或甲方进行进场验收，留存规范的验收记录纳入竣工资料。乙方竣工资料中不能提供材料和设备的进场验收记录的，由甲方向乙方支付该部分材料或设备价值10%的违约金，且乙方应补充提供该批次材料或设备的相关证明材料，否则甲方有权进一步追究乙方违约责任。 
1.6、乙方违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由乙方承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向甲方承担每次人民币5万元的违约金。 
1.7、乙方不按要求对工程成品进行管护，甲方有权委托其他乙方进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。 
1.8、未按甲方、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处，可以乙方人民币1仟元的违约金，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。 
1.9、若甲方或建设主管部门发现乙方未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或甲方有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付，并按合同约定扣除相关手续费用。由此而造成相关单位(人员)集体上访甲方或甲方的上级主管部门，每发生上访一次，乙方承担5万元整的违约金。 
1.10、如有因乙方原因造成的民工闹事等破坏甲方形象的恶性事件发生超过二次（含二次）以上，甲方有权不清算直接托管。 
1.11、乙方未经甲方同意擅自分包，经济损失由乙方承担，同时甲方有权从履约保证中扣除相应的经济损失。 
1.12、停工等不良影响，每发生一次，乙方向甲方支付违约金10万元1次。 
1.13、工程保修期内发现质量不合格，乙方必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量标准，并按该不合格项目所在的分项工程造价的 1%向甲方支付违约金。 
2、安全生产方面的违约责任 
2.1、进入施工现场必须戴安全帽，发现有不戴安全帽的每一人次乙方承担违约金100元。 
①每缺一项安全文明施工方案，乙方承担违约金1000元。 
②未按施工方案组织落实，第一次检查给予警告，第二次检查仍未落实好的，乙方承担违约金2000元。 
③未按监理通知单要求及时整改的，每拖延一天，乙方承担违约金1000元1次。未按质监部门要求整改的，乙方承担违约金5000元/次。 
④专职安全员无故不在现场有效工作，乙方承担违约金2000元/次。 
2.2、被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。 
2.3、乙方在甲方代表和监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，乙方必须承担1次一般违约行为的后果；此类问题的认定，以甲方代表或/和工程总监书面通知、指令、通报和会议纪要为准。
2.4、乙方因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，甲方视情况严重性，有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。 
3、文明施工、环境保护方面的违约责任 
3.1、甲方代表和工程总监按照本合同相关约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担1次一般违约行为的后果， 并限期改正；如不限期改正，乙方应承担1次严重违约行为的后果。 
3.2、在政府行政主管部门的检查中，乙方的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担 1 次严重违约行为的后果，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任并要求乙方赔偿由此造成的损失。 
3.3、乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，乙方必须承担1次一般违约行为的后果。 
4、其他违约责任 
4.1、乙方与专业单位合谋，或采取不正当手段提高或降低工程造价，谋取非法利益，损害委托人利益的，甲方有权另行将上述专业工程发包给第三方承包，且乙方承担合同价款 5%的违约金，由此造成的返工等全部损失及工期延误责任均由乙方承担。 
4.2、在项目实施期间，因乙方未能按进度计划组织实施或未按合同履约导致工期延误或因乙方违约造成工程质量、材料或设备等达不到合同约定标准的或发生其他经双方协商未能达成一致意见情形的，甲方有权另行将上述内容发包给第三方承包或由直接甲方供应材料、设备，乙方需无条件执行甲方的此类指令，甲方将不再支付相应费用，乙方也不得以任何理由要求索赔，由此造成的工期延误或费用增加等风险由乙方承担；推迟工期3天以内，500元/天进行罚款，推迟超过3天，按1000元/天进行处罚。
4.3、乙方擅自分包工程的，应在甲方规定的期限内纠正，并支付合同价 2%的违约金，拒不纠正的，甲方有权解除合同，同时要求乙方赔偿由此造成的损失； 
4.4、如果乙方拒绝支付本合同约定的违约金或违约赔偿，甲方可以从乙方提供的履约保证金中扣减。对于已被甲方扣减的履约保证金，乙方应当在甲方指定的期限内把履约保证金恢复至规定的履约保证金金额，如果乙方未在甲方指定的期限内把履约保证金恢复至规定的履约保证金金额，甲方有权通知乙方解除本合同，将本工程另行发包，且不免除乙方应承担的违约赔偿责任。
4.5、乙方未按时提交合格竣工资料，甲方有权顺延付款，直至资料齐全。
十三、其他
1、在履行合同过程中发生争议，双方协商解决。协商不成时，依法向工程所地人民法院提起诉讼。
2、如在乙方没有全面履行合同义务之前合同解除，则乙方接到通知后按甲方的要求撤离现场。
3、乙方保证在施工过程中使用的施工工艺、方法或使用的材料、设备不侵犯相关权利人的知识产权，如因侵犯相关权利人的行为致使甲方被相关权利人起诉的，相关损失由乙方承担，同时视作乙方违约，乙方向甲方支付合同总价 10 %的违约金。
4、招标文件、投标文件是合同的组成部分。
5、双方约定本合同一式六份份，甲方四份，乙方二份。
6、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：（公章）                                  乙方：（公章）

单位名称：                           单位名称：  
法定代表人/或代理人：                法定代表人/或代理人：
开户银行：                           开户银行：
账号：                               账号：
签约日期：                           签约日期：


附件：
廉 政 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、淮南市廉政建设的规定，                     以下称甲方)与                (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目（一期）钢结构材料（含安装）的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 
2. 追究乙方其他违约责任；
3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
 
甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：             

法定代表人或                                法定代表人或
授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)
姓名：                                      姓名：             
签字：                                      签字：             

廉政监督联系人                              廉政监督联系人
姓名：                                      姓名：                       
签字：                                      签字：                       
电话：                                      电话：                       
地址：                                      地址：                       
日期：                                      日期：                       






施工安全协议书
甲方：                                   
乙方：                                  
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、甲方的责任：
1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。
2、对乙方施工人员进行安全教育，并对其进行考核。
3、对乙方施工进行安全技术交底。
4、督促乙方认真执行本项目部安全生产规章制度。
5、督促检查乙方做好劳动保护和职业病防治工作。
6、督促检查乙方做好环境保护和文明施工工作。
7、督促乙方对现场事故隐患进行整改并对其进行检查。
8、对乙方发生的一般事故，进行调查取证并提出处理和整改意见。
9、积极配合乙方在发生安全事故时的抢救工作。
二、乙方的责任：
1、应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。
3、特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训合格后，必须持证上岗。
4、施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。
5、认真贯彻安全生产方针，严格执行《钢结构设计规范》、《铝合金结构设计规范》、《建筑幕墙》、《玻璃幕墙工程技术规范》等有关规范要求，建立安全保障制度，落实责任、规范施工，保障安全。 
6、禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。
三、其他
1、发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。
2、施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由乙方承担主要责任，并承担所有95%的损失，甲方承担次要责任，并承担5%的损失。在甲乙双方对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
3、如乙方违反上述条款，经甲方提出整改后，乙方不进行及时有效整改时，甲方有权停止乙方现场施工；因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全部责任。
4、本协议一式六份份，甲方四份，乙方二份。
5、本协议自签定之日生效，施工结束后，本协议自动失效。

甲方：                                  乙方：


    年    月    日                          年    月     日

